## Slide 1
Сентябрь 2026
Реинжиниринг процессов ДУП
От предпосылок до очереди работ
Департамент управления проектами · ТОО «Көркем Телеком»

## Slide 2
Периметр проекта
Управляем процессами. Строки реестра — это их подпроцессы и этапы
16
процессов в периметре
5
ДУП — владелец результата
11
ДУП — участник или клиент
Владелец
Реализация проекта
Постпроектное сопровождение
Управление филиальной сетью
Открытие нового филиала
Методология и контроль качества (ПМО)
Участник
Бюджетирование проекта
Осуществление закупок
Проведение платежей по проектам
Прогноз и контроль бюджета
Продление и модернизация контракта
Финансовое закрытие проекта
Клиент
Вывод продукта в реализацию
Производство, монтаж и калибровка оборудования
Юридическое сопровождение договоров с контрагентами
Оформление штата и кадровых приказов по проекту и филиалу
Монтаж и запуск ИТ-инфраструктуры ЦОД
В реестре 60 объектов: 19 подпроцессов и 25 этапов. Роль ДУП по этим строкам: 25 — владелец, 20 — участник, 15 — клиент.

## Slide 3
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 1 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
1
Приём и валидация пакета документов от ДРБ
Зам. по реализации — приёмка и валидация; ДРБ — передача пакета
владелец
Утвердить чек-лист минимального пакета и правило возврата неполного комплекта
1
86
2
Приоритизация реестра (ВУ / КИЗ / КОЗ)
Финблок
участник
Описать правило очерёдности: какой платёж попадает в начало реестра и почему
1
86
3
Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ, адресная программа)
ДУП — Зам. по реализации
владелец
Ввести обязательную проверку по чек-листу до регистрации проекта в портфеле
1
85
4
Формирование реестра платежей и приоритизация
Финблок — владелец решения по оплате
участник
Утвердить инструкцию по трём потокам платежей и единую форму реестра
1
83
5
Инициация заявки, сбор спецификаций и тех. карт (со СТ)
Закупщики (ОЛЖА)
участник
Ввести форму заявки и правило: тех. карты СТ собираются до подачи заявки
1
82
6
Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета
Финблок — владелец решения и планирования
участник
Завести единый реестр прогноза и календарь его обновления
1
73
7
Сбор данных и подтверждений по проектам
Финблок
участник
Утвердить форму и срок подачи данных филиалами в реестр прогноза
1
72
8
Обратная связь по дефектам компонентов → владелец ТЗ / закупки
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Утвердить форму фиксации дефекта и маршрут «эксплуатация → владелец ТЗ → закупки»
1
72

## Slide 4
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 2 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
9
Отчётность по проектам
ДУП — Главный менеджер проектов
владелец
Утвердить один регламент отчётности: проект, операция, портфель
1
71
10
Статус-встречи по проекту
ДУП — Зам. по реализации
владелец
Ввести статус-встречи: частота, повестка, протокол, адресат решений
1
71
11
Получение карточки проекта и комплекта документов от ДРБ
ДРБ
клиент
Зафиксировать в письме ДРБ норматив срока передачи пакета и форму карточки проекта
1
69
12
Агрегация заявок и данных филиалов
Финблок
участник
Ввести единую форму заявки филиала и срок её подачи до даты формирования реестра
1
69
13
Постпроектное сопровождение
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Утвердить паспорт процесса сопровождения: границы, вход, выход и три показателя
1
68
14
Обработка запросов на перенос оборудования
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Завести реестр переносов с сопоставлением «факт против ФЭМ»
1
66
15
Реализация проекта
ДУП — Зам. по строительству и реализации
владелец
Утвердить паспорт процесса реализации: границы, вход, выход и три показателя
1
64
16
Передача проекта «реализация → сопровождение»
ДУП — Зам. по строительству и реализации
владелец
Спроектировать чек-лист передачи и внести обязательную дату handover в карточку проекта
1
64

## Slide 5
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 3 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
17
Методология и контроль качества (ПМО)
ДУП — Главный менеджер проектов
владелец
Утвердить паспорт процесса методологии и положение о контроле качества проектных данных
1
64
18
Выявление нехватки бюджета и вынесение на ОСУ
Зам. по операционной деятельности — вынесение; ОСУ — решение
владелец
Зафиксировать порог и срок вынесения вопроса о нехватке бюджета на ОСУ
1
59
19
Участие ДУП: потребность, данные по региону, приём площадки
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Утвердить критерий инициации открытия филиала и форму обоснования потребности
1
59
20
Контроль качества и полноты проектных данных
ДУП — Главный менеджер проектов
владелец
Провести пилотный аудит одного филиала и развернуть его на весь портфель
1
57
21
Операционный статус руководству и госпартнёру
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Собирать операционный статус из протокола статус-встреч, без второго опроса
1
56
22
Управление филиальной сетью
Директор ДУП
владелец
Утвердить паспорт процесса филиальной сети: отношения вне проекта и стык с открытием филиала
1
55
23
Назначение куратора (проект и филиал)
Директор ДУП
владелец
Утвердить одну матрицу «филиал → куратор» и срок назначения от даты регистрации проекта
1
54
24
Портфельная отчётность руководству и заказчикам
ДУП — Главный менеджер проектов
владелец
Собирать портфельный отчёт из проектного и операционного статуса
1
52

## Slide 6
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 4 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
25
Общие отношения с филиалом (вне привязки к проекту)
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Утвердить порядок обращений филиала вне проектной рамки: кто принимает и в какой срок
1
41
26
Инициация и контроль закупок
Закупщики (ОЛЖА) — владелец процедуры
участник
Согласовать с Закупщиками нормативы сроков по шагам процедуры и правило эскалации
2
84
27
Подтверждение готовности продукта (пилот)
ДРБ — владелец решения по продукту
клиент
Разработать регламент gate: критерии пилота, подпись директора ДУП и право блокировать старт
2
83
29
Формирование ФЭМ по шаблону
Финблок
участник
Пересчитать нормы поверки, переносов и логистики по фактическим данным за два года
2
83
33
Контроль сроков поставки и приёмка
Закупщики (ОЛЖА)
клиент
Утвердить форму приёмки с фиксацией дефектов и маршрутом их передачи владельцу ТЗ
2
83
28
Формирование и согласование бюджета (ФЭМ)
Финблок — владелец процесса целиком
участник
Провести ревизию нормативов ФЭМ и согласовать с Финблоком срок рассмотрения модели
2
80
30
Проверка завершения пилота / тестовой эксплуатации
ДРБ
клиент
Определить измеримые критерии завершения пилота и форму подтверждения от ДРБ
2
69
31
Инициация продления / модернизации контракта
ДРБ — владелец presale и сделки
участник
Установить срок инициации продления до окончания договора и точку передачи в ДРБ
2
69

## Slide 7
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 5 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
32
Проведение процедуры закупки
Закупщики (ОЛЖА)
клиент
Внести шаги процедуры в общий трекер и установить точку эскалации при просрочке
2
67
34
Производство, монтаж и калибровка оборудования
СТ (техническая служба)
клиент
Зафиксировать со СТ срок выдачи тех. карт — до подачи заявки на закупку
2
57
35
Открытие нового филиала
Директор ДУП
владелец
Утвердить на Операционном комитете сквозной маршрут Юр → HR → Финблок → ДУП и сроки по этапам
2
56
36
Проверка и согласование ФЭМ
Финблок
участник
Зафиксировать в SLA срок рассмотрения ФЭМ Финблоком и состав замечаний
2
53
37
Монтаж и запуск ИТ-инфраструктуры ЦОД
Зерек (ИТ-инфраструктура)
клиент
Включить интерфейс с Зерек в карту процессов и согласовать срок монтажа ИТ-инфраструктуры
2
53
38
Юридическое сопровождение договоров с контрагентами
Юр блок
клиент
Согласовать с Юр блоком срок рассмотрения договора и типовые условия по проектам
2
53
39
Регистрация и запуск филиала
Юр блок
клиент
Согласовать с Юр блоком срок регистрации филиала и чек-лист приёма его в работу
2
52
40
Оформление штата и кадровых приказов по проекту и филиалу
HR
клиент
Согласовать с HR срок оформления штата и кадровых приказов по филиалу
2
52

## Slide 8
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 6 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
41
Решение об оплате и проведение платежа
Финблок
клиент
Согласовать с Финблоком норматив срока от передачи реестра до проведения платежа
2
46
42
Планирование и решение по прогнозу
Финблок
клиент
Согласовать с Финблоком срок возврата утверждённого прогноза в ДУП
2
46
43
Подготовка пакета документов и доверенностей
Юр блок
участник
Согласовать с Юр блоком срок подготовки пакета документов и доверенностей
2
36
44
Организация поверки оборудования
ДУП — Зам. по операционной деятельности (исполнитель — внешняя лаборатория)
владелец
Рассчитать экономику собственной аккредитации против аутсорса поверки
3
61
45
Разработка проектной документации (устав, план, приказ)
ДУП — Зам. по реализации
владелец
Утвердить типовой комплект: устав, план проекта, приказ
3
52
46
Разработка и поддержка методологии, шаблонов, реестров
ДУП — Главный менеджер проектов
владелец
Актуализировать методологию: роли вместо фамилий, глоссарий, архивация устаревшего
3
52
47
Регистрация проекта в портфеле / системе
ДУП — Зам. по реализации
владелец
Определить обязательные поля карточки проекта в SimBASE и запретить регистрацию без них
3
48
50
Служебная записка о необходимости закрытия
Финблок
участник
Ввести типовую форму служебной записки о закрытии проекта
3
46

## Slide 9
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 7 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
48
Оформление приказа на реализацию
ДУП — Зам. по реализации
владелец
Свести устав и план в единую форму приказа на реализацию
3
42
49
Финансовое закрытие проекта
Финблок
участник
Согласовать с Финблоком состав и срок пакета документов на закрытие проекта
3
40
51
Сопровождение канала связи
ДУП — Зам. по операционной деятельности
владелец
Закрепить мониторинг канала связи в Zabbix и правило реакции на отказ
3
39
52
Утверждение бюджета, кредитование при необходимости
Финблок
клиент
Отдельных действий не требуется — срок входит в SLA по объекту 1.5
вне
33
54
Формирование бюджета на логистику / демонтаж, закрытие
Финблок
клиент
Отдельных действий не требуется — подтверждение закрытия приходит из Финблока
вне
24
53
Сбор актов сверок, уведомления о расторжении договоров
Финблок
участник
Отдельных действий не требуется — данные предоставляются по запросу
вне
20
—
Бюджетирование проекта
Финблок — владелец процесса целиком
участник
Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.5
—
—
—
Вывод продукта в реализацию
ДРБ — владелец решения по продукту
клиент
Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.2
—
—

## Slide 10
Перечень процессов
Все 60 объектов по приоритету: волна, затем балл. Лист 8 из 8
№
Объект
Бизнес-владелец
Процесс
Подпроцесс
Этап
Что делаем
Волна
Балл
—
Осуществление закупок
Закупщики (ОЛЖА) — владелец процедуры
участник
Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.7
—
—
—
Продление и модернизация контракта
ДРБ — владелец presale и сделки
участник
Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 2.4
—
—
—
Проведение платежей по проектам
Финблок — владелец решения по оплате
участник
Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.9
—
—
—
Прогноз и контроль бюджета
Финблок — владелец решения и планирования
участник
Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессам 2.3 и 2.6
—
—

## Slide 11
Почему мы взялись за этот проект
Три предпосылки, с которых начался проект трансформации процессов ДУП
Портфель вырос, управление — нет
ДУП ведёт доходные проекты компании по ГЧП и госзакупу: фото-видеофиксация, каналы связи, эко-мониторинг. Портфель и филиальная сеть выросли, а управление осталось на устных договорённостях.
Методика компании обязательна, но не применяется
В компании действует Методика системы управления бизнес-процессами KT_METHOD v1. Она обязательна для всех работников (п. 4). Владение по должностям уже закреплено, но паспортов процессов нет и метрики не установлены.
Спорить о сроке приходится словами
Фактические значения не измерялись. Ни доказать эффект изменения, ни назвать виновника срыва было нечем — только мнения.
Цель проекта: выстроить управляемую, прозрачную и масштабируемую модель управления проектами — предсказуемый запуск во всех филиалах, единые правила стыка филиала, ДУП и центрального офиса, восстановленное исполнение методологии.

## Slide 12
Что уже сделано в проекте
Диагностика завершена: процессная модель описана, владение закреплено, метрики и очередь работ определены
Слой А — текущий анализ: интервью, дерево процессов v4, RACI-матрица, кадровая матрица
Слой B — наследие методологии «Сергек»: 434 документа, реестр Confluence
Методика системы управления бизнес-процессами KT_METHOD v1 — 52 страницы
Матрица стыков ДУП со смежными подразделениями центрального офиса
Что проанализировали
Что построено
Реестр процессной модели
60 объектов: процессы, подпроцессы и этапы
Карта ролей ДУП
роль ДУП и бизнес-владелец у каждого объекта
Реестр метрик
386 критериев оценки с формулой и источником данных
Приоритеты реинжиниринга
54 объекта — балл, место в очереди и обоснование
Четыре файла собираются из одного источника: правка в карте ролей сама проходит в метрики, приоритеты и эту презентацию — разойтись между собой они не могут.

## Slide 13
Система управления процессами
Цикл из Методики KT_METHOD v1 и инструменты, которыми этот цикл ведём в проекте
Процесс — сквозная последовательность действий, преобразующая входы в результат, ценный для клиента. У процесса ровно один бизнес-владелец, отвечающий за результат целиком.
Система управления процессами нужна, чтобы описывать, измерять и улучшать работу одинаково во всех подразделениях, не спорить о том, кто владелец, и не терять ответственность при передаче процесса между блоками (п. 3 Методики).
Цикл управления — пять этапов (Таблица 20 Методики)
1. Проектирование
Схема, паспорт процесса, карта SIPOC, KPI и SLA, назначение владельца
2. Внедрение
Автоматизация шагов, интеграция систем, обучение, ввод в эксплуатацию
3. Анализ и оценка
Сбор фактических значений метрик, контроль SLA, отчётность
4. Улучшение
Поиск узких мест, оценка зрелости, приоритизация улучшений
5. Оптимизация
Устранение узких мест, рост зрелости, тиражирование решений
Инструменты, которые применяем
Реестр процессов
Процесс, подпроцесс и этап в одном дереве
Роль в процессе
Владелец, участник или клиент у каждого объекта
Паспорт процесса
Границы, вход, выход, владелец, показатели
SIPOC
Поставщик, вход, шаги, выход, клиент
Метрики
Формула, единица и источник данных
KPI
Целевое значение и факт по объекту
SLA
Норматив срока на стыке с другим подразделением
Базовая линия
Замер «до» и аудит по чек-листам
Зрелость
Семь критериев Методики, шкала 1–5
Очередь работ
Балл, волна и порядок реинжиниринга
Регламент и чек-лист
Письменное правило, по которому работают
Мониторинговый отчёт
Проект, операция и портфель на одном контуре

## Slide 14
Как измеряется процесс
Формулы и целевые значения взяты из Глав 9–13 Методики, а не придуманы под задачу
Группа
Метрика
Формула расчёта
Целевое значение
Время
Cycle Time — время цикла
CT = Дата завершения − Дата начала
≤ норматив SLA
Время
On-Time % — соблюдение срока
OT% = (Выполнено в срок ÷ Всего задач) × 100%
≥ 95%
Время
Wait Time % — доля ожидания
WT% = (Время ожидания ÷ Cycle Time) × 100%
< 20%
Качество
First Pass Yield — выход с первого раза
FPY = (Единицы без доработок ÷ Всего) × 100%
≥ 90%
Качество
Defect Rate — доля дефектов
DR = (Дефекты ÷ Всего единиц) × 100%
< 2%
Стоимость
COPQ — стоимость несоответствий
COPQ = Внутренние потери + Внешние потери
устойчивое снижение
Стоимость
Budget Variance — отклонение от бюджета
BV = ((Факт − Бюджет) ÷ Бюджет) × 100%
BV ≤ 5%
Загрузка и автоматизация
Bottleneck Index — индекс узкого места
BNI = Загрузка узкого места ÷ Средняя загрузка
≤ 1,15
Загрузка и автоматизация
SLA Compliance % — соблюдение SLA
SLA% = (Выполнено в SLA ÷ Всего задач) × 100%
≥ 95%
Загрузка и автоматизация
Уровень автоматизации (Automation Rate)
УА = Кша ÷ Кшо × 100%
≥ 70%
В справочнике Методики 26 метрик; по объектам реестра из них разложено 386 критериев оценки.
Набор метрик зависит от роли ДУП: владелец отвечает за объект целиком, участник — за свой шаг, клиент — за требования к входу и приёмку.

## Slide 15
Как считается приоритет
Пять критериев, шкала от 1 до 5 и вес критерия — одинаково для всех объектов реестра
Критерий
Вес
На какой вопрос отвечает
Влияние на результат
30
Насколько объект определяет срок запуска и доходность проекта
Экономия времени
20
Сколько времени цикла высвобождается после вмешательства
Экономия денег
20
Какой прямой денежный эффект даёт вмешательство
Риск бездействия
15
Что произойдёт, если объект не трогать в этом году
Лёгкость реализации
15
Сколько усилий и согласий требует вмешательство
Балл объекта = сумма (оценка от 1 до 5 × вес критерия) ÷ 500 × 100
Вес отражает управленческий приоритет: то, что даёт результат, стоит дороже того, что даёт удобство.
В файле приоритетов расписаны все пять ступеней каждой шкалы — оценка 2 или 4 не ставится на глаз и защищается на комитете.

## Slide 16
Почему очередь не совпадает с рейтингом
Волна 1 идёт по баллу. Дальше место в очереди задают пять правил
1
Паспорт не держит очередь быстрых побед
Паспорт обязателен и не отодвигает объект с более высоким баллом
2
Базовая линия измеряет эффект и не держит старт
Замер «до» доказывает эффект и не блокирует соседние работы — п. 176
3
Узкое место раньше соседних шагов
Пока шаг-ограничитель на месте, остальные ускорения не дают срока — п. 140
4
Своё раньше общего
Требовать норматив у смежника убедительнее, когда исполняешь свой
5
Автоматизация после регламента
Автоматизировать неисполняемый процесс — закрепить беспорядок в коде

## Slide 17
Где мы были
До системы управления: правила либо не исполнялись, либо их не было — это диагноз работы, а не оценка людей
23
объекта из 60 описаны, но не исполняются
Проект стартует по договорённости, а не по правилу: срок зависит от того, кто вспомнил о шаге и до кого дошли руки.
2
процедуры не существует вовсе
Подтверждение готовности продукта и проверка завершения пилота решаются каждый раз заново и доходят до директора.
0
критериев из 386 измеряется сегодня
Ни срок, ни стоимость, ни качество подтвердить нечем: спор о результате выигрывает тот, кто увереннее.
1
из 5 — уровень зрелости каждого сквозного процесса ДУП
По Методике это «Начальный»: результат держится на конкретном человеке, а не на системе. Целевой уровень — 3.
0%
портфеля проверено аудитом по чек-листам с 2020 года
Чек-листы написаны и лежат в методологии. Ошибка в проектных данных всплывает не на аудите, а на приёмке у госпартнёра.
Важная оговорка: двенадцать из пятнадцати узких мест уже описаны в методологии компании. Проблема не в том, что никто не придумал правил, а в том, что правила перестали исполняться.

## Slide 18
Где мы сейчас
Систему управления собрали. Исполнение процессов ещё прежнее — очередь как раз про то, чтобы это изменить
— 60 объектов сведены в один реестр: процесс, подпроцесс, этап
— Роль ДУП названа у каждого: 25 — владелец, 20 — участник, 15 — клиент. Неназначенных — 0
— 386 критериев оценки расписаны формулой и источником данных
— Очередь из 3 волн: место объекта задаёт балл, паспорт очередь не держит
Система уже работает
— 23 объектов по-прежнему не исполняются так, как написано
— 2 процедуры по-прежнему нет: готовность продукта
— Ни один критерий ещё не измеряется — факта «до» нет
— Зрелость каждого сквозного процесса — 1 из 5. Паспорта блоков 1, 2 и 4 не утверждены
В работе процессов пока ничего не сдвинулось
Система ответила на вопросы «кто владелец», «чем измеряем» и «что берём первым».
Срок, деньги и качество сдвинутся, когда заработают регламенты волны запуска, а не в момент, когда реестр собран.

## Slide 19
Что предлагаем
Норматив есть — возвращаем в работу. Норматива нет — пишем правило и применяем
Вернуть в работу — 9 объектов
1.1 Приём пакета от ДРБ. Чек-лист минимального пакета и возврат неполного комплекта
1.5 ФЭМ и бюджет. Ревизия нормативов модели: поверка, переносы, цены
1.7 Закупки. Нормативы сроков по шагам и точка эскалации
1.9 Реестр платежей. Инструкция трёх потоков ВУ / КИЗ / КОЗ
2.3 Прогноз поступлений. Реестр и календарь вместо чата
2.5 Переносы оборудования. Учёт «факт против ФЭМ»
2.7 Дефекты компонентов. Маршрут из эксплуатации в ТЗ и закупки
4.2 Аудит данных. Чек-листы методологии, контур остановлен с 2020
4.3 Статус и отчётность. Один регламент: проект, операция, портфель
Написать правило и начать применять
В методологии этих процедур нет. Пока их не напишем, каждый случай решается заново.
1.2 Готовность продукта
Gate «пилот → реализация»: критерии, подпись, право остановить старт
2.0 Передача в сопровождение
Чек-лист handover: состав, дата, ответственный
Б.5 Открытие филиала
Сквозной маршрут Юр → HR → Финблок → ДУП и сроки по этапам
Описать то, чем владеем
Паспорта блоков 1, 2 и 4, чек-лист передачи и положение о контроле качества данных
Оцифровать то, что уже исполняется
Единая карточка и автопрогноз — после регламента, иначе в системе закрепится беспорядок

## Slide 20
Что получит компания
Сначала процессом можно управлять. Затем это видно в сроке, деньгах и прогнозе
Управляемость и прозрачность
Владелец и паспорт
Границы, вход, выход и один ответственный
Прозрачность
Показатель с источником данных, а не мнение
Мониторинговый отчёт
Каждый месяц: проект, операция, портфель
Одинаковый старт
Старт по чек-листу, а не по памяти
Срок, деньги, регулярность
Показатель
Сейчас
За 12 месяцев
Срок старта проекта
Сегодня не измеряется
−30% к базовой линии
Полный пакет на старте
Не измеряется
≥ 90% проектов
Оплаты в срок
По обстоятельствам
≥ 85% заявок
Прогноз поступлений
Чаты и разовые запросы
100% по календарю
Аудит портфеля
0% с 2020 года
100% за год
Зрелость с 1 до 3: портфель больше не держится на одном человеке.
На уровне 1 уход заместителя обнуляет срок, пакет и прогноз: срыв виден, когда его уже принёс госпартнёр.
На уровне 3 отклонение денег и срока видно в ежемесячном отчёте, пока его можно поправить, а смежник отвечает по подписанному SLA.

## Slide 21
Очередь реинжиниринга построена
Первыми берём объекты с высшим баллом, которые ДУП начинает сам.
Паспорт и замер «до» идут в той же волне и очередь не держат. Договорённости со смежниками — следующая волна.
54
объекта с баллом поставлены в очередь
25
объектов волны 1: паспорта, замер и быстрые победы внутри ДУП
14
быстрых побед: высокая ценность, лёгкая реализация
11
первых шагов — без бюджета и ИТ-разработки
Источник: реестр из 60 объектов; оценка по 5 критериям на основании Методики KT_METHOD v1.

## Slide 22
Три волны работ
Волна 1 — по убыванию балла; волны 2 и 3 ждут договорённости со смежником
Волна 1
Запуск: паспорта и быстрые победы
Паспорта, замер «до» и быстрые победы внутри ДУП
25 объектов · Старт программы
Волна 2
Стыки с ЦО и закрытие пробелов
Договориться о стыках и спроектировать то, чего нет
18 объектов · Стыки с центральным офисом
Волна 3
Масштаб, экономика и автоматизация
Пересмотреть экономику и закрепить результат в системах
8 объектов · Масштаб программы
Отдельно: 3 объекта вне очереди — исполняются другим подразделением целиком, срок контролируется через SLA по родительскому объекту.
Из чего состоит волна 1: 25 объектов
20 восстанавливаем исполнение внутри ДУП
Чек-листы, регламенты и упрощение отчётности — без согласования со смежником
4 описываем границы процессов
Паспорта блоков 1, 2 и 4 и чек-лист передачи между реализацией и сопровождением
1 снимаем базовую линию
Пилотный аудит одного филиала и регулярный контроль качества данных

## Slide 23
Ценность и лёгкость реализации
Ценность — четыре критерия без учёта лёгкости; граница высокой ценности — 60 из 100
Реализация лёгкая (4–5 из 5)
Реализация тяжёлая (1–3 из 5)
Ценность
высокая
14 Быстрые победы
Берём первыми: результат виден до того, как закончатся переговоры со смежниками
13 Крупные проекты
Планируем как проект с ресурсом и сроком: SLA со смежниками, новые регламенты
Ценность
умеренная
12 Заполнители
Делаем попутно, когда освобождается ресурс; в отдельную инициативу не выносим
15 Отложить
В работу не берём, пока не изменятся исходные данные или не появится бюджет

## Slide 24
Начало очереди: первые десять объектов
Волна запуска, строго по убыванию балла
№
Код
Объект реестра
Балл
Что делаем
1
1.1
Приём и валидация пакета документов от ДРБ
86
Регламент и чек-лист
2
1.9.2
Приоритизация реестра (ВУ / КИЗ / КОЗ)
86
Регламент и чек-лист
3
1.1.2
Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ, адресная…
85
Регламент и чек-лист
4
1.9
Формирование реестра платежей и приоритизация
83
Регламент и чек-лист
5
1.7.1
Инициация заявки, сбор спецификаций и тех. карт (со…
82
Регламент и чек-лист
6
2.3
Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета
73
Регламент и чек-лист
7
2.3.1
Сбор данных и подтверждений по проектам
72
Регламент и чек-лист
8
2.7
Обратная связь по дефектам компонентов → владелец…
72
Регламент и чек-лист
9
4.3
Отчётность по проектам
71
Регламент и чек-лист
10
4.3.1
Статус-встречи по проекту
71
Регламент и чек-лист

## Slide 25
Высший балл начинается сразу
Волна 2 держит только то, что нельзя решить внутри ДУП
Балл
Код
Объект реестра
Когда берём
86
1.1
Приём и валидация пакета документов от ДРБ
Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы
86
1.9.2
Приоритизация реестра (ВУ / КИЗ / КОЗ)
Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы
85
1.1.2
Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ…
Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы
84
1.7
Инициация и контроль закупок
Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов
83
1.2
Подтверждение готовности продукта (пилот)
Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов
83
1.5.1
Формирование ФЭМ по шаблону
Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов
Приём пакета от ДРБ, платежи и заявка на закупку стоят в начале очереди.
Закупки целиком, ФЭМ и gate готовности продукта ждут волну 2: норматив ставит другое подразделение, а не паспорт процесса.

## Slide 26
Программа старта: пять первых действий
Шаги волны 1 стоят по убыванию балла и паспорта не ждут
1
Чек-лист минимального пакета от ДРБ и письмо о сроке передачи
Результат: Чек-лист приёмки и письмо в ДРБ
Зам. по реализации, директор ДУП
Волна 1 · 1.1, 1.1.1, 1.1.2
2
Инструкция по трём потокам платежей ВУ / КИЗ / КОЗ
Результат: Инструкция по очерёдности и единая форма реестра
Зам. по реализации
Волна 1 · 1.9, 1.9.1, 1.9.2
3
Единый реестр и календарь прогноза поступлений и расходов
Результат: Реестр прогноза и календарь его обновления
Зам. по операционной деятельности
Волна 1 · 2.3, 2.3.1
4
Регламент статус-встреч по проектам
Результат: Регламент, шаблон повестки и протокола
Зам. по реализации
Волна 1 · 4.3, 4.3.1
5
Паспорт процесса сопровождения (блок 2)
Результат: Паспорт процесса: границы, вход, выход, владелец и три показателя
Зам. по операционной деятельности, директор ДУП
Волна 1 · 2
Шаги 6–11 — остальная волна 1 по убыванию балла: реестр переносов, паспорта блоков 1 и 4, чек-лист передачи, пилотный аудит и матрица кураторов.

## Slide 27
Что требуется от руководства
Решения, без которых очередь не двигается
1
Чек-лист минимального пакета от ДРБ и письмо о сроке передачи
Закрывается документом: Чек-лист приёмки и письмо в ДРБ
2
Паспорт процесса сопровождения (блок 2)
Закрывается документом: Паспорт процесса: границы, вход, выход, владелец и три показателя
3
Паспорт процесса реализации (блок 1)
Закрывается документом: Паспорт процесса: границы, вход, выход, владелец и три показателя
4
Паспорт методологии и положение о контроле качества данных
Закрывается документом: Положение о контроле качества и паспорт процесса 4
5
Утверждение матрицы «филиал → куратор»
Закрывается документом: Утверждённая приказом матрица
Ни одно из решений не требует бюджета, ИТ-разработки и согласия смежных блоков.

## Slide 28
Участники проекта и дорожная карта
Кто принимает решения, кто исполняет и в каком порядке идут фазы
Волна 1 · месяцы 1–4
Запуск
Быстрые победы, паспорта и пилотный аудит идут параллельно
Волна 2 · месяцы 3–8
Стыки
SLA со смежниками, gate продукта и маршрут открытия филиала
Волна 3 · месяцы 7–12
Масштаб
Экономика поверки, единая карточка проекта и автоматизация
Роль в проекте
Кто
За что отвечает
Заказчик и спонсор
Директор ДУП
Приоритеты, утверждение паспортов процессов, эскалации
Руководитель проекта
Назначается из ДУП / ГМП
Дорожная карта, риски, еженедельный статус
Владельцы процессов
Зам. по реализации, зам. по сопровождению, ГМП
Результат своих блоков, паспорта процессов, целевые значения метрик
Процессный офис (ПМО)
Главный менеджер проектов
Методология, аудит качества данных, реестр процессов и метрик
Рабочие группы
ДУП, центральный офис, филиалы
Регламенты стыков, SLA, проверка решений на практике
Смежные подразделения, с которыми согласуются стыки: HR, ДРБ, Закупщики (ОЛЖА), Зерек, СТ, Финблок, Юр блок, филиалы и госпартнёр.

## Slide 29
Дорожная карта
12 месяцев. Волны перекрываются: стыки начинаются, пока ещё закрывается запуск
Волна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Волна 1
мес. 1–4
Победы, паспорта, аудит
Волна 2
мес. 3–8
SLA, gate, маршрут филиала
Волна 3
мес. 7–12
Экономика, карточка, автоматизация
Месяцы по горизонтали. Ключевые результаты на стыках волн
1
Старт: чек-лист приёмки от ДРБ и инструкция платежей
4
Паспорта блоков 1, 2 и 4, восемь регламентов работают
8
Подписаны SLA, утверждены gate и маршрут открытия филиала
12
Зрелость 3, мониторинговый отчёт и карточка проекта

## Slide 30
Начинаем с высшего балла внутри ДУП — паспорт очередь не держит
Спасибо!