## RACI-матрица
№ | Блок | Подпроцесс | Директор ДУП | Зам.директора Реализация | Зам.директора Операционная | Главный менеджер проектов | Менеджер проектов * | Младший менеджер проектов | Филиал (не ДУП) | Внешний партнёр / статус
1.1 | 1. Реализация проекта | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | I | A |  | C | R | R | I | ← ДРБ поставляет пакет
1.2 | 1. Реализация проекта | Подтверждение готовности продукта (пилот) — предлагаемый новый контроль | I | C | [5 empty] | Владелец решения — ДРБ (внешний). ДУП пока может только запрашивать подтверждение — процедуры нет.
1.3 | 1. Реализация проекта | Назначение ответственного (куратора/филиала) | I | A |  | C | R |  | I
1.4 | 1. Реализация проекта | Разработка проектной документации |  | A |  | C | R | R | R
1.5 | 1. Реализация проекта | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | I | A |  | C | R |  |  | ↔ Финблок (согласует). Это этап ДУП внутри более крупного процесса «Согласование бюджета/ФЭМ», которым целиком владеет Финблок — см. раздел Б дерева процессов.
1.6 | 1. Реализация проекта | Оформление приказа на реализацию | I | A |  |  | R | R
1.7 | 1. Реализация проекта | Инициация и контроль закупок |  | A |  | I | R |  | R | ↔ Закупщики. Процесс «Закупки выше упрощённого порога» целиком владеют Закупщики — ДУП инициирует и принимает — см. раздел Б дерева процессов.
1.8 | 1. Реализация проекта | Управление сроками и бюджетом проекта (статус-встречи) | I | A |  | C | R | R
1.9 | 1. Реализация проекта | Формирование реестра платежей и приоритизация |  | A |  |  | R | R | R | → Финблок (исполняет оплату)
2.1 | 2. Постпроектное сопровождение | Организация поверки оборудования |  |  | A |  | R |  |  | ↔ Лаборатория (исполняет)
2.2 | 2. Постпроектное сопровождение | Сопровождение канала связи |  |  | A |  | R |  | R
2.3 | 2. Постпроектное сопровождение | Прогноз поступлений/расходов и контроль бюджета | I |  | R |  | R |  |  | Владелец решения и планирования — Финблок (A, внешний). ДУП — координирует данные, не владеет результатом. См. раздел Б дерева процессов («Прогноз поступлений и расходов»).
2.4 | 2. Постпроектное сопровождение | Инициация продления / модернизации контракта | I |  | A |  | R |  |  | ↔ ДРБ (готовит КП совместно)
2.5 | 2. Постпроектное сопровождение | Обработка запросов на перенос оборудования |  |  | A |  | R |  | R | ← Госпартнёр (инициирует)
2.6 | 2. Постпроектное сопровождение | Выявление нехватки бюджета и вынесение на ОСУ | I |  | A |  | R |  |  | → ОСУ (утверждающий орган)
2.7 | 2. Постпроектное сопровождение | Обратная связь по дефектам компонентов → владелец ТЗ |  |  | A? |  | R? | R? | I | Ни в одной ДИ явно не описано — риск повторения проблемы «хомутов» (№9 отчёта).
2.8 | 2. Постпроектное сопровождение | Отчётность руководству и госпартнёру (операционный статус) | I |  | A |  | R | R |  | → Госпартнёр (ежемесячно)
3.1 | 3. Управление филиальной сетью | Назначение куратора на филиал/проект | A | C | C |  |  |  | I
3.2 | 3. Управление филиальной сетью | Открытие нового филиала | [7 empty] | Ни в одной из 4 ДИ обязанность не встречается. Кадровая матрица подтверждает контрагента — Юр блок (пакет документов, доверенности) — но не называет владельца со стороны ДУП. «Ничья» зона. См. раздел Б дерева процессов — там видно, что и первый, и последний этап всего процесса без владельца.
3.3 | 3. Управление филиальной сетью | Общие отношения с филиалом (вне привязки к проекту) | I | C | C |  |  |  | I | Формально разделено по фазе — единого владельца нет.
4.1 | 4. Методология и контроль качества (ПМО) | Разработка и поддержка методологии, шаблонов, реестров ДУП | I | C | C | A |  | R
4.2 | 4. Методология и контроль качества (ПМО) | Контроль качества и полноты проектных данных по всем проектам | I | C | C | A |  | R
4.3 | 4. Методология и контроль качества (ПМО) | Портфельная отчётность руководству и заказчикам | I | C | C | A |  |  |  | Пересекается с 1.8/2.8 — все три ДИ содержат почти идентичную формулировку «готовит отчёты для руководства». Развести уровень: проектный (замы) vs портфельный (ГМП).
Б.1 | Б. Чужие процессы (ДУП — участник) | Финансовое закрытие проекта — этап ДУП: служебная записка о необходимости закрытия | I |  | R |  | C |  |  | Владелец всего процесса (A) — Финблок: далее сам собирает акты сверок, готовит уведомления о расторжении, формирует бюджет на логистику/демонтаж и закрывает проект. Единственный процесс из раздела Б, для которого раньше не было отдельной строки в RACI. См. раздел Б дерева процессов.
Note on E1: Роль из новой штатки (ДИ). По кадровой матрице (см. matrix__20260814T152653.532.xlsx) сегодня функционал блоков «Реализация» и «Операционная» ведёт один человек — Зам.директора Департамента (Власов Д.О.). Разделение на два зама — предлагаемое, ещё не отражено в HR-системе.
Note on F1: Роль из новой штатки (ДИ). По кадровой матрице сегодня совмещена с «Реализацией» в одной роли Зам.директора Департамента (Власов Д.О.) — см. комментарий к соседнему столбцу.
Note on G1: По кадровой матрице отдельной позиции «Главный менеджер проектов» не найдено — похоже на новую роль, вводимую реорганизацией, а не переименование существующей. Часть её функционала (методология) сегодня числится за Директором ДУП (Аккушимов Г.В.) — см. находку «Методология дублируется» в листе «Легенда и находки».

## Легенда и находки
ДУП — RACI-матрица по дереву процессов и должностным инструкциям
Обозначения RACI
R — Responsible | исполняет работу
A — Accountable | несёт ответственность за результат (в идеале — один на строку)
C — Consulted | консультируют, привлекаются до принятия решения
I — Informed | информируются по факту/результату
Розовая заливка строки | находка/пробел, требующий решения ДУП — см. столбец «Внешний партнёр / статус»
* Роль «Менеджер проектов»
Статус | Упоминается как подчинённая должность в трёх ДИ (зам. по реализации, зам. по операционной деятельности, главный менеджер), но собственной должностной инструкции в переданном файле нет. Судя по интервью, это самая массовая роль в департаменте (упомянуты «четыре менеджера»).
Уточнение по кадровой матрице | Кадровая матрица даёт содержание для роли «Менеджер проектов» (Утемисов М.Н.): KPI и подпроцессы по планированию, строительству и сопровождению текущих проектов — но без методологии, управления командой и закрытия проекта. Это частично закрывает пробел по базовой роли МП, но не тождественно «Главному менеджеру проектов» из ДИ (см. столбец G на листе RACI-матрица) — это, судя по всему, разные роли разного уровня. Рекомендация: составить отдельную ДИ на базе этого содержания.
Ключевые находки из сверки ДИ с деревом процессов
Раздвоение куратора | Новая штатка формально разводит то, что в интервью описывалось как единая роль куратора: зам. по строительству и реализации владеет блоком 1 (до ввода в эксплуатацию), зам. по операционной деятельности — блоком 2 (после). Точка передачи между ними нигде не описана процедурно — риск нового узкого места на стыке.
Главный менеджер проектов = ПМО | Не подчиняется ни одному из замов, репортит напрямую директору. Функционал — методология, шаблоны, контроль качества данных, портфельная отчётность — сквозной для блоков 1 и 2, а не часть одного из них. Показан как отдельный блок 4, а не третья ветка процессов.
Открытие филиала — ничья зона | Ни в одной из четырёх ДИ обязанность прямо не закреплена, хотя в интервью куратор описывал это как свою типовую задачу (подпроцесс 3.2).
Дублирование отчётности | Формулировка «готовит регулярные управленческие отчёты, справки, презентации, дашборды…» почти дословно повторяется в ДИ зам. по реализации, зам. по операционной деятельности и главного менеджера проектов — без разделения по уровню (проект / направление / портфель). Риск: три роли готовят похожие материалы для одной и той же аудитории.
Финансовый цикл подтверждён как внешний | Формулировки в ДИ зам. по операционной деятельности («координирует подготовку информации по оплатам») подтверждают, что ДУП — поставщик данных, а не владелец решения по бюджету/оплатам; окончательный владелец — Финблок.
RACI/паспорт проекта — только в одной ДИ | Обязанность формировать паспорт проекта и RACI-матрицу закреплена только у зам. по строительству и реализации (блок 1). У зам. по операционной деятельности (блок 2) аналогичного требования нет — стоит добавить симметрично, чтобы закрыть узкое место №8 на обеих фазах.
Кадровая матрица: сегодня одна роль, не две | В действующей кадровой матрице (matrix__20260814T152653.532.xlsx) блоки 1 и 2 ведёт один человек — Зам.директора Департамента (Власов Д.О.): и «строительство новых проектов», и «контроль и сопровождение текущих проектов», и «завершение проекта», и «управление командой», и методология. Разделение на два зама в новой штатке — предложенная реструктуризация, которая по факту распаковывает текущую перегрузку одной роли на 2–3 роли. Это меняет статус блоков 1/2 в дереве с «уже разделено» на «разделение предложено, не внедрено».
Методология дублируется трижды | «Управление проектной методологией» как отдельный владеемый функционал заявлен и у Директора ДУП (кадровая матрица, Аккушимов Г.В.), и у Главного менеджера проектов (ДИ, блок 4 RACI). Совпадает с находкой 4.3 про дублирование отчётности — риск, что методология и портфельная отчётность окажутся без единого владельца именно из-за того, что заявлены сразу на двух уровнях.
Новые внешние контрагенты (кадровая матрица) | Юр блок (договоры, открытие филиала, доверенности), СТ (тех.карты, калибровка перед закупками), Зерек/Zerek Road tech (монтаж ИТ-инфраструктуры ЦОД), а на внешнем контуре — Департамент полиции, Акимат, АРЭК/АЖК, прокуратура. В дереве процессов (v2) их не было — добавлены в таблицу «Внешние интерфейсы» в v3.
Раздел Б — чужие процессы с участием ДУП (по запросу руководителя)
Что это | В дереве процессов (v4) появился раздел Б: пять процессов, которыми владеют другие подразделения целиком (Финблок — 3, Закупщики — 1, Юр блок — 1), а ДУП участвует только на одном или нескольких этапах. Строка Б.1 в этой матрице — единственный из пяти процессов, у которого раньше не было своей строки в RACI; остальные четыре уже присутствуют как подпроцессы 1.5, 1.7, 2.3 и 3.2 — там добавлена перекрёстная ссылка на раздел Б.
Статус | Облегчённая версия: состав чужих этапов и роль ДУП (R/C) даны по тому, что упомянуто в ДИ и кадровой матрице, без проверки с самими Финблоком/Закупщиками/Юр блоком. После интервью с этими подразделениями раздел Б и строку Б.1 нужно будет уточнить.