## Роли ДУП
Уровень | Наименование процесса / подпроцесса / этапа | Бизнес-владелец процесса / подпроцесса / этапа | Роль ДУП | Что делает ДУП
Процесс | 1 Реализация проекта | ДУП — Зам. по строительству и реализации | Владелец | Владеет всей фазой реализации проекта
Подпроцесс | 1.1 Приём и валидация пакета документов от ДРБ | Зам. по реализации — приёмка и валидация; ДРБ — передача пакета | Владелец | Принимает и проверяет комплектность пакета, регистрирует проект в портфеле
Этап | 1.1.1 Получение карточки проекта и комплекта документов от ДРБ | ДРБ | Клиент | Принимает пакет, фиксирует дату и состав
Этап | 1.1.2 Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ, адресная программа) | ДУП — Зам. по реализации | Владелец | Проверяет комплект по чек-листу, возвращает при неполноте
Этап | 1.1.3 Регистрация проекта в портфеле / системе | ДУП — Зам. по реализации | Владелец | Заводит карточку проекта, присваивает код
Процесс | ГП Вывод продукта в реализацию | ДРБ — владелец решения по продукту | Клиент | Запрашивает подтверждение готовности и принимает решение, можно ли стартовать реализацию
Подпроцесс | 1.2 Подтверждение готовности продукта (пилот) | ДРБ — владелец решения по продукту | Клиент | Сегодня может только запрашивать подтверждение. Целевое: директор ДУП подписывает gate и блокирует старт реализации, пока подписи нет
Этап | 1.2.1 Проверка завершения пилота / тестовой эксплуатации | ДРБ | Клиент | Запрашивает подтверждение, что пилот пройден
Подпроцесс | 1.3 Назначение куратора (проект и филиал) | Директор ДУП | Владелец | Одной матрицей закрепляет куратора за проектом и за филиалом; при отсутствии филиала инициирует открытие (Б.5)
Подпроцесс | 1.4 Разработка проектной документации (устав, план, приказ) | ДУП — Зам. по реализации | Владелец | Готовит устав и план проекта совместно с филиалом
Процесс | БЖ Бюджетирование проекта | Финблок — владелец процесса целиком | Участник | Готовит финансово-экономическую модель и передаёт её на согласование
Подпроцесс | 1.5 Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | Финблок — владелец процесса целиком | Участник | Формирует финансово-экономическую модель и передаёт на согласование
Этап | 1.5.1 Формирование ФЭМ по шаблону | Финблок | Участник | Готовит модель: нормативы, цены, поверка, переносы
Этап | 1.5.2 Проверка и согласование ФЭМ | Финблок | Участник | Даёт пояснения и корректировки по запросу Финблока
Этап | 1.5.3 Утверждение бюджета, кредитование при необходимости | Финблок | Клиент | Получает утверждённый бюджет проекта
Этап | 1.4.1 Оформление приказа на реализацию | ДУП — Зам. по реализации | Владелец | Сводит устав и план в единый приказ на реализацию
Процесс | ЗК Осуществление закупок | Закупщики (ОЛЖА) — владелец процедуры | Участник | Инициирует заявку и принимает результат поставки
Подпроцесс | 1.7 Инициация и контроль закупок | Закупщики (ОЛЖА) — владелец процедуры | Участник | Инициирует заявку и принимает результат поставки
Этап | 1.7.1 Инициация заявки, сбор спецификаций и тех. карт (со СТ) | Закупщики (ОЛЖА) | Участник | Формирует заявку и план закупок, собирает тех. карты у СТ
Этап | 1.7.2 Проведение процедуры закупки | Закупщики (ОЛЖА) | Клиент | Отслеживает статус процедуры, эскалирует при просрочке
Этап | 1.7.3 Контроль сроков поставки и приёмка | Закупщики (ОЛЖА) | Клиент | Контролирует сроки поставки и принимает оборудование
Процесс | ПЛ Проведение платежей по проектам | Финблок — владелец решения по оплате | Участник | Собирает заявки, расставляет приоритеты и передаёт реестр на оплату
Подпроцесс | 1.9 Формирование реестра платежей и приоритизация | Финблок — владелец решения по оплате | Участник | Агрегирует данные филиалов, приоритизирует реестр и передаёт решение в Финблок
Этап | 1.9.1 Агрегация заявок и данных филиалов | Финблок | Участник | Собирает заявки филиалов по проектам
Этап | 1.9.2 Приоритизация реестра (ВУ / КИЗ / КОЗ) | Финблок | Участник | Расставляет приоритеты по трём потокам платежей
Этап | 1.9.3 Решение об оплате и проведение платежа | Финблок | Клиент | Получает информацию о проведении платежа
Процесс | 2 Постпроектное сопровождение | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Владеет всей фазой эксплуатации и доходности проекта
Подпроцесс | 2.0 Передача проекта «реализация → сопровождение» | ДУП — Зам. по строительству и реализации | Владелец | Готовит и передаёт комплект объекта в сопровождение; отвечает за полноту комплекта на дату передачи
Подпроцесс | 2.1 Организация поверки оборудования | ДУП — Зам. по операционной деятельности (исполнитель — внешняя лаборатория) | Владелец | Инициирует и оплачивает поверку; исполняет внешняя лаборатория
Подпроцесс | 2.2 Сопровождение канала связи | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Контролирует работоспособность канала связи объекта
Процесс | ПР Прогноз и контроль бюджета | Финблок — владелец решения и планирования | Участник | Поставляет данные по проектам и выносит нехватку бюджета на утверждение
Подпроцесс | 2.3 Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета | Финблок — владелец решения и планирования | Участник | Поставляет данные и подтверждения по проектам; результатом не владеет
Этап | 2.3.1 Сбор данных и подтверждений по проектам | Финблок | Участник | Собирает прогноз поступлений с филиалов
Этап | 2.3.2 Планирование и решение по прогнозу | Финблок | Клиент | Получает утверждённый прогноз
Процесс | КН Продление и модернизация контракта | ДРБ — владелец presale и сделки | Участник | Инициирует продление при окончании срока и передаёт данные для сделки
Подпроцесс | 2.4 Инициация продления / модернизации контракта | ДРБ — владелец presale и сделки | Участник | Инициирует при окончании срока, собирает данные; коммерческое предложение идёт через ДРБ
Подпроцесс | 2.5 Обработка запросов на перенос оборудования | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Обрабатывает запрос, согласует с филиалом, госпартнёром и оператором связи
Подпроцесс | 2.6 Выявление нехватки бюджета и вынесение на ОСУ | Зам. по операционной деятельности — вынесение; ОСУ — решение | Владелец | Выявляет перерасход и выносит вопрос на утверждающий орган
Подпроцесс | 2.7 Обратная связь по дефектам компонентов → владелец ТЗ / закупки | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Передаёт сведения о дефектах от эксплуатации владельцу ТЗ и закупок
Процесс | 3 Управление филиальной сетью | Директор ДУП | Владелец | Ведёт филиальную сеть: отношения вне проектов закреплены за замом по операционной деятельности (3.3), куратор проекта и филиала назначается одной матрицей (1.3), открытие филиала идёт сквозным маршрутом (Б.5)
Подпроцесс | 3.3 Общие отношения с филиалом (вне привязки к проекту) | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Взаимодействие с директорами и главными инженерами вне рамок проекта
Процесс | 4 Методология и контроль качества (ПМО) | ДУП — Главный менеджер проектов | Владелец | Сквозной для блоков 1 и 2: методология, качество данных, портфельная отчётность
Подпроцесс | 4.1 Разработка и поддержка методологии, шаблонов, реестров | ДУП — Главный менеджер проектов | Владелец | Разрабатывает и поддерживает единые инструменты проектного управления
Подпроцесс | 4.2 Контроль качества и полноты проектных данных | ДУП — Главный менеджер проектов | Владелец | Проверяет полноту данных и проводит аудит по трём чек-листам: сначала один филиал, затем весь портфель
Подпроцесс | 4.3 Отчётность по проектам | ДУП — Главный менеджер проектов | Владелец | Ведёт один контур отчётности на трёх адресатов: статус проекта, операционный статус, портфель
Этап | 4.3.1 Статус-встречи по проекту | ДУП — Зам. по реализации | Владелец | Ведёт регулярные статус-встречи и контроль исполнения проекта
Этап | 4.3.2 Операционный статус руководству и госпартнёру | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Готовит ежемесячную отчётность госпартнёру и регулярную — руководству
Этап | 4.3.3 Портфельная отчётность руководству и заказчикам | ДУП — Главный менеджер проектов | Владелец | Собирает портфель из проектного и операционного статуса без повторного опроса
Процесс | Б.2 Финансовое закрытие проекта | Финблок | Участник | Готовит служебную записку о необходимости закрытия — дальше процесс идёт в Финблоке
Этап | Б.2.1 Служебная записка о необходимости закрытия | Финблок | Участник | Инициирует закрытие служебной запиской
Этап | Б.2.2 Сбор актов сверок, уведомления о расторжении договоров | Финблок | Участник | Предоставляет данные по запросу
Этап | Б.2.3 Формирование бюджета на логистику / демонтаж, закрытие | Финблок | Клиент | Получает подтверждение закрытия проекта
Процесс | Б.5 Открытие нового филиала | Директор ДУП | Владелец | Отвечает за сквозной маршрут Юр → HR → Финблок → ДУП и за работающий филиал на выходе
Этап | Б.5.1 Участие ДУП: потребность, данные по региону, приём площадки | ДУП — Зам. по операционной деятельности | Владелец | Обосновывает потребность, собирает данные по региону, принимает работающую площадку и закрепляет куратора
Этап | Б.5.2 Подготовка пакета документов и доверенностей | Юр блок | Участник | Предоставляет данные по проекту и региону
Этап | Б.5.3 Регистрация и запуск филиала | Юр блок | Клиент | Передаёт данные для регистрации и принимает зарегистрированный филиал
Процесс | Б.7 Производство, монтаж и калибровка оборудования | СТ (техническая служба) | Клиент | Даёт требования и принимает результат; тех. карты нужны до закупки
Процесс | Б.8 Юридическое сопровождение договоров с контрагентами | Юр блок | Клиент | Предоставляет условия по проекту, согласовывает проект договора
Процесс | Б.9 Оформление штата и кадровых приказов по проекту и филиалу | HR | Клиент | Формирует потребность в персонале и кураторах, принимает оформленный штат
Процесс | Б.10 Монтаж и запуск ИТ-инфраструктуры ЦОД | Зерек (ИТ-инфраструктура) | Клиент | Передаёт техническую спецификацию и принимает смонтированную инфраструктуру