ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (ДУП)

Сопоставительный анализ двух слоёв процессной документации

Слой А — анализ 2026 года  ·  Слой B — действующая нормативная база 2020–2023 гг.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект анализа | Содержимое папки Google Drive «ДУП» (14 файлов, две подпапки) |
| Предмет анализа | Расхождения и пересечения между результатами процессного обследования 2026 г. и ранее утверждённой нормативной базой компании |
| Метод | Сплошное чтение документов обоих слоёв; построчное сопоставление реестра узких мест слоя А с содержанием документов слоя B; классификация каждого расхождения по типу причины |
| Организация | ТОО «Көркем Телеком» (с участием ТОО «IP Технологии», ЧК «Sergek Projects Ltd.») |
| Дата подготовки | 25 августа 2026 г. |
| Статус | Рабочий аналитический документ. Требует верификации у владельцев процессов |

# 1. Резюме для руководства

Папка «ДУП» содержит два независимо созданных слоя документации, разделённых тремя годами и организационной реформой. Слой А (август 2026 г.) — результат нового процессного обследования: отчёт по интервью, дерево процессов, RACI-матрица, проект должностных инструкций под новую штатную структуру, кадрово-компетентностная матрица, опросник директоров филиалов. Слой B (2020–2023 гг.) — выгрузка из Confluence: методология внедрения, алгоритм взаимодействия при инициации проекта ГЧП, чек-листы по ролям филиала, утверждённые служебными записками и подписанные ЭЦП через СЭД Documentolog.

Сопоставление даёт три главных вывода.

Первый. Слой А в значительной части описывает как «отсутствие процесса» то, что в слое B формализовано, утверждено и де-юре действует. Из пятнадцати узких мест, зафиксированных в отчёте по интервью, шесть полностью или существенно покрыты действующими документами слоя B, ещё четыре покрыты частично. Это меняет характер требуемых мер: с разработки регламентов на ревизию, переиздание и постановку контроля исполнения.

Второй. Между слоями произошла смена управленческой парадигмы, которая нигде не зафиксирована как решение. В слое B центром проектного управления является филиал (проектная команда с директором, главным менеджером, главным инженером, бухгалтером и матричным бэк-офисом), а ДУП выступает координатором и методологом. В слое А центром становится ДУП с курирующими менеджерами, а филиал — исполнителем. Инструменты контроля при этом остались привязаны к прежней модели. Именно этим объясняется зафиксированное в интервью ощущение «безграничной ответственности» куратора проекта: ответственность переместилась в ДУП, а чек-листы, ОКР и реестры — нет.

Третий. Слой B содержит фактуру, которую слой А не увидел вовсе: структуру платежей по договору ГЧП (ВУ, КИЗ, КОЗ) с полным перечнем подтверждающих документов и ежемесячной периодичностью. Между тем именно на этих категориях строится процесс «прогноз поступлений», признанный в слое А неформализованным. Вывод об отсутствии процесса сделан без учёта его нормативной основы.

Практическое следствие: до разработки любых новых регламентов и до утверждения новой штатной структуры необходимо провести ревизию действующей нормативной базы. Иначе компания получит третий слой документов поверх двух неисполняемых.

# 2. Состав слоёв

## 2.1. Слой А — процессный анализ 2026 года

| Документ | Дата | Назначение и статус |
| --- | --- | --- |
| DUP_analiz_protsessov_interview1.docx | 14.08.2026 | Отчёт AS-IS по итогам первого интервью. Содержит описание двух блоков процессов, таблицу из 15 узких мест, перечень предложений участников, реестр неясных терминов, рекомендации в двух горизонтах. Черновой аналитический документ |
| dup_process_tree_2.html | 18.08.2026 | Дерево процессов, внутренняя версия 4. Раздел А — четыре сквозных процесса ДУП; раздел Б — пять «чужих» процессов с участием ДУП. Рабочая визуализация |
| DUP_RACI_matritsa_1.xlsx | 18.08.2026 | RACI-матрица по дереву процессов, сверенная с ДИ и кадровой матрицей. Содержит блок ключевых находок. Рабочий документ |
| ДИ_ДУП_по_новой_штатке_по_шаблону.docx | 14.08.2026 | Четыре проекта должностных инструкций: два заместителя директора, главный и младший менеджеры проектов. Не утверждены (поля приказа не заполнены) |
| matrix — 2026-08-14.xlsx | 14.08.2026 | Кадрово-компетентностная матрица на 19 позиций трёх юридических лиц: требования, знания, KPI, показатели, взаимодействия |
| Опросник директоров Филиалов.xlsx + Google-форма | 19–20.08.2026 | Инструмент масштабирования обследования на филиальную сеть: 8 блоков, около 40 вопросов. Опубликован |

## 2.2. Слой B — нормативная база 2020–2023 годов

| Документ | Дата | Назначение и статус |
| --- | --- | --- |
| Алгоритм_взаимодействия_при_инициации_проекта_ГЧП_v2.docx | без даты, редакция 2 | Полный сквозной регламент инициации: 21 мероприятие от переговоров до реализации, с ответственными, сроками и формой завершения по каждому этапу. Ключевой документ слоя B |
| Взаимодействие по инициации.docx | 05.05.2021 | Ранняя редакция того же процесса в виде матрицы документов с бюджетными источниками. Историческая ценность — показывает эволюцию регламента |
| чек листы 07.05.23 (2).docx | СЗ/418 от 25.05.2023 | Сводный документ: чек-листы девяти ролей филиала по десяти областям управления проектом. Согласован пятью руководителями, подписан ЭЦП, СЭД Documentolog. Действующий утверждённый документ |
| Директор филиала.docx, Гл менеджер проекта.docx, Менеджер проекта.docx, Главный инженер.docx, Специалист ОКК.docx, Специалист тех поддержки.docx, Бухгалтер филиала.docx | СЗ/420 от 29.05.2023 | Те же чек-листы, изданные пороздельно, с грифом утверждения генерального директора. Вопреки названиям файлов это не должностные инструкции, а чек-листы контроля |
| Методология_внедрения_Сергек_1313_стр.docx | 24.08.2026 (загрузка) | Корпоративная методология объёмом 1313 страниц, 81 МБ. Не прочитана: объём превышает предел извлечения через коннектор |
| 20200610_Структура методологии (mmap / png / html) | 10.06.2020 | Карта структуры методологии. Датировка указывает, что нормативная база выстраивалась с 2020 года |

Существенное наблюдение по статусу. Документы слоя B не являются черновиками. Чек-листы прошли согласование пятью руководителями (Минкевич В. П., Сагалов М. Р., Исаев А. Ж., Жаксыгелдин Б. К., Кетепов Н. Н.), подписаны ЭЦП генерального директора и зарегистрированы в СЭД. Формально они действуют, поскольку решения об их отмене в материалах не обнаружено. Документы слоя А, напротив, статуса не имеют: проекты ДИ не утверждены, отчёт по интервью — рабочий аналитический материал.

# 3. Сопоставление по процессу инициации проекта

Это наиболее показательное расхождение между слоями. Отчёт слоя А фиксирует проблему № 1 — неполный пакет документов при передаче проекта из ДРБ в ДУП, ожидание адресной программы около полугода — и рекомендует «зафиксировать письменно минимальный пакет документов, обязательный при передаче проекта». Слой B содержит этот перечень в утверждённом виде, с указанием срока передачи.

| Этап по регламенту слоя B | Норматив | Что говорит слой А |
| --- | --- | --- |
| Переговоры, предварительный список объектов | Инициация процесса, ответственный — ДРБ | Описано как presale ДРБ; норматив не упоминается |
| Light-обследование региона | 5 рабочих дней, ПМО | Этап в дереве процессов слоя А отсутствует |
| Разработка технической спецификации | 3 р. д.; при нестандартном решении — до 1 месяца. Согласование в Jira всеми участниками (RnD, IT, Адиком, Dev, ФинБлок, ОМТО) | Отсутствует. При этом проблемы № 2 и № 3 слоя А — о непроверенной готовности продукта — прямо касаются этого этапа |
| Разработка сметы расходов | 3 р. д., ПМО совместно с участниками | Отсутствует |
| Разработка и утверждение ФЭМ | ДРБ совместно с ПЭО | В слое А ФЭМ отнесена к зоне ДУП и Финблока; ПЭО как владелец не назван |
| Передача документации по проекту в ПМО | 5 дней со дня заключения договора. Закрытый перечень: бизнес-план, ФЭМ, реестр заинтересованных сторон, заключения акимата, подписанный ГП список объектов, протоколы Комиссии, договор с уставом и сметой | Проблема № 1: «отсутствие полного пакета документов и утверждённой адресной программы приводит к большим потерям времени» |
| Разработка и утверждение устава проекта | 3 р. д. со дня получения документации | Описано как задача филиала «по поручению ДУП», без срока |
| Разработка и утверждение плана проекта | 3 р. д. со дня получения документации | То же |
| Формирование плана закупок и бюджета | 10 р. д. со дня утверждения плана, Финблок и ОМТО | Проблема № 13 — длительность закупочных процедур; норматив по формированию плана закупок не учтён |
| Получение финансирования проекта | До 2 месяцев со дня заключения договора, Финблок | Отсутствует |
| Открытие филиала | До 1 месяца, ПМО совместно с юрблоком и HR | RACI-матрица помечает подпроцесс 3.2 как «ничья зона»: «ни в одной из четырёх ДИ обязанность не встречается» |
| Обследование региона (полное) | 10 р. д., ПМО | Отсутствует |

Вывод по разделу. Регламент инициации существует, содержит нормативные сроки по девяти этапам и закрытый перечень передаваемых документов. Проблема № 1 слоя А — не отсутствие процесса, а его неисполнение. Находка RACI-матрицы о «ничьей зоне» по открытию филиала прямо закрывается регламентом: владелец назван, срок установлен, соисполнители определены. Дополнительно регламент даёт ответы на несколько вопросов из раздела «неясные термины» слоя А.

# 4. Сопоставление модели ответственности

Слой B выстраивает ответственность вокруг филиала как проектной единицы. Каждая из девяти ролей филиала получает чек-лист по единой рамке из десяти областей управления проектом: внутренние трудовые ресурсы, внешние трудовые ресурсы, сроки, стоимость, качество, закупки, риски, коммуникации, содержание, интеграция. Каждая строка чек-листа требует конкретного артефакта («Результат») и допускает бинарную проверку («Соответствие: да/нет»).

Слой А выстраивает ответственность вокруг ДУП: четыре сквозных процесса, RACI по подпроцессам, разделение блока реализации и блока сопровождения между двумя заместителями директора.

| Аспект | Слой B (2023) | Слой А (2026) |
| --- | --- | --- |
| Центр управления проектом | Филиал; ДУП — координатор рисков и сторона согласования плана коммуникаций | ДУП; филиал — исполнитель по поручению курирующего менеджера |
| Рамка структурирования | Десять областей управления проектом (рамка PMBOK), единая для всех ролей | Четыре сквозных процесса ДУП плюс раздел «чужих» процессов |
| Форма контроля | Чек-лист с перечнем обязательных артефактов и бинарной проверкой соответствия | RACI-матрица с распределением ролей R/A/C/I |
| Инструмент оценки персонала | ОКР, утверждаемые Управляющим комитетом и директором филиала, с отчётом об исполнении | Отсутствует. В проектах ДИ нет ни ОКР, ни KPI |
| Управление рисками | Ежемесячный актуализированный реестр рисков по методологии компании, рассылка через Documentolog владельцам рисков; ДУП назначен координатором рисков | Риски указаны как поле карточки проекта на платформе; процесс не описан |
| Извлечённые уроки | Электронный журнал извлечённых уроков — обязательный артефакт у пяти ролей; журнал нештатных инцидентов у главного инженера; аналитический отчёт систематических ошибок у специалиста техподдержки | Проблема № 9: обратная связь от эксплуатации к владельцам ТЗ и закупкам отсутствует (кейс «хомутов») |
| Хранение документации | «Матрица документов» — оригинал на бумаге, копия Word/Excel и скан PDF на Google Диске | Единая карточка проекта в SimBase (предложение, не внедрено) |

Вывод по разделу. Смена парадигмы не оформлена ни одним решением, обнаруживаемым в папке. Она произошла фактически. Следствие: контрольный контур слоя B (чек-листы, ОКР, реестры рисков, журналы уроков) привязан к ролям филиала, тогда как ответственность за результат перешла к ДУП. Куратор проекта отвечает за результат, но не владеет инструментами контроля — они принадлежат директору филиала. Это структурное объяснение проблемы № 8 слоя А («размытая ответственность»), которого в самом отчёте нет.

# 5. Реестр узких мест слоя А в проверке слоем B

Каждая из пятнадцати проблем отчёта проверена на наличие нормативного покрытия в слое B. Классификация причин: «неисполнение» — регламент есть и по существу актуален; «устаревание» — регламент есть, но привязан к упразднённым структурам, лицам или системам; «пробел» — нормативного покрытия нет; «новый риск» — проблема порождена переходом от слоя B к слою А.

| № | Проблема по отчёту слоя А | Покрытие в слое B | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполные входные данные при передаче проекта из ДРБ | Полное. Алгоритм ГЧП: передача в 5 дней, закрытый перечень из семи позиций | Неисполнение |
| 2 | Продукт передаётся в реализацию без завершённого пилота | Отсутствует. Согласование техспеки с RnD, IT, Dev существует, но относится к решению проекта, а не к готовности продукта | Пробел |
| 3 | Нет этапа подтверждения готовности продукта перед выводом на продажу | Отсутствует | Пробел |
| 4 | Проекты, инициированные в обход ДУП | Косвенное. Регламент делает передачу в ПМО обязательным этапом; обход есть нарушение регламента | Неисполнение |
| 5 | Внешние партнёры эскалируют напрямую топ-менеджменту | Частичное. План коммуникаций проекта согласуется с ДУП и утверждается директором филиала, но канал внешних претензий не описан | Пробел |
| 6 | Прогноз поступлений не формализован | Частичное. Чек-листы требуют план доходов и расходов на весь срок проекта и ежемесячный отчёт о стоимости; периодичность обмена с Финблоком не установлена | Пробел + устаревание |
| 7 | Прогноз расходов ДУП — Финблок не налажен | Частичное, аналогично п. 6 | Пробел |
| 8 | Размытая ответственность куратора проекта | Полное для прежней модели: девять ролей, десять областей, артефакт на каждую строку. Не переиздано под роль куратора ДУП | Устаревание |
| 9 | Нет обратной связи от эксплуатации к ТЗ и закупкам | Полное. Журнал извлечённых уроков у пяти ролей, журнал нештатных инцидентов, аналитический отчёт систематических ошибок | Неисполнение |
| 10 | Устаревшая методика поверки оборудования | Отсутствует (методика вне периметра папки) | Пробел |
| 11 | Нормативы стоимости в ФЭМ не актуализируются | Частичное. Владелец ФЭМ определён — ДРБ совместно с ПЭО; «калькулятор финальной версии» назван артефактом. Процедуры регулярной актуализации нет | Пробел + ошибка адресации в слое А |
| 12 | Фактический объём переносов расходится с ФЭМ | Отсутствует | Пробел |
| 13 | Длительные закупочные процедуры | Частичное. Нормирован смежный этап — план закупок и бюджет за 10 р. д.; сама процедура не нормирована | Пробел |
| 14 | Платформа портфеля проектов работает не полностью | Не применимо: слой B работал на другом стеке (Jira, Confluence, Documentolog, Google Таблицы, Zabbix, Grafana, Webokr, 1С) | Новый риск |
| 15 | Оргструктура и ДИ в процессе изменения | Чек-листы утверждены под прежнюю структуру и после реорганизации теряют адресатов | Новый риск |

Итог: полное покрытие — 3 позиции, частичное — 5, отсутствует — 5, порождено переходом — 2. По типу причин: неисполнение — 3, устаревание — 1 (плюс два смешанных случая), пробел — 9 (из них 5 частично покрыты), новый риск — 2.

Практический смысл распределения: примерно половина реестра узких мест требует не разработки, а восстановления исполнения и переиздания. Только пять позиций — № 2, 3, 10, 12 и частично 5 — представляют собой подлинные пробелы, где регламент действительно нужно создавать с нуля.

# 6. Фактура, которую слой B добавляет к анализу

## 6.1. Финансовая структура договора ГЧП

Чек-листы главного менеджера проекта и бухгалтера филиала раскрывают трёхкомпонентную структуру платежей по договору ГЧП — ВУ, КИЗ, КОЗ (по контексту: вознаграждение за доступность или эксплуатацию, компенсация инвестиционных затрат, компенсация операционных затрат; точные расшифровки требуют подтверждения). По каждой компоненте задан ежемесячный комплект подтверждающих документов:

- КОЗ: счёт на оплату и счёт-фактура (оригиналы), подписанный и заверенный акт выполненных работ для госпартнёра, копии подтверждающих документов операционных расходов, письмо госпартнёру с входящим номером.

- ВУ: отчёт о работе системы, сгенерированный Zabbix; акт выполненных работ; акт соответствия технических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП; счёт и счёт-фактура; письмо госпартнёру с входящим номером.

- КИЗ: счёт-фактура на сумму инвестиционных затрат, счёт на оплату.

Дополнительно установлен внутренний срок: первичная документация передаётся в бухгалтерию до 15-го числа для формирования КОЗ.

Значение находки. Отчёт слоя А описывает поступления от госпартнёра как единый поток, приходящий «ориентировочно с 15 по 25 число», и констатирует, что процесс прогноза не формализован. В действительности поступление есть функция от трёх разных потоков документов с разными владельцами и разной природой. Автоматизация прогноза поступлений без учёта разделения ВУ, КИЗ и КОЗ даст модель, не соответствующую договорной конструкции. Это, вероятно, самый практически значимый результат сопоставления.

## 6.2. Раскрытие терминов, вынесенных в слое А в «неясные»

| Термин | Статус в слое А | Что даёт слой B |
| --- | --- | --- |
| ПМО | Не упоминается | Прежнее наименование подразделения, чьи функции унаследовал ДУП. Все регламенты слоя B адресованы ПМО |
| ФЭМ | «Из контекста — финансово-экономическая модель, явно не расшифрована» | Подтверждено: «ФЭМ к бизнес-плану / бюджет проекта», владелец — ДРБ совместно с ПЭО |
| ОСУ | «Орган, утверждающий выход за рамки бюджета; требует подтверждения» | Подтверждена роль: на ОСУ выносятся проект договора, ФЭМ и бизнес-план; результат — протокол ОСУ. Полное наименование по-прежнему не раскрыто |
| ДРБ | «Вероятно департамент развития бизнеса» | Функционально подтверждено: бизнес-план, ФЭМ, квалификационный отбор, проект договора, экономэкспертиза, вынесение на ОСУ |
| ОЛЖА | Не упоминается в отчёте; появляется в кадровой матрице и опроснике | Подразделение закупок ТРУ |
| ПЭО, ОМТО, Адиком | Отсутствуют | Участники процесса инициации: планово-экономический отдел (ФЭМ), материально-техническое обеспечение (план закупок), техническое направление |
| ВУ, КИЗ, КОЗ | Отсутствуют | Три категории платежей по договору ГЧП (см. п. 6.1) |
| «Куркем Телеком» | «Возможна ошибка распознавания» | ТОО «Көркем Телеком» |

## 6.3. Нормативные сроки, отсутствующие в слое А

- Ответ на официальное письмо по штрафам — 14 дней со дня поступления запроса (чек-лист менеджера проекта).

- Передача первичной документации в бухгалтерию — до 15-го числа месяца.

- Ежемесячная периодичность: реестр рисков, отчёт о стоимости проекта, отчёты по работе АПК и ОВН, отчёт по кредиторской задолженности.

- Ежедневная периодичность: контроль работоспособности АПК, ОВН и камер интеграции через Grafana, Zabbix, Webokr; отчёт по неработающим АПК за 24 часа.

# 7. Системный ландшафт: разрыв между слоями

Слой B опирается на связку систем, каждая из которых закреплена в утверждённом документе как обязательная. Слой А описывает целевое состояние вокруг единой платформы SimBase и фиксирует незавершённость интеграций.

| Система | Роль в слое B | Положение в слое А |
| --- | --- | --- |
| Jira | Канал согласования технической спецификации и сметы всеми участниками проекта; отчёт о выполнении задач бэк-офисом | Названа как интеграция платформы портфеля по блоку задач |
| Documentolog (СЭД) | Регистрация и рассылка реестров рисков, ответов на письма, приказов; утверждение документов ЭЦП | Не упоминается ни разу |
| Zabbix | Источник отчёта о работе системы для подтверждения ВУ — то есть элемент платёжного цикла, а не только мониторинг | Упомянут как проблема незавершённой интеграции |
| Grafana, Webokr | Ежедневный контроль работоспособности; доступ — обязательный артефакт шести ролей | Не упоминаются |
| Google Таблицы | Реестр договоров, таблица работоспособности АПК и ОВН, реестр оплат, сводная таблица ППР | Рассматриваются как проявление ручного труда, подлежащего замене |
| 1С | Доступ — артефакт чек-листа бухгалтера филиала | Названа как интеграция блока склада |
| SimBase | Отсутствует | Целевая единая карточка проекта; предложение из интервью |

Риск перехода. Zabbix и Documentolog в слое B выполняют не вспомогательную, а нормативную функцию: отчёт Zabbix входит в комплект документов для получения платежа, а Documentolog обеспечивает доказуемость направления реестра рисков и ответов госпартнёру. Перенос процессов в SimBase без переноса этих контролей означает утрату не удобства, а доказательственной базы по договору ГЧП. В дереве процессов и рекомендациях слоя А этот риск не отражён.

# 8. Нормативно-правовая оценка

- Действительность документов слоя B. Чек-листы изданы служебными записками СЗ/418 от 25.05.2023 и СЗ/420 от 29.05.2023, согласованы пятью руководителями, подписаны ЭЦП генерального директора и зарегистрированы в СЭД. Сведений об отмене нет. До принятия решения об отмене или переиздании они сохраняют силу внутреннего нормативного документа, а неисполнение их требований формально является дисциплинарным нарушением, а не «отсутствием процесса».

- Коллизия при утверждении слоя А. Утверждение проектов ДИ по новой штатной структуре без одновременной отмены или переиздания чек-листов 2023 года создаёт два параллельно действующих набора требований к одним и тем же работам с разной адресацией ролей. Рекомендуется включить в приказ об утверждении новых ДИ пункт об отмене или переиздании документов слоя B.

- Утрата адресатов. Чек-листы адресованы ролям прежней структуры (директор филиала, главный менеджер проекта, главный инженер, специалист ОКК, специалист техподдержки, бухгалтер филиала). Проекты ДИ слоя А описывают четыре роли центрального аппарата. Соответствия между наборами ролей нигде не установлено; при реорганизации часть обязанностей рискует потерять исполнителя.

- Периметр юридических лиц. Кадровая матрица показывает, что позиции проектного управления распределены между ТОО «Көркем Телеком», ТОО «IP Технологии» и ЧК «Sergek Projects Ltd.», при этом ДИ утверждаются приказом генерального директора «Көркем Телеком», а конструкция «административный руководитель — директор филиала / функциональный руководитель — директор ДУП» пересекает границы работодателей. Основание функционального подчинения и распорядительных полномочий за пределами периметра работодателя в самих документах не раскрыто. Вопрос требует отдельной проработки при утверждении новой структуры.

- Подписант документов слоя B. ЭЦП, которой подписаны чек-листы, оформлена на владельца с указанием организации ТОО «Open Technologies Group» и электронного адреса домена otgroup.kz. Данное обстоятельство целесообразно проверить на предмет корректности реквизитов подписания внутренних документов «Көркем Телеком».

# 9. Ограничения анализа

- Методология внедрения объёмом 1313 страниц не прочитана — файл в 81 МБ превышает предел извлечения содержимого. Это крупнейший документ слоя B, и вероятно он содержит ответы на часть вопросов, отнесённых выше к пробелам. Любые выводы о наличии пробелов подлежат перепроверке после её изучения.

- Слой А опирается на одно интервью с одним подразделением. Позиции ДРБ, Финблока, Закупок, Юридического блока и филиалов не собраны. Раздел Б дерева процессов («чужие процессы») в самом документе помечен как неверифицированный.

- Расшифровки ВУ, КИЗ и КОЗ даны по контексту документов и подлежат подтверждению у Финблока.

- Не установлено, действуют ли документы слоя B фактически: отсутствуют сведения о том, ведутся ли реестры рисков, журналы извлечённых уроков и матрица документов. Сопоставление проведено по нормативному содержанию, а не по практике исполнения.

# 10. Выводы и рекомендации

## 10.1. Выводы

- Компания располагает развитой нормативной базой процессов проектного управления, созданной в 2020–2023 годах, утверждённой и не отменённой. Обследование 2026 года проведено без её учёта, вследствие чего часть выводов об отсутствии процессов не соответствует действительности.

- Основная проблема ДУП, судя по сопоставлению, лежит не в области проектирования процессов, а в области исполнения и актуализации: регламенты существуют, но привязаны к упразднённым подразделениям, ушедшим должностным лицам и частично заменённым информационным системам.

- Между слоями произошла незафиксированная смена модели управления — от филиалоцентричной к департаментоцентричной. Контрольный контур остался в прежней модели, ответственность переместилась в новую. Это структурная причина нескольких узких мест, зафиксированных в отчёте как самостоятельные проблемы.

- Пять узких мест из пятнадцати являются подлинными пробелами и требуют разработки: подтверждение готовности продукта, канал внешних претензий, методика поверки, учёт фактического объёма переносов, нормирование закупочных процедур.

- Переход на единую платформу несёт неучтённый риск утраты доказательственной базы по договорам ГЧП, поскольку в прежней модели отчёты Zabbix и регистрация в Documentolog входят в состав платёжных и претензионных комплектов документов.

## 10.2. Рекомендации, первоочередные

- Изучить методологию внедрения (1313 стр.) до начала любых работ по проектированию процессов. Технически — разбить файл или получить оглавление у владельца. Без этого шага любой вывод о пробеле остаётся гипотезой.

- Сформировать реестр действующих внутренних нормативных документов по процессам ДУП со статусом каждого: действует и исполняется / действует и не исполняется / устарел по адресации / подлежит отмене. Кандидаты для включения — все документы слоя B.

- Дополнить опросник директоров филиалов блоком проверки исполнения слоя B: известны ли респондентам алгоритм инициации и чек-листы 2023 года, ведутся ли реестр рисков, журнал извлечённых уроков и матрица документов, что препятствует исполнению. Без этого блока опрос измеряет восприятие процессов, но не судьбу действующих регламентов — то есть не проверяет главную гипотезу настоящего документа.

- Переиздать алгоритм инициации проекта: заменить ПМО на ДУП, актуализировать утверждающих лиц, привести каналы согласования в соответствие с фактическим ИТ-ландшафтом, сохранив нормативные сроки этапов. Это переиздание, а не разработка.

- Сопоставить роли: построить таблицу соответствия девяти ролей чек-листов 2023 года ролям новой структуры и явно указать, кто наследует каждую строку. Строки без наследника — предмет отдельного решения.

## 10.3. Рекомендации, второго горизонта

- Описать процедуру передачи проекта от блока реализации к блоку сопровождения (критерии готовности, комплект документов, акт передачи) — до утверждения новой структуры с двумя заместителями, а не после.

- Разработать регламент подтверждения готовности продукта перед выводом на продажу — единственная зона, где слой B действительно не даёт основы.

- При проектировании прогноза поступлений заложить раздельный учёт ВУ, КИЗ и КОЗ с привязкой к комплектам подтверждающих документов и внутреннему сроку 15-го числа.

- При переносе процессов на единую платформу обеспечить сохранение нормативных функций Zabbix (отчёт для подтверждения ВУ) и Documentolog (доказуемость направления документов) либо их эквивалентную замену.

- При утверждении новой структуры и ДИ отдельно проработать основание функционального подчинения между юридическими лицами группы.

Документ подготовлен по материалам папки Google Drive «ДУП» по состоянию на 25 августа 2026 г. Все выводы основаны исключительно на содержании файлов папки; фактическая практика исполнения процессов не проверялась.