ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (ДУП)

Сопоставительный анализ двух слоёв процессной документации

Редакция 2 — с учётом полного текста методологии

Слой А — обследование 2026 года  ·  Слой B — нормативная база 2020–2023 гг.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект анализа | Содержимое папки Google Drive «ДУП» (14 файлов, две подпапки), включая методологию «Свод знаний по внедрению Сергек» объёмом 1313 страниц |
| Предмет анализа | Расхождения и пересечения между результатами процессного обследования 2026 г. и действующей нормативной базой компании |
| Метод | Сплошное чтение документов обоих слоёв; постраничная сверка каждого узкого места слоя А с текстом нормативной базы; классификация расхождений по типу причины |
| Отличие от редакции 1 | Методология прочитана полностью. Главное ограничение первой редакции снято; реестр узких мест и центральный тезис пересмотрены |
| Организация | ТОО «Көркем Телеком» (с участием ТОО «IP Технологии», ЧК «Sergek Projects Ltd.») |
| Дата | 25 августа 2026 г. |
| Статус | Рабочий аналитический документ. Требует верификации у владельцев процессов |

# 1. Резюме для руководства

Папка «ДУП» содержит два независимо созданных слоя документации, разделённых пятью годами. Слой А (август 2026 г.) — результат нового процессного обследования: отчёт по интервью, дерево процессов, RACI-матрица, проекты должностных инструкций под новую штатную структуру, кадрово-компетентностная матрица, опросник директоров филиалов. Слой B (2020–2023 гг.) — действующая нормативная база: методология «Свод знаний по внедрению Сергек» на 1313 страниц, утверждённая приказом Председателя Правления от 15 января 2021 г.; алгоритм взаимодействия при инициации проекта ГЧП; чек-листы девяти ролей филиала, подписанные ЭЦП в мае 2023 года.

Первый вывод. Двенадцать из пятнадцати узких мест, зафиксированных обследованием как проблемы процесса, имеют в слое B описанную процедуру с назначенным исполнителем, сроком исполнения и формой завершения. Подлинным нормативным пробелом остаётся один — подтверждение готовности продукта перед выводом на продажу. Это меняет предмет работы: не процессный инжиниринг, а восстановление исполнения и актуализация существующего свода.

Второй вывод. Двухуровневая модель управления — проектный офис центрального аппарата координирует, проектный офис филиала исполняет — заложена методологией с 2021 года и описана детально: пункты 3.1 и 3.2 задают раздельные перечни работ проектного менеджера ЦА и проектного менеджера филиала. Роль, которую обследование 2026 года называет «куратор проекта» и признаёт размытой, в методологии описана точно. Проблема не в отсутствии описания, а в том, что из шести обязанностей менеджера ЦА — внедрение методологии, контроль работы филиала, оценка соответствия методологии, анализ функциональности системы в регионе, контроль проектной документации, ведение извлечённых уроков — фактически исполняется преимущественно вторая. Куратор остался с ответственностью, но без методологического и аудиторского инструментария, который ему полагается.

Третий вывод. Контур контроля соответствия был спроектирован и запущен, после чего остановился. Раздел 4 методологии содержит три набора чек-листов аудита филиала и методику оценки его эффективности; результаты проверок приведены только за 2020 год по двум городам. За 2021–2026 годы данных нет. Инструмент диагностики, которого сейчас не хватает обследованию, лежит в самом документе неиспользованным.

Четвёртый вывод. Слой B содержит фактуру, которую слой А не увидел: трёхкомпонентную структуру платежей по договору ГЧП (ВУ, КИЗ, КОЗ) со сроками выплат и комплектами подтверждающих документов, нормативы штатной численности филиала в зависимости от количества АПК, стадию закрытия проекта вплоть до передачи объекта в государственную собственность. Каждый из этих блоков прямо относится к задачам, которые обследование формулирует как нерешённые.

Практическое следствие: до разработки новых регламентов и до утверждения новой штатной структуры необходимо провести ревизию действующей нормативной базы и хотя бы один аудит соответствия по её собственным чек-листам. Иначе компания получит третий слой документов поверх неисполняемого второго.

# 2. Состав слоёв

## 2.1. Слой А — процессное обследование 2026 года

| Документ | Дата | Назначение и статус |
| --- | --- | --- |
| DUP_analiz_protsessov_interview1.docx | 14.08.2026 | Отчёт AS-IS по итогам первого интервью: два блока процессов, 15 узких мест, предложения участников, реестр неясных терминов, рекомендации в двух горизонтах. Черновой аналитический документ |
| dup_process_tree_2.html | 18.08.2026 | Дерево процессов, внутренняя версия 4. Раздел А — четыре сквозных процесса ДУП; раздел Б — пять «чужих» процессов. Рабочая визуализация |
| DUP_RACI_matritsa_1.xlsx | 18.08.2026 | RACI-матрица по дереву процессов, сверенная с ДИ и кадровой матрицей, с блоком ключевых находок |
| ДИ_ДУП_по_новой_штатке_по_шаблону.docx | 14.08.2026 | Четыре проекта ДИ: два заместителя директора, главный и младший менеджеры проектов. Не утверждены |
| matrix — 2026-08-14.xlsx | 14.08.2026 | Кадрово-компетентностная матрица на 19 позиций трёх юридических лиц |
| Опросник директоров филиалов | 19–20.08.2026 | Инструмент масштабирования обследования: 8 блоков, около 40 вопросов. Опубликован |

Ни один документ слоя А не имеет статуса утверждённого.

## 2.2. Слой B — действующая нормативная база

Слой B неоднороден: три документа различаются уровнем утверждения, и это различие определяет приоритет при коллизиях.

| Документ | Уровень утверждения | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Методология «Свод знаний по внедрению Сергек», 1313 стр. | Приложение 1 к приказу Председателя Правления от 15.01.2021. Номер приказа в экспорте не проставлен | Полный операционный регламент жизненного цикла: пять стадий (инициирование, планирование, реализация, контроль, закрытие), рабочие потоки внутри каждой, процедуры с полями «Исполнитель», «Цель», «Срок», «Ресурсы», «Форма завершения». Навигатор по 21 роли |
| Чек-листы ролей филиала | Приказ генерального директора, СЗ/418 от 25.05.2023 и СЗ/420 от 29.05.2023, согласование пятью руководителями, ЭЦП в СЭД Documentolog | Девять ролей филиала по единой рамке из десяти областей управления проектом; на каждую строку — обязательный артефакт и бинарная проверка соответствия |
| Алгоритм взаимодействия при инициации проекта ГЧП v2 | Гриф утверждения отсутствует | 21 мероприятие от переговоров до реализации с ответственными и сроками. Дублирует раздел 1.1 методологии, но использует прежнее наименование подразделения (ПМО) |
| «Взаимодействие по инициации», 05.05.2021 | Рабочий документ | Ранняя редакция того же процесса в виде матрицы документов с бюджетными источниками |

Существенное наблюдение. Документы слоя B не являются черновиками, и сведений об их отмене в материалах нет. Методология утверждена на уровне Председателя Правления — это высший из обнаруженных уровней. Она же устанавливает порядок собственного изменения: правки первого и второго уровня структуры согласуются с директором Департамента по управлению проектами. Право инициировать пересмотр принадлежит ДУП.

# 3. Сопоставление по процессу инициации

Отчёт слоя А фиксирует проблему № 1 — неполный пакет документов при передаче проекта из ДРБ в ДУП, ожидание адресной программы около полугода — и рекомендует «зафиксировать письменно минимальный пакет документов». Перечень существует в двух документах слоя B, причём в методологии он на одну позицию шире.

| Этап по слою B | Норматив | Что говорит слой А |
| --- | --- | --- |
| Переговоры, предварительный список объектов | Инициация процесса, ответственный — ДРБ | Описано как presale ДРБ; норматив не упоминается |
| Методика расчёта состава проекта | ДРБ. Четыре варианта состава — максимальный, оптимальный, дорожной безопасности, минимальный; расчёт по шести компонентам (АПК линейные и перекрёстки, ОВН, интеграция, планшеты, экометеодатчики). Методология, стр. 24 | Отсутствует |
| Light-обследование региона | 5 рабочих дней | Этап в дереве процессов слоя А отсутствует |
| Разработка технической спецификации | 3 р. д.; при нестандартном решении — до 1 месяца. Согласование всеми участниками (RnD, IT, Адиком, Dev, ФинБлок, ОМТО). Методология отводит спецификации решения стр. 109–203 | Отсутствует. При этом проблемы № 2 и № 3 слоя А — о непроверенной готовности продукта — касаются именно этого этапа |
| Разработка и утверждение ФЭМ | ДРБ совместно с ПЭО | ФЭМ отнесена к зоне ДУП и Финблока; ПЭО как владелец не назван |
| Передача документации в ДУП | 5 дней со дня заключения договора либо издания приказа. Восемь позиций: бизнес-план, ФЭМ, реестр заинтересованных сторон, заключения акимата, подписанный ГП список объектов, протоколы Комиссии, договор с уставом и сметой, информационный листок. Методология, стр. 60 | Проблема № 1: «отсутствие полного пакета документов и утверждённой адресной программы приводит к большим потерям времени» |
| Устав и план проекта | По 3 р. д. со дня получения документации | Описано как задача филиала «по поручению ДУП», без срока |
| Маркетинговый анализ цен | ДУП совместно с ОМТО, от 10 дней. 15 шагов: RFP, две итерации коммерческих предложений, сводная таблица, протокол экспертного совета, решение собрания руководителей. Стр. 362 | Отсутствует. Проблема № 11 — неактуальные нормативы ФЭМ — решается именно этой процедурой |
| Формирование плана закупок | 5 р. д. после утверждения ФЭМ и плана проекта; каждая позиция привязана к статье ФЭМ. Стр. 365 | Проблема № 13 — длительность закупочных процедур; нормативы не учтены |
| Определение источников финансирования | 2 месяца с даты заключения договора ГЧП; побанковский процесс от заявления до соглашения о кредитной линии. Стр. 366 | Отсутствует |
| Открытие филиала | До 1 месяца, совместно с юрблоком и HR. Оргструктура и штатное расписание — стр. 368–369 | RACI-матрица помечает подпроцесс 3.2 как «ничья зона»: «ни в одной из четырёх ДИ обязанность не встречается» |

Вывод по разделу. Процесс инициации нормирован по одиннадцати этапам. Проблема № 1 — не отсутствие процесса, а его неисполнение. Находка RACI о «ничьей зоне» закрывается напрямую: владелец назван, срок установлен, соисполнители определены. Расхождение между алгоритмом и методологией — в наименовании подразделения: методология использует актуальное «Департамент по управлению проектами», алгоритм сохраняет «ПМО».

# 4. Сопоставление модели ответственности

В первой редакции настоящего анализа предполагалось, что между слоями произошла смена управленческой парадигмы — от филиалоцентричной к департаментоцентричной. Прочтение методологии эту гипотезу не подтверждает и заменяет более точной.

Двухуровневая модель заложена изначально. Пункт 3.1 методологии описывает проектный офис центрального аппарата, пункт 3.2 — проектный офис филиала, с прямым указанием «контроль и координация: проектный менеджер ЦА». Чек-листы 2023 года достроили нижний уровень, не отменяя верхний.

| Обязанность менеджера ЦА по методологии (стр. 388) | Как исполняется по данным слоя А | Следствие |
| --- | --- | --- |
| Внедрение методологии: обучение, консультирование, контроль | Не упоминается ни в интервью, ни в проектах ДИ | Методология не имеет носителя; филиалы работают по памяти и практике |
| Контроль работы филиала: детальный план, бюджет, план закупок, исполнительская дисциплина, ключевые результаты | Исполняется — это и есть работа куратора в описании интервью | Единственная из шести обязанностей, сохранившаяся в практике |
| Оценка соответствия работ методологии, выявление причин несоответствия; при системности — внесение изменений в методологию | Не исполняется. Аудиты прекращены после 2020 года | Разорван контур обновления: практика расходится с нормой, норма не обновляется |
| Анализ функциональности системы в регионе: собираемость штрафов, использование в розыске, динамика ДТП, сравнение периодов | В интервью упоминается только собираемость как источник проблем с ФЭМ | Аналитическая функция ДУП утрачена; остался операционный контроль |
| Контроль изменения проектной документации | Проблема № 15 — документация в процессе изменения без владельца | Функция описана, исполнитель не назначен |
| Постоянное ведение и анализ извлечённых уроков на всех этапах | Проблема № 9 — обратной связи нет | Реестр уроков заполнен по состоянию на 2020–2021 гг. и не продолжен |

Вывод по разделу. Ощущение «безграничной ответственности» куратора возникает не из-за отсутствия описания роли, а из-за её усечения: сохранился контроль, исчезли методология, аудит и аналитика — то есть ровно те инструменты, которые делают контроль обоснованным. Восстановление роли не требует нового регламента, требуется вернуть в работу четыре из шести описанных обязанностей.

# 5. Реестр узких мест слоя А в проверке слоем B

Каждая из пятнадцати проблем проверена по тексту нормативной базы с указанием страниц методологии. Классификация: «не исполн.» — процедура описана и по существу актуальна, но не выполняется; «устарело» — описана, но адресована упразднённым ролям; «пробел» — описания нет; «нов. риск» — проблема порождена переходом к новой модели; «есть» — норматив имеется и применим напрямую.

| № | Проблема по отчёту слоя А | Покрытие в слое B | Ред. 1 | Ред. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполные входные данные от ДРБ | Стр. 60: передача в ДУП в течение 5 дней, восемь позиций перечня. Дублируется алгоритмом инициации | Не исполн. | Не исполн. |
| 2 | Продукт без завершённого пилота | Стр. 24 — методика расчёта состава проекта; стр. 109–203 — техническая спецификация решения; стр. 358 — протокол выбора технологических решений. Все относятся к решению проекта, не к готовности продукта | Пробел | Пробел |
| 3 | Нет подтверждения готовности продукта | Процедуры вывода продукта на рынок нет: методология описывает внедрение уже существующего продукта | Пробел | Пробел |
| 4 | Проекты в обход ДУП | Стр. 60 делает передачу в ДУП обязательным этапом; стр. 388 закрепляет за ЦА контроль соответствия методологии | Не исполн. | Не исполн. |
| 5 | Эскалация внешних партнёров напрямую руководству | Стр. 397–401: три уровня критичности, поимённые контакты, каналы (телефон, e-mail, Telegram), тайминг — немедленно, 15 мин, 30 мин, 1–7 дней. Стр. 211–213: план коммуникаций и реестр заинтересованных сторон | Пробел | Не исполн. |
| 6 | Прогноз поступлений не формализован | Стр. 453: заявка в ГП до 10 р. д. с акта ввода; выплата КОЗ — 10 р. д., КИЗ — 15, ВУ — 30 с даты заявки. Стр. 926: план-факт анализ ежемесячно с 25 по 30 число с отчётом в ДУП | Пробел | Не исполн. |
| 7 | Прогноз расходов ДУП — Финблок | Стр. 926–928: контроль бюджета в разрезе статей ФЭМ, ресурс — 1С, отдельный подраздел «Затраты, не предусмотренные ФЭМ», 12 позиций отчётности бухгалтера филиала со сроками | Пробел | Не исполн. |
| 8 | Размытая ответственность куратора | Стр. 388 и 389–392: раздельные перечни работ менеджера ЦА и менеджера филиала. Стр. 214–217: реестр ответственности подрядчиков и филиала по каждому объекту | Устарело | Устарело |
| 9 | Нет обратной связи от эксплуатации | Извлечённые уроки как обязательный элемент четырёх стадий: стр. 61, 225, 475, 935. Реестр по пяти городам заполнен. Стр. 388, п. 3: при системности причин ЦА обязан вносить изменения в методологию | Не исполн. | Не исполн. |
| 10 | Устаревшая методика поверки | Стр. 409: поверка каждые 2 года независимой оценочной организацией, присутствие техспециалиста филиала, протокол испытания, оцифровка сертификатов, инициирование повторной поверки за 2 месяца | Пробел | Не исполн. |
| 11 | Нормативы стоимости в ФЭМ не актуализируются | Стр. 362–363: маркетинговый анализ цен — 15 шагов с RFP, двумя итерациями предложений, протоколом экспертного совета и решением собрания руководителей | Пробел | Не исполн. |
| 12 | Фактический объём переносов расходится с ФЭМ | Стр. 872–873: процедура поиска участков для переноса АПК с критериями и согласованием с ГП. Стр. 926: затраты, не предусмотренные ФЭМ, выделены в отдельный подраздел отчёта | Пробел | Не исполн. |
| 13 | Длительные закупочные процедуры | Стр. 365: план закупок в 5 р. д. после утверждения ФЭМ, привязка позиций к статьям ФЭМ. Стр. 362: нормативы по каждому из 15 шагов, включая 14 дней на договоры и месяц на логистику | Пробел | Не исполн. |
| 14 | Платформа портфеля работает не полностью | Стр. 219–224: структура пространства филиала в Confluence. Методология процедурно опирается на Confluence, Jira, Google-таблицы, OTG Cloud, Documentolog, Zabbix, Grafana, Webokr, 1С | Нов. риск | Нов. риск |
| 15 | Оргструктура и ДИ в процессе изменения | Стр. 368–369: разработка оргструктуры и штатного расписания филиала. Стр. 882–885: три типовых комплекта ДИ по масштабу — до 50 АПК (5 инструкций), 50–200 (14), свыше 200 (15) | Нов. риск | Есть |

Распределение по редакциям. Было: полное покрытие — 3, частичное — 5, пробел — 5, новый риск — 2. Стало: покрыто нормативно — 12, подлинный пробел — 2 (позиции 2 и 3, по существу одна задача), новый риск — 1.

Смысл распределения. Обследование 2026 года описало как проблемы процесса то, что в подавляющем большинстве является проблемами исполнения. Двенадцать позиций из пятнадцати требуют не разработки, а восстановления работы описанных процедур и их актуализации под текущую структуру.

# 6. Фактура, которую слой B добавляет к анализу

## 6.1. Финансовая структура договора ГЧП

Слой B раскрывает трёхкомпонентную структуру платежей — ВУ, КИЗ, КОЗ. Раздел 4.3 методологии даёт официальные расшифровки: компенсация инвестиционных затрат, компенсация операционных затрат, вознаграждение за управление объектом ГЧП. По каждой компоненте задан ежемесячный комплект подтверждающих документов:

- КОЗ: счёт на оплату и счёт-фактура (оригиналы), подписанный и заверенный акт выполненных работ для госпартнёра, копии подтверждающих документов операционных расходов, письмо госпартнёру с входящим номером.

- ВУ: отчёт о работе системы, сгенерированный Zabbix; акт выполненных работ; акт соответствия технических и эксплуатационных характеристик объекта; счёт и счёт-фактура; письмо госпартнёру с входящим номером.

- КИЗ: счёт-фактура на сумму инвестиционных затрат, счёт на оплату.

Сроки первых выплат нормированы (стр. 453): заявка в ГП — до 10 рабочих дней с подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию; выплата КОЗ — 10 рабочих дней с даты заявки, КИЗ — 15, ВУ — 30. Внутренний срок передачи первичной документации в бухгалтерию — до 15-го числа.

Значение. Отчёт слоя А описывает поступления от госпартнёра как единый поток, приходящий «ориентировочно с 15 по 25 число». В действительности это три потока с разными комплектами документов и разными сроками. Прогнозная модель без такого разделения не будет соответствовать договорной конструкции.

## 6.2. Нормативы штатной численности по масштабу проекта

Раздел 3.5 задаёт три типовых комплекта должностных инструкций в зависимости от количества АПК по договору: до 50 комплексов — пять должностей (директор филиала, инженер по мониторингу, начальник и бригадир службы монтажа, электромонтёр); 50–200 — четырнадцать; свыше 200 — пятнадцать, с добавлением инженера службы эксплуатации и логиста-тестировщика. Это готовый норматив масштабирования, прямо применимый к текущей реорганизации. В слое А привязки численности к масштабу нет.

## 6.3. Реестр извлечённых уроков по пяти городам

Раздел 1.1.6 содержит заполненную таблицу: Усть-Каменогорск — не предусмотрены количественные показатели достижения целей, отсутствуют порядок и сроки возмещения убытков при досрочном прекращении договора, реальная собираемость штрафов не соответствует показателю ФЭМ; Нур-Султан — отсутствуют количественные и качественные показатели цели; Атырау — отклонения по срокам предоставления точек размещения; Шымкент — ошибка в стоимости проекта в опубликованном извещении; Семей — риск альтернативных предложений конкурентов и риск перевода проекта в режим госзакупок.

Наблюдение. Расхождение фактической собираемости штрафов с показателем ФЭМ зафиксировано как урок ещё в 2020–2021 годах, с указанием, что оно влияет на решения акиматов по новым проектам. В 2026 году то же расхождение описывается как новая проблема. Уроки фиксируются, но не предотвращают — цикл обратной связи замкнут наполовину.

## 6.4. Процедуры, отсутствующие в слое А целиком

- Стадия закрытия проекта: отчёт о реализации, реестр архивной документации, демонтаж оборудования, формирование архива данных с АПК (стр. 930–942).

- Передача объекта в государственную собственность (стр. 472) и рассмотрение пролонгации договора (стр. 474).

- Матрица контроля качества (стр. 208) и контроль OKR (стр. 929): руководитель подразделения устанавливает норматив работ, от которого зависит 25 % оплаты; директор филиала ежемесячно отчитывается по матрице OKR менеджеру ЦА.

- Чек-листы аудита филиала по трём направлениям и методика оценки эффективности по результатам аудита (стр. 889–908).

- Алгоритм работ по штрафным санкциям (стр. 471), возмещение ущерба при повреждении оборудования третьими лицами (стр. 467), организация работ в нештатных ситуациях (стр. 466).

## 6.5. Раскрытие терминов, вынесенных в слое А в «неясные»

| Термин | Статус в слое А | Что даёт слой B |
| --- | --- | --- |
| ПМО | Не упоминается | Прежнее наименование подразделения, чьи функции унаследовал ДУП. Методология использует актуальное наименование, алгоритм — прежнее |
| ФЭМ | «Из контекста — финансово-экономическая модель, явно не расшифрована» | Подтверждено: ФЭМ к бизнес-плану / бюджет проекта; владелец — ДРБ совместно с ПЭО |
| ОСУ | «Орган, утверждающий выход за рамки бюджета; требует подтверждения» | Подтверждена роль: выносятся проект договора, ФЭМ и бизнес-план; решение ОСУ о создании филиала является датой старта проекта. Полное наименование по-прежнему не раскрыто |
| ВУ, КИЗ, КОЗ | Отсутствуют | Вознаграждение за управление объектом ГЧП, компенсация инвестиционных затрат, компенсация операционных затрат (стр. 926) |
| ПЭО, ОМТО, ОЛЖА, Адиком | Отсутствуют либо не расшифрованы | Планово-экономический отдел (ФЭМ, бюджет, контроль исполнения), отдел материально-технического обеспечения (закупки, логистика), подразделение закупок ТРУ, местный провайдер (каналы связи, нодные помещения) |

# 7. Системный ландшафт: разрыв между слоями

Слой B не просто использует набор систем — он процедурно от них зависит. Слой А описывает целевое состояние вокруг единой платформы SimBase и фиксирует незавершённость интеграций.

| Система | Роль в слое B | Положение в слое А |
| --- | --- | --- |
| Confluence | Среда ведения методологии; структура пространства филиала описана отдельным разделом (стр. 219–224) | Не упоминается |
| Jira | Канал согласования технической спецификации и сметы; постановка задач по закупкам; отчёт бэк-офиса | Названа как интеграция платформы по блоку задач |
| Documentolog (СЭД) | Регистрация и рассылка реестров рисков и писем; утверждение документов ЭЦП; отдельная инструкция по протоколам совещаний | Не упоминается |
| Zabbix | Источник отчёта о работе системы для подтверждения ВУ — элемент платёжного цикла, а не только мониторинг | Упомянут как незавершённая интеграция |
| Grafana, Webokr | Ежедневный контроль работоспособности; анализ собираемости штрафов менеджером ЦА; доступ — обязательный артефакт шести ролей | Не упоминаются |
| Google-таблицы | Методика расчёта состава проекта; статус заполнения разделов методологии; реестр договоров; таблица работоспособности АПК | Рассматриваются как ручной труд, подлежащий замене |
| OTG Cloud | Хранение сканов первичных документов и актов сверок по КОЗ | Не упоминается |
| Telegram | Каналы эскалации: чаты формата SRG_город и PMO_город с тегами контактных лиц | Не упоминается |
| 1С | Ресурс контроля исполнения бюджета | Названа как интеграция блока склада |
| SimBase | Отсутствует | Целевая единая карточка проекта |

Риск перехода. Отчёт Zabbix входит в комплект документов для получения ВУ, а Documentolog обеспечивает доказуемость направления реестра рисков и писем госпартнёру. Перенос процессов в SimBase без переноса этих функций означает утрату не удобства, а доказательственной базы по договору ГЧП. Одновременно значительная часть процедур методологии ведёт к внешним ресурсам (Google-таблицы, OTG Cloud, Telegram) — при миграции эти связи рвутся, и методология превращается в описание процедур, ведущих в никуда. Перед миграцией требуется карта зависимостей.

# 8. Нормативно-правовая оценка

- Иерархия документов. Методология утверждена приказом Председателя Правления (15.01.2021), чек-листы — приказом генерального директора (май 2023), алгоритм инициации грифа не имеет. При коллизии приоритет у методологии. Проекты ДИ слоя А не утверждены и в иерархию пока не входят.

- Действительность слоя B. Сведений об отмене или приостановлении ни одного из документов в материалах нет. До принятия такого решения они сохраняют силу внутренних нормативных актов, а неисполнение их требований формально является дисциплинарным нарушением, а не «отсутствием процесса».

- Коллизия при утверждении слоя А. Утверждение четырёх ДИ центрального аппарата без сверки с разделом 3.5 методологии, задающим три типовых комплекта филиальных ДИ, создаст противоречие с приказом уровнем выше. В приказ об утверждении целесообразно включить пункт о соотношении с методологией и о её изменении в установленном ею порядке.

- Утрата адресатов. Чек-листы адресованы девяти ролям прежней структуры филиала, методология — 21 роли по навигатору. Проекты ДИ слоя А описывают четыре роли центрального аппарата. Соответствия между наборами нигде не установлено; при реорганизации часть обязанностей рискует потерять исполнителя.

- Периметр юридических лиц. Позиции проектного управления распределены между ТОО «Көркем Телеком», ТОО «IP Технологии» и ЧК «Sergek Projects Ltd.», при этом ДИ утверждаются приказом генерального директора «Көркем Телеком», а конструкция «административный руководитель — директор филиала / функциональный руководитель — директор ДУП» пересекает границы работодателей. Основание функционального подчинения за пределами периметра работодателя в документах не раскрыто.

- Персональные данные в нормативном документе. Методология содержит фамилии и личные мобильные телефоны представителей подрядных организаций (реестр ответственности, стр. 214–217; порядок эскалации, стр. 397–401). Правомерность их размещения и распространения — с учётом предусмотренной передачи выдержек методологии акимату и полиции — требует отдельной оценки.

- Реквизиты подписания чек-листов. ЭЦП, которой подписаны чек-листы 2023 года, оформлена с указанием организации ТОО «Open Technologies Group» и электронного адреса домена otgroup.kz. Корректность реквизитов подписания внутренних документов «Көркем Телеком» целесообразно проверить.

# 9. Дефекты нормативной базы

Признание слоя B полноценной нормативной базой не отменяет его собственных проблем. Они существенны и объясняют, почему при формальном наличии регламентов практика от них расходится.

- История изменений отсутствует. Раздел ChangeLog при экспорте не выгрузился: вместо содержимого — текст ошибки макроса Confluence с трассировкой Java-исключения. Дату последней актуализации любого раздела установить невозможно.

- Глоссарий пуст. Раздел 1.4 содержит один термин — АПК. Прочие сокращения (ОСУ, ГП, ЛУ, ОВН, ГТС, БиОТ и др.) остаются нераскрытыми. Проблема терминологической непрозрачности, зафиксированная в слое А, нормативной базой не решается.

- Персонализация вместо ролей. Процедуры завязаны на конкретных лиц с указанием фамилий и личных телефонов: ответственные за оборудование, технические специалисты, состав собрания руководителей, контактные лица эскалации. При смене персонала процедура теряет исполнителя.

- Архив занимает 28 процентов объёма. Страницы 960–1313 дублируют действующие разделы в устаревших редакциях, включая прямые копии отдельных разделов. Разграничение между действующей частью и архивом внутри документа визуально не выражено — риск применения недействующей версии высок.

- Внутренние ссылки не сходятся. Раздел 3.2 ссылается на «2.1.4.2» при фактическом номере 2.2.1.2, на «3.1.1» при фактическом 3.2.1; номер 3.2.3 присвоен одновременно двум разделам. Сквозная перенумерация после реструктуризации не проводилась.

- Переименование ПМО в ДУП проведено выборочно. Оба обозначения сосуществуют в действующей части: например, в процедуре маркетингового анализа цен и в шаблоне извлечённых уроков сохранено «ПМО».

- Критическая зависимость от внешних ресурсов. Методика расчёта состава проекта существует только в виде Google-таблицы по внешней ссылке; статус заполнения разделов ведётся в другой таблице; документы бухгалтерии — в OTG Cloud; эскалация — через Telegram.

- Контур контроля остановлен. Результаты аудита филиалов представлены только за 2020 год по двум городам (Нур-Султан, Атырау). За 2021–2026 годы данных нет, при полностью разработанных чек-листах и методике оценки.

# 10. Ограничения анализа

- Сопоставление проведено по нормативному содержанию, а не по практике исполнения. Не установлено, ведутся ли фактически реестры рисков, журналы извлечённых уроков, матрица документов и план-факт отчётность. Квалификация «не исполняется» опирается на описание ситуации в интервью, а не на проверку.

- Слой А опирается на одно интервью с одним подразделением. Позиции ДРБ, Финблока, ПЭО, ОМТО, юридического блока и филиалов не собраны. Раздел Б дерева процессов в самом документе помечен как неверифицированный.

- Не установлен актуальный статус методологии: издавался ли приказ о её изменении или приостановлении, ведётся ли пространство в Confluence, кто её владелец сегодня. Номер приказа от 15.01.2021 в экспортированной версии не проставлен.

- Технические разделы методологии (монтаж, настройка оборудования, калибровка — свыше 400 страниц) прочитаны выборочно: они не относятся к процессам управления и на выводы не влияют.

# 11. Выводы и рекомендации

## 11.1. Выводы

- Компания располагает полной нормативной базой процессов проектного управления, утверждённой на уровне Председателя Правления и не отменённой. Обследование 2026 года проведено без её учёта, вследствие чего большинство выводов об отсутствии процессов не соответствует действительности.

- Проблема ДУП лежит в области исполнения и актуализации, а не проектирования: двенадцать из пятнадцати узких мест имеют описанную процедуру с исполнителем, сроком и формой завершения.

- Двухуровневая модель «центральный аппарат координирует — филиал исполняет» действует с 2021 года. Роль менеджера ЦА описана шестью обязанностями, из которых в практике сохранилась преимущественно одна. Отсюда ощущение размытой ответственности куратора.

- Контур контроля соответствия методологии спроектирован, запущен в 2020 году и остановлен. Инструмент диагностики, которого не хватает текущему обследованию, готов к применению.

- Подлинным нормативным пробелом остаётся одна зона — подтверждение готовности продукта перед выводом на продажу.

- Переход на единую платформу несёт риск утраты доказательственной базы по договорам ГЧП и разрыва процедурных связей методологии с внешними ресурсами.

## 11.2. Первоочередные меры

- Провести аудит соответствия методологии по её собственным чек-листам (стр. 889–907) на одном филиале. Инструмент готов, разрабатывать нечего; результат даст фактическую картину исполнения вместо гипотез.

- Переформулировать задачу обследования: вопрос «какие процессы отсутствуют» заменить на «какие из описанных процедур не исполняются и почему». Это меняет структуру интервью и опросника.

- Дополнить опросник директоров филиалов блоком проверки исполнения: известны ли респондентам методология, алгоритм инициации и чек-листы; ведутся ли реестр рисков, журнал извлечённых уроков, план-факт отчётность; что препятствует исполнению.

- Установить актуальный статус методологии — приказ, владелец, ведётся ли пространство в Confluence — и сформировать реестр действующих ВНД со статусом каждого: исполняется / не исполняется / устарел по адресации / подлежит отмене.

- Приостановить утверждение проектов ДИ до сверки с разделом 3.5 методологии и подготовить таблицу соответствия ролей: 21 роль навигатора и девять ролей чек-листов против новой структуры, с указанием наследника каждой обязанности.

## 11.3. Второй горизонт

- Восстановить работу четырёх описанных контуров: извлечённые уроки, реестр рисков, маркетинговый анализ цен, план-факт контроль бюджета. По каждому назначить владельца, периодичность и место хранения результата.

- Провести сквозную актуализацию методологии: снять персонализацию в пользу ролей, исправить внутренние ссылки, выделить архив, завершить переименование ПМО, заполнить глоссарий. Это редактирование существующего, а не создание нового.

- Разработать единственный отсутствующий регламент — подтверждение готовности продукта перед выводом на продажу, с этапом пилота и критериями приёмки.

- Спроектировать точку передачи проекта между блоком реализации и блоком сопровождения. Методология описывает параллельное ведение обоих этапов одним менеджером филиала; при разделении на двух заместителей передача требует отдельного описания.

- Составить карту зависимостей методологии от внешних систем и по каждой принять решение: перенос, сохранение или замена. Обеспечить сохранение нормативных функций Zabbix и Documentolog.

- При утверждении новой структуры отдельно проработать основание функционального подчинения между юридическими лицами группы и вопрос персональных данных подрядчиков в тексте методологии.

Редакция 2 от 25 августа 2026 г. Подготовлена по материалам папки Google Drive «ДУП» и полному тексту методологии «Свод знаний по внедрению Сергек». Ссылки на страницы даны по нумерации PDF-версии. Фактическая практика исполнения процедур не проверялась.