Алгоритм взаимодействия при инициации проекта ГЧП

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переговоры, подготовка предварительных расчетов состава и суммы проекта, получение предварительного списка объектов проекта | ДРБ | Инициация процесса | Протокол/ официальное письмо/запрос через задачу Jira от Директора ДРБ Директору ПМО с предварительным списком объектов для проведения Light-обследования и подготовку технической спецификации и сметы на реализацию проекта |
|  | Light-обследование региона | ПМО | 5 рабочих дней | Отчет по обследованию с информацией по количеству возможных мест размещения оборудования, о возможности аренды места для размещения ЦОДа и нод-ных помещений, о наличии/ отсутствии видеостены и других факторов, влияющих на стоимость проекта для подготовки технической спецификации |
|  | Разработка технической спецификации | ПМО совместно участниками реализации проекта, ответственными по направлениям (RnD, IT, Адиком, Dev, ФинБлок, ОМТО) | 3 рабочих дня, при нестандартном решении – не более 1 месяца | Техническая спецификация, согласованная в Jira всеми участниками проекта и Заместителем Председателя Правления (Минкевич В.) |
|  | Разработка сметы расходов на реализацию проекта | ПМО совместно со всеми участниками проекта | 3 рабочих дня | Смета расходов на реализацию проекта, согласованная в Jira всеми участниками проекта и Заместителем Председателя Правления (Минкевич В.) |
|  | Разработка и утверждение ФЭМ к бизнес-плану/ бюджет проекта | ДРБ совместно с ПЭО |  | ФЭМ, согласованная всеми участниками проекта и утвержденная руководством компании |
|  | Разработка и утверждение бизнес-плана к проекту | ДРБ |  | Бизнес-план к проекту, согласованный с ПМО и всеми участниками проекта и утвержденный руководством компании |
|  | Подготовка документов на квалификационный отбор | ДРБ совместно с бухгалтерией, юрблоком |  | Поданная заявка в акимат на участие в определении частного партнера или в конкурсе |
|  | Разработка проекта (редакции) договора | ДРБ совместно с юрблоком |  | Проект договора, согласованный всеми участниками проекта (ПМО, RnD, IT, Адиком, Dev, ФинБлок, ОМТО) |
|  | Прохождение экономической экспертизы | ДРБ |  | Положительное заключение экономической экспертизы |
|  | Согласование проекта (редакции) договора с госпартнерами | ДРБ совместно с юрблоком |  | Проект договора, согласованный всеми участниками проекта и ГП |
|  | Вынесение на ОСУ | ДРБ |  | Проект договора, ФЭМ, бизнес-план |
|  | Рассмотрение ОСУ | Исаев А. |  | Протокол ОСУ |
|  | Заключение договора/ Меморандума/ внутреннего приказа о старте проекта | ДРБ |  | Заключенный договор/ Меморандум/ внутренний приказ о старте проекта |
|  | Передача документации по проекту в ПМО | ДРБ | в течение 5-и дней со дня заключения договора /издания приказа | - Утвержденный бизнес-план к проекту, - Утвержденный ФЭМ к бизнес-плану/бюджет проекта, - Реестр заинтересованных сторон, - Все заключения/письма от акимата - Предварительный список объектов договора, подписанный ГП - Все протокола по итогам заседания Комиссии по проведению прямых переговоров - Заключенный договор / Меморандум / Внутренний приказ о старте проекта (с приложением устава проекта, Сметы расходов) |
|  | Разработка и утверждение устава на планирование и реализацию проекта (реестр рисков, коммуникации) | ПМО | 3 рабочих дня со дня получения документации по проекту | Утвержденный устав |
|  | Разработка и утверждение Плана проекта | ПМО | 3 рабочих дня со дня получения документации по проекту | План проекта, согласованный всеми участниками и утверждённый Заместителем Председателя Правления (Минкевич В.) |
|  | Формирование плана закупок и бюджета проекта | Финблок, ОМТО | 10 рабочих дней со дня утверждения Плана проекта | Утвержденные бюджет проекта и план закупок |
|  | Получение финансирования проекта | Финблок | До 2 месяцев со дня заключения договора | Соглашение об открытии кредитной линии или др. источника финансирования |
|  | Открытие филиала | ПМО совместно с юрблоком, HR департаментом | До 1 месяца со получения документации по проекту | - Справка о регистрации филиала - Утвержденная оргструктура филиала - Утвержденное штатное расписание филиала |
|  | Обследование региона | ПМО | 10 рабочих дней | Отчет по обследованию с информацией по количеству мест размещения оборудования с замечаниями по установке и подключению (по питанию и подаче канала связи), адреса (геометки) и схемы мест размещения оборудования |
|  | Реализация проекта | ПМО, филиал совместно участниками реализации проекта | Согласно договору |  |