## Slide 1
Сентябрь 2026
Трансформация процессов ДУП
Дорожная карта проекта «под ключ»
Департамент управления проектами · ТОО «Көркем Телеком»

## Slide 2
Содержание
01
Итоги диагностики
Что проанализировали и главный вывод
02
Карта процессов и диагноз
4 блока, 15 узких мест, 3 разрыва
03
Направления работы
Оптимизация · Трансформация · Цифровизация
04
Дорожная карта
5 фаз, 12 месяцев, gate-критерии
05
Управление и результат
KPI, governance, риски, первые шаги

## Slide 3
Главный вывод диагностики
Проблема ДУП — не в отсутствии процессов, а в их исполнении
и организационной модели. Методология уже описывает почти всё.
12 из 15
узких мест имеют описанную
процедуру, но она не исполняется
2
подлинных пробела — требуют
нового регламента
1
новый риск — фрагментированный
ИТ-ландшафт
Следствие для стратегии проекта
Не переписываем методологию заново — восстанавливаем исполнение, закрываем два пробела и меняем организационную модель. Это кратно быстрее и дешевле разработки процессов с нуля.

## Slide 4
Что проанализировали
Два слоя документации — текущий анализ и наследие методологии
Слой А — текущий анализ (2026)
Интервью с руководством ДУП — 15 узких мест
Дерево процессов v4 — 4 блока + внешние
RACI-матрица — 25 подпроцессов
Кадровая и компетентностная матрица
4 проекта должностных инструкций
Слой B — методология «Сергек» (2020–2024)
1 313 страниц, приказ Правления от 15.01.2021
417 страниц Confluence + 13 локальных файлов
5 стадий жизненного цикла × 5 треков
Чек-листы аудита и 9 ролевых инструкций
Навигатор по 21 роли
Что это дало
Артефакт
Объём
Роль в проекте
Реестр документации
434 записи
Инвентаризация ВНД, база для актуализации
Реестр бизнес-процессов
51 запись
Процессы, подпроцессы, этапы и владельцы
Опросник директоров филиалов
46 вопросов / 8 блоков
Масштабирование диагностики на сеть

## Slide 5
Карта процессов ДУП
23 подпроцесса в четырёх блоках + интерфейсы с центральным офисом
1. Реализация проекта
9 подпроцессов
· Приём пакета от ДРБ
· Проектная документация
· ФЭМ и бюджет
· Закупки
· Реестр платежей
2. Сопровождение
8 подпроцессов
· Поверка оборудования
· Канал связи
· Прогноз поступлений
· Переносы
· Отчётность
3. Филиальная сеть
3 подпроцесса
· Назначение куратора
· Открытие филиала
· Отношения с филиалом
4. Методология / ПМО
3 подпроцесса
· Методология и шаблоны
· Контроль качества данных
· Портфельная отчётность
Раздел Б — процессы других подразделений, где ДУП является участником: ДРБ (передача проекта) · Финблок (ФЭМ, платежи, закрытие) · Закупки · Юр блок · СТ (монтаж)

## Slide 6
Диагноз: 15 узких мест
Ревизия по методологии изменила картину проблемы
15
узких мест
выявлено в диагностике
12
Норматив есть — не исполняется
Приём пакета, прогнозы, закупки, статус-встречи, аудит, ФЭМ, переносы, дефекты
2
Подлинный пробел
Подтверждение готовности продукта · Передача «реализация → сопровождение»
1
Новый риск
Фрагментированный ИТ-ландшафт и незавершённая миграция платформы
Как изменилась оценка после сверки с методологией
Классификация
До сверки
После сверки
Что это меняет
Покрыто нормативно
3
12
Фокус смещается на исполнение и контроль
Подлинный пробел
5
2
Нужен только 1 новый регламент + чек-лист передачи
Новый риск
2
1
ИТ-миграция выносится в отдельный поток

## Slide 7
Три ключевых разрыва
Что именно мешает управляемости портфеля сегодня
Организационный
— Блоки «Реализация» и «Сопровождение» ведёт один человек
— Роль ПМО не выделена, методология числится за директором
— Открытие филиала — «ничья зона» в RACI и ДИ
— Отчётность дублируется в трёх ролях
Исполнительский
— 12 процедур описаны, но не выполняются
— Из 6 обязанностей менеджера ЦА исполняется около одной
— Контур аудита остановлен после 2020 года
— Прогнозы и платежи ведутся в чатах и ad-hoc запросах
Цифровой
— Платформа портфеля работает не полностью
— Нет единой карточки проекта и блокировки без пакета
— Данные распределены между Confluence, таблицами, мессенджерами
— Отсутствуют автоуведомления по срокам и платежам

## Slide 8
Три направления работы
19 процессов и инициатив в портфеле трансформации
Оптимизация
10 процессов
Восстановление исполнения существующих процедур методологии
Трансформация
5 процессов
Новое проектирование: пробелы и организационная модель
Цифровизация
4 инициативы
Единая экосистема данных и автоматизация рутины
Логика приоритизации
P1
Быстрый эффект без ИТ
Восстановление процедур — результат в пределах фазы 2
P2
Организационная готовность
Разделение ролей и новые регламенты — фаза 3
P3
Системное закрепление
Цифровизация и актуализация ВНД — фаза 4

## Slide 9
Что оптимизируем
Процессы, где норматив есть — восстанавливаем исполнение
Код
Процесс
Что делаем
Приоритет
1.1
Приём пакета от ДРБ
Чек-лист, SLA 5 дней, блокировка старта без пакета
P1
1.5
ФЭМ и бюджет проекта
Актуализация нормативов: поверка, переносы, цены
P1
1.7
Закупки
Нормативы сроков по шагам и трекер эскалации
P1
1.8
Статус-встречи
Регламент: частота, повестка, протокол
P1
1.9
Реестр платежей
Единая инструкция трёх потоков (ВУ / КИЗ / КОЗ)
P1
2.3
Прогноз поступлений и расходов
Единый реестр и календарь вместо чата
P1
2.5
Переносы оборудования
Учёт «факт против ФЭМ», процедура согласования
P2
2.7
Обратная связь по дефектам
Регулярный сбор и маршрут в ТЗ и закупки
P1
4.2
Аудит проектных данных
Восстановление контура контроля (остановлен с 2020)
P1
2.1
Поверка оборудования
Оценка собственной аккредитации, ~6 000 комплексов
P2

## Slide 10
Что трансформируем
Новое проектирование — пробелы и организационная модель
1.2 · Готовность продукта
Новый регламент gate «пилот → реализация»: критерии, роли ДРБ и ДУП, подпись, блокировка старта
2.0 · Передача 1 → 2
Чек-лист handover «реализация → сопровождение»: состав, ответственные, дата, архив
3.2 · Открытие филиала
Назначение владельца и сквозной маршрут: Юр → HR → Финблок → ДУП → филиал
Разделение блоков 1 и 2
Два заместителя вместо одной совмещённой роли — после утверждения чек-листа передачи
Роль ПМО (главный менеджер проектов)
Методология, контроль качества данных и портфельная отчётность в одних руках
Разведение отчётности 1.8 / 2.8 / 4.3
Матрица «кто, что, кому и когда» — устранение дублирования в трёх ролях
Критическая последовательность: чек-лист передачи утверждается до разделения заместителей — иначе разрыв ответственности переносится в новую структуру.

## Slide 11
Что цифровизуем
Четыре инициативы единой экосистемы данных
Единая карточка проекта
· Обязательные поля
· Блокировка передачи без пакета
· Процессы 1.1, 1.3, 1.8
Автопрогноз
· Шаблон и календарь сбора
· Напоминания и дашборд
· Процесс 2.3
Автоуведомления
· Сроки контрактов
· Платежи и просрочки
· Процессы 1.7, 1.9, 2.4
Интеграции
· Закупки — 1С — портфель
· Сохранение Zabbix и Documentolog
· Процессы 1.5, 1.7
Принцип: цифровизация запускается после восстановления процедур. Автоматизировать неработающий процесс — значит закрепить проблему в системе. Все ИТ-инициативы стартуют в фазе 4 на подготовленной основе.

## Slide 12
Дорожная карта
5 фаз · 12 месяцев · переход между фазами по gate-критериям
Фаза 0
Диагностика
Месяц 1
· Аудит 1 филиала
· Опросник филиалов
· Интервью с ЦО
Фаза 1
Фундамент
Месяцы 2–3
· RACI v2
· Целевая оргсхема
· Пакет ДРБ → ДУП
Фаза 2
Исполнение
Месяцы 3–6
· 12 процедур
· Реестр прогнозов
· Аудит на 3 филиалах
Фаза 3
TO-BE
Месяцы 5–8
· 3 регламента
· Разделение замов
· Матрица отчётности
Фаза 4
Цифра
Месяцы 7–12
· Карточка проекта
· Автопрогноз
· ВНД v2
Критический путь
Диагностика → RACI и оргмодель → восстановление 12 процедур → чек-лист передачи и gate продукта → цифровизация. Фазы 2 и 3 частично идут параллельно; фаза 4 стартует только на подготовленной основе.

## Slide 13
Фазы 0–1: диагностика и фундамент
Месяцы 1–3 · подготовка к изменениям
Фаза 0 · Диагностика (месяц 1)
Аудит пилотного филиала — по трём чек-листам методологии
Опросник директоров филиалов — 46 вопросов, форма готова к запуску
Интервью с ДРБ — передача пакета и готовность продукта
Интервью с Финблоком — ФЭМ, прогнозы, приоритизация платежей
Интервью с Юр блоком — договоры и открытие филиала
Статус методологии — проверка приказа от 15.01.2021
Фаза 1 · Фундамент (месяцы 2–3)
Steering Committee — состав, ритм, полномочия
Целевая оргсхема — два заместителя, ПМО, менеджеры проектов
RACI v2 — с владельцами процессов центрального офиса
Таблица ролей — 21 роль методологии → новая структура
Пауза утверждения ДИ — до сверки с пунктом 3.5 методологии
Минимальный пакет ДРБ → ДУП — письменно зафиксирован приказом
Gate перехода: аудит завершён · не менее 70% директоров ответили на опросник · проведено минимум два интервью с ЦО · RACI v2 согласована с ДРБ и Финблоком

## Slide 14
Фазы 2–4: исполнение, TO-BE и цифра
Месяцы 3–12 · основной объём изменений
Фаза 2 · Исполнение
Месяцы 3–6
· 10 инициатив восстановления процедур
· Реестр прогнозов ведётся по календарю
· Трекер закупок с нормативами сроков
· Регламент статус-встреч
· Аудит масштабирован на 3 филиала
· Единый канал претензий партнёров
Gate: ≥ 8 из 10 инициатив в эксплуатации
Фаза 3 · TO-BE
Месяцы 5–8
· Регламент gate готовности продукта
· Чек-лист передачи «реализация → сопровождение»
· Сквозной регламент открытия филиала
· Приказ о разделении заместителей
· Утверждение должностных инструкций
· Матрица отчётности без дублей
Gate: 3 регламента утверждены, handover протестирован
Фаза 4 · Цифра
Месяцы 7–12
· MVP единой карточки проекта
· Автоматизация реестра прогнозов
· Уведомления по срокам и платежам
· Интеграции закупок и 1С
· Актуализация ВНД: роли, глоссарий, архив
· Дерево процессов v5 (TO-BE)
Gate: KPI достигнуты, проект передан в ПМО

## Slide 15
Реестр бизнес-процессов
Рабочий инструмент управления изменениями — 51 запись
Реестр процессов
· Процессы, подпроцессы и этапы
· Владелец (A) и исполнитель (R)
· Статус AS-IS и приоритет
· Ссылка на норматив и узкое место
Справочник владельцев
· 12 ролей с зонами ответственности
· Внутренние роли ДУП
· Владельцы процессов ЦО
· Основа для RACI v2
Портфель трансформации
· 15 инициатив изменений
· Привязка к процессу и фазе
· Владелец инициативы
· Ожидаемый эффект
Структура записи реестра
Код
Наименование
Владелец (A)
Статус AS-IS
Приоритет
1.1
Приём и валидация пакета документов от ДРБ
Зам. по реализации
Не исполняется норматив
P1
1.2
Подтверждение готовности продукта (пилот)
Зам. по реализации + ДРБ
Пробел
P1
2.3
Прогноз поступлений и расходов
Зам. по операционной деятельности
Не исполняется
P1

## Slide 16
KPI проекта
Целевые показатели на горизонте 12 месяцев
Показатель
Базовая линия
Цель через 12 месяцев
Проекты с полным пакетом документов на старте
не измеряется
≥ 90%
Среднее время старта проекта после передачи от ДРБ
не измеряется
−30%
Заявки на оплату, проведённые в срок
ad-hoc
≥ 85%
Регулярность прогноза поступлений
чат и разовые запросы
100% по календарю
Проекты с регулярными статус-встречами
нерегулярно
≥ 90% ежемесячно
Покрытие портфеля аудитом качества данных
0% с 2020 года
100% в год
Удовлетворённость филиалов взаимодействием
базовый замер в фазе 0
+20 п.п.
Доля проектных данных в единой системе
фрагментировано
≥ 80%

## Slide 17
Управление проектом
Governance, роли и ритм принятия решений
Структура управления
Steering Committee
Директор ДУП, заместители, представители ДРБ и Финблока
Приоритеты, решения, эскалации
Руководитель проекта
Назначается из ДУП или ПМО
Дорожная карта, риски, ежедневное управление
Владельцы процессов
Владельцы блоков 1–4
Ответственность за целевое состояние
Рабочие группы
ДУП + центральный офис + филиалы
Регламенты и интерфейсы
Ритм управления
Еженедельно
Статус проекта: руководитель проекта → директор ДУП
Раз в две недели
Рабочая группа по процессам и регламентам
Ежемесячно
Steering Committee: решения и эскалации
Ежеквартально
Пересмотр дорожной карты и KPI, отчёт Правлению
Условие успеха: спонсор проекта присутствует на Steering Committee. Изменения затрагивают процессы смежных подразделений, и решения такого уровня принимаются только с участием руководства.

## Slide 18
Ключевые риски и меры
Управление рисками ведётся с фазы 0
Риск
Оценка
Мера снижения
Разделение заместителей без чек-листа передачи
Высокий
Чек-лист handover (2.0) утверждается до реструктуризации
Перегрузка единственного заместителя
Высокий
Жёсткая приоритизация P1 и быстрые победы в фазе 2
Сопротивление изменениям в центральном офисе
Средний
Интервью, RACI v2, спонсор на Steering Committee
Недоступность ИТ-ресурсов
Средний
Поэтапная автоматизация, MVP вместо полной платформы
Низкий отклик филиалов на опросник
Средний
Служебная записка от руководства, контроль сроков
Методология формально отменена или изменена
Низкий
Проверка статуса приказа в фазе 0 до начала работ
Первые два риска связаны с одной причиной — совмещением блоков 1 и 2 в одной роли. Их снятие является приоритетом фаз 1 и 3.

## Slide 19
Первые шаги
Шесть решений для запуска проекта
Утвердить паспорт проекта
Назначить руководителя проекта трансформации
01
Созвать Steering Committee
ДУП, ДРБ, Финблок — утвердить приоритеты
02
Запустить опросник филиалов
Форма готова, требуется служебная записка
03
Назначить пилотный филиал
Аудит по чек-листам методологии
04
Поставить паузу на утверждение ДИ
До сверки с пунктом 3.5 методологии
05
Зафиксировать пакет ДРБ → ДУП
Письменно, с блокировкой старта без пакета
06

## Slide 20
Управляемые процессы — предсказуемые проекты в каждом филиале
Спасибо!