## Как читать
Приоритеты реинжиниринга процессов ДУП
Файл отвечает на вопрос «с чего начинать». Каждый объект реестра оценён по пяти критериям, получил итоговый балл и место в очереди работ, а к нему — письменное обоснование, почему он берётся именно тогда. Модель опирается на «KT_METHOD_методика системы управления процессами_v1»: п. 195 (основания для пересмотра процесса), Таблица 20 (приоритизация улучшений — обязательный этап цикла управления), п. 140 (приоритет узкого места) и п. 33 (владение закрепляется раньше метрик).
Как считается балл
По каждому критерию объект получает от 1 до 5 баллов. Значение каждой из пяти ступеней описано в таблице ниже: оценку 2 или 4 нужно уметь защитить так же, как оценку 5. Баллы умножаются на вес критерия и приводятся к шкале 0–100: балл 100 означал бы объект, который одновременно определяет результат, экономит время и деньги, опасен в бездействии и закрывается одним документом. Такого объекта в реестре нет — и это нормально: шкала нужна для сравнения объектов между собой, а не для абсолютной оценки.
Критерий | Вес | На какой вопрос отвечает | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов | Основание в Методике
Влияние на результат | 30 из 100 | Насколько объект определяет срок запуска и доходность проекта | Влияет косвенно: сбой заметен только внутри объекта | Сбой задерживает один соседний объект, на срок проекта не выходит | Влияет на качество работы соседних объектов | Переносит срок этапа проекта или искажает плановую доходность | Определяет срок запуска или доход проекта; дефект тиражируется на всю цепочку | п. 195.1, п. 195.9 — недостижение целевых значений метрик и отклонение пропускной способности
Экономия времени | 20 из 100 | Сколько времени цикла высвобождается после вмешательства | Время цикла не меняется | Экономятся часы на отдельных операциях, срок объекта прежний | Сокращаются отдельные согласования | Сокращается срок объекта целиком, но не срок всей цепочки | Устраняются недели ожидания: объект — шаг-ограничитель цепочки | Глава 9 (Cycle Time, Wait Time, On-Time); п. 140 — приоритет узкого места
Экономия денег | 20 из 100 | Какой прямой денежный эффект даёт вмешательство | Денежного эффекта нет | Эффект возможен, но проявится только вместе с другими объектами | Эффект есть, но косвенный и не измеряется отдельно | Экономия измерима, но разовая или ограничена одним проектом | Прямая экономия или предотвращённые потери, измеримые по COPQ или ABC | Глава 11 (ABC, CPT, COPQ, Budget Variance); п. 195.7 — рост COPQ
Риск бездействия | 15 из 100 | Что произойдёт, если объект не трогать в этом году | Риск незначителен, ситуация устойчива | Риск есть, но реализуется редко и устраняется без последствий | Риск вероятен, но управляем в ручном режиме | Процедуры нет, потери повторяются и принимаются как данность | Ущерб уже случался или неизбежен в этом году, процедуры не существует | п. 195.5, п. 195.8 — изменение распределения ответственности и выявленный риск
Лёгкость реализации | 15 из 100 | Сколько усилий и согласий требует вмешательство | Нужны ИТ-разработка, бюджет и согласие нескольких подразделений | Нужен проект с ресурсом: несколько согласований или процедура с нуля | Нужно согласие одного смежного подразделения | Решается внутри ДУП, но требует проектирования и согласия обоих заместителей | Решается внутри ДУП одним документом, без ИТ и без внешних согласований | Таблица 20, этап 4 — приоритизация улучшений с учётом доступных ресурсов
Почему очередь работ не совпадает с рейтингом
Правило очерёдности |  | Почему так
Паспорт не держит очередь быстрых побед |  | Владение закреплено по критериям Таблицы 5 Методики, стоп-факторов для старта нет. Глава 8 и Приложение №2 делают паспорт обязательным атрибутом: границы, вход, выход, владелец и показатели. Паспорт пишется в волне запуска, но отсутствие готового документа не блокирует чек-лист или регламент, который ДУП утверждает сам. Объекты 1, 2, 4 и 2.0 стоят в этой волне на месте, которое им даёт балл.
Базовая линия измеряет эффект и не держит старт |  | Аудит проектных данных остаётся в волне запуска: пока не снят замер, эффект вмешательств будет предметом спора, а не расчёта (п. 176 — показатель без источника данных не учитывается). Снимать его нужно, но остальные объекты волны не ждут отчёта пилота и занимают место по баллу.
Узкое место раньше соседних шагов |  | По п. 140 Методики до устранения шага-ограничителя оптимизация остальных шагов не сокращает общее время. Поэтому закупочная процедура берётся, несмотря на минимальную лёгкость реализации.
Своё раньше общего |  | Там, где объект разделён между ДУП и смежным подразделением, сначала делается часть внутри ДУП. Это даёт результат до начала переговоров и создаёт переговорную позицию: требовать норматив от смежника убедительнее, когда собственный норматив уже исполняется.
Автоматизация после регламента |  | Автоматизировать процесс, который не исполняется, — значит закрепить беспорядок в коде. В Таблице 20 Методики внедрение и автоматизация следуют за проектированием, а не предшествуют ему.
Волны работ
Волна | Объектов | Фаза дорожной карты | Цель волны
Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 25 | Старт программы | Паспорта, замер «до» и быстрые победы внутри ДУП
Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 18 | Стыки с центральным офисом | Договориться о стыках и спроектировать то, чего нет
Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 8 | Масштаб программы | Пересмотреть экономику и закрепить результат в системах
Вне очереди — наблюдение | 3 | Вне периметра работ | Держать под наблюдением, в очередь не ставить
Не оценивается — агрегирующий уровень | 6 | — | Головной процесс без отдельной оценки: работа идёт по его подпроцессам
Как пользоваться файлом
1. «Приоритеты» — основной лист. Строки разложены деревом: головной процесс, под ним его подпроцессы и этапы. Номер в очереди — это порядок работ: волна 1 строго по убыванию балла, волны 2 и 3 — по баллу, но не раньше предшественников. Сортировка по колонке «Итоговый балл» даёт рейтинг ценности.
2. «Порядок работ» — что делает каждая волна, с чего она начинается и по какому критерию считается завершённой.
3. «Первые 11 шагов» — конкретная программа старта: действие, объекты, ответственный, результат и причина, по которой шаг стоит именно на этом месте.
4. «Матрица ценность — лёгкость» — тот же реестр в координатах «что это даёт» и «чего это стоит»; помогает объяснить выбор на управляющем комитете.
5. Колонка «Чем подтвердим эффект» называет метрики из файла «ДУП_метрики_процессов.xlsx» — по ним снимается замер до и после вмешательства.

## Приоритеты
№ в очереди | Код | Уровень | Процесс | Подпроцесс | Этап | Бизнес-владелец | Роль ДУП | Влияние на результат | Экономия времени | Экономия денег | Риск бездействия | Лёгкость реализации | Итоговый балл | Волна | Тип вмешательства | Первый шаг | Предшественники | Обоснование — почему берёмся за объект именно здесь | Чем подтвердим эффект
15 | 1 | Процесс | Реализация проекта | — | — | ДУП | Владелец | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Паспорт процесса и границы | Утвердить паспорт процесса реализации: границы, вход, выход и три показателя | 2.0 | Владелец закреплён — зам. по строительству и реализации, и это решение действует. Но приём пакета, назначение куратора и проектная документация не имеют общего описания: где фаза начинается, чем заканчивается и по каким показателям оценивается. Глава 8 и Приложение №2 Методики делают паспорт обязательным атрибутом процесса. Он пишется в волне запуска вместе с быстрыми победами и занимает место по баллу: чек-листы блока не ждут его утверждения. Общая граница с блоком 2 описана чек-листом передачи (2.0); оба документа делаются в одной волне. | Паспорт процесса и карта SIPOC; On-Time %; Назначение бизнес-владельца
1 | 1.1 | Подпроцесс | Реализация проекта | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | — | ДУП и ДРБ | Владелец | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 86 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить чек-лист минимального пакета и правило возврата неполного комплекта | 1 | Первый объект цепочки: дефект пакета на входе проявляется на всех последующих подпроцессах — от ФЭМ до закупок и приёмки. Минимальный состав пакета не зафиксирован письменно (узкие места 1 и 4), поэтому старт проекта растягивается на доуточнения. Исправляется одним чек-листом и одним письмом в ДРБ — это лучшее соотношение эффекта к усилию во всём реестре. | Cycle Time; On-Time %; Defect Rate
11 | 1.1.1 | Этап | Реализация проекта | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | Получение карточки проекта и комплекта документов от ДРБ | ДРБ | Клиент | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 69 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | SLA на стык с ЦО | Зафиксировать в письме ДРБ норматив срока передачи пакета и форму карточки проекта | 1.1 | Точка входа, которой ДУП не управляет: пакет формирует ДРБ. Берётся в одном пакете работ с 1.1, потому что норматив срока без чек-листа состава не имеет смысла — быстро переданный неполный пакет хуже, чем переданный вовремя полный. | On-Time %; SLA Compliance %
3 | 1.1.2 | Этап | Реализация проекта | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ, адресная программа) | ДУП | Владелец | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 85 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Ввести обязательную проверку по чек-листу до регистрации проекта в портфеле | 1.1 | Самый дешёвый контроль во всей цепочке: проверка по чек-листу занимает часы и отсекает дефект до того, как он превратится в неверный ФЭМ и неверную спецификацию закупки. Процессом владеет ДУП, поэтому внешних согласований не требуется вовсе. | Defect Rate; First Pass Yield; Rework Rate
47 | 1.1.3 | Этап | Реализация проекта | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | Регистрация проекта в портфеле / системе | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 48 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Автоматизация | Определить обязательные поля карточки проекта в SimBASE и запретить регистрацию без них | 1.1.2 | Ручная регистрация сама по себе потерь почти не создаёт, поэтому балл низкий. Но именно она задаёт единый идентификатор проекта, без которого метрики по портфелю нельзя собрать автоматически. Объект берётся не ради экономии, а как обязательный элемент единой карточки проекта. | Уровень автоматизации; Cycle Time
23 | 1.3 | Подпроцесс | Реализация проекта | Назначение куратора (проект и филиал) | — | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 54 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить одну матрицу «филиал → куратор» и срок назначения от даты регистрации проекта | 1.1 | Куратор проекта и куратор филиала — одна запись. Процесс исполняется, но срок назначения не нормирован, и проект какое-то время живёт без ответственного на местах (узкое место 8). Закрывается одной матрицей и одной строкой в регламенте. | On-Time %; Назначение бизнес-владельца
45 | 1.4 | Подпроцесс | Реализация проекта | Разработка проектной документации (устав, план, приказ) | — | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 52 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Шаблонизация | Утвердить типовой комплект: устав, план проекта, приказ | 1.1.2 | Объект исполняется, узких мест по нему не зафиксировано, поэтому в первых волнах он вытеснил бы более острые задачи. Берётся ради масштабируемости: типовой комплект сокращает подготовку документации и делает проекты сравнимыми между собой — без этого портфельная отчётность собирается вручную. | Cycle Time; Трудоёмкость объекта
48 | 1.4.1 | Этап | Реализация проекта | Разработка проектной документации (устав, план, приказ) | Оформление приказа на реализацию | ДУП | Владелец | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 42 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Шаблонизация | Свести устав и план в единую форму приказа на реализацию | 1.4 | Последний шаг комплекта 1.4, а не отдельный процесс. Исполняется, узких мест нет. Эффект — экономия времени на оформлении, поэтому шаг идёт вместе с типовым комплектом, а не раньше объектов с деньгами и сроками. | Cycle Time
— | ГП | Процесс | Вывод продукта в реализацию | — | — | ДРБ | Клиент | — | — | — | — | — | — | Не оценивается — агрегирующий уровень | Агрегирующий уровень | Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.2 | — | Головной процесс вывода продукта. Оценку и место в очереди получает подпроцесс подтверждения готовности и его этап, чтобы одна работа не считалась дважды. | —
27 | 1.2 | Подпроцесс | Вывод продукта в реализацию | Подтверждение готовности продукта (пилот) | — | ДРБ | Клиент | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 83 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | Проектирование TO-BE | Разработать регламент gate: критерии пилота, подпись директора ДУП и право блокировать старт | 1.1 | Один из двух подлинных пробелов: процедуры не существует. Решение о готовности продукта принимает ДРБ, а последствия незрелого продукта несёт ДУП. Ядро регламента — право директора ДУП не пускать проект в реализацию без подписи: без блокировки gate остаётся уведомлением. Берётся в волне 2, потому что регламент проектируется с нуля и согласуется с внешним владельцем. | First Pass Yield; COPQ; Defect Rate
30 | 1.2.1 | Этап | Вывод продукта в реализацию | Подтверждение готовности продукта (пилот) | Проверка завершения пилота / тестовой эксплуатации | ДРБ | Клиент | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 69 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | Проектирование TO-BE | Определить измеримые критерии завершения пилота и форму подтверждения от ДРБ | 1.2 | Без измеримых критериев готовности подпись под gate превращается в формальность. Это содержательная часть нового регламента: сначала критерии, затем процедура подписания. | First Pass Yield; CSAT internal
— | БЖ | Процесс | Бюджетирование проекта | — | — | Финблок | Участник | — | — | — | — | — | — | Не оценивается — агрегирующий уровень | Агрегирующий уровень | Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.5 | — | Головной процесс бюджетирования. Оценку получает формирование ФЭМ и его этапы. | —
28 | 1.5 | Подпроцесс | Бюджетирование проекта | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | — | Финблок | Участник | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 80 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Провести ревизию нормативов ФЭМ и согласовать с Финблоком срок рассмотрения модели | 2.5 | Нормативы ФЭМ устарели (узкое место 11): бюджет проекта считается по ценам и нормам, не отражающим ни текущую стоимость поверки, ни фактическую частоту переносов. Ошибка здесь дороже любой другой — она тиражируется на весь срок проекта и возвращается перерасходом в блоке 2. Идёт в волне 2, потому что процессом целиком владеет Финблок, а данные для пересмотра норм даёт реестр переносов из волны 2. | Budget Variance; Стоимость объекта; SLA Compliance %
29 | 1.5.1 | Этап | Бюджетирование проекта | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | Формирование ФЭМ по шаблону | Финблок | Участник | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 83 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | Пересмотр экономики | Пересчитать нормы поверки, переносов и логистики по фактическим данным за два года | 1.5 | Единственный шаг процесса ФЭМ, который выполняет ДУП, и именно в нём применяются устаревшие нормы. Самая дешёвая правка с наибольшим денежным следом: меняются не шаги процесса, а числа в модели. | Budget Variance; Стоимость объекта
36 | 1.5.2 | Этап | Бюджетирование проекта | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | Проверка и согласование ФЭМ | Финблок | Участник | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Зафиксировать в SLA срок рассмотрения ФЭМ Финблоком и состав замечаний | 1.5.1 | Шаг создаёт ожидание внутри цикла согласования бюджета, но целиком зависит от Финблока. Предметом работы является не порядок шагов, а норматив срока и требование давать замечания одним пакетом, а не итерациями. | Wait Time %; SLA Compliance %; Rework Rate
52 | 1.5.3 | Этап | Бюджетирование проекта | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | Утверждение бюджета, кредитование при необходимости | Финблок | Клиент | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | Вне очереди — наблюдение | Наблюдение — вмешательство не планируется | Отдельных действий не требуется — срок входит в SLA по объекту 1.5 | 1.5.2 | Решение принимает Финблок, ДУП только получает утверждённый бюджет. Оптимизировать нечего: единственный управляемый параметр — срок, и он фиксируется в SLA по родительскому объекту. | On-Time %
— | ЗК | Процесс | Осуществление закупок | — | — | Закупщики (ОЛЖА) | Участник | — | — | — | — | — | — | Не оценивается — агрегирующий уровень | Агрегирующий уровень | Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.7 | — | Головной процесс закупок. Оценку получает инициация и контроль закупок и его этапы. | —
26 | 1.7 | Подпроцесс | Осуществление закупок | Инициация и контроль закупок | — | Закупщики (ОЛЖА) | Участник | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 84 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Закупщиками нормативы сроков по шагам процедуры и правило эскалации | 1.7.1 | Закупки — главный источник срыва сроков реализации (узкое место 13): нормативов по шагам процедуры нет, и задержка обнаруживается постфактум, когда сдвинуть уже нечего. Это единственный внешний процесс, где ДУП стоит и на входе, и на выходе, то есть рычаг есть с обеих сторон. В волне 2, потому что нормативы устанавливаются совместно с владельцем процедуры. | Cycle Time; SLA Compliance %; Wait Time %
5 | 1.7.1 | Этап | Осуществление закупок | Инициация и контроль закупок | Инициация заявки, сбор спецификаций и тех. карт (со СТ) | Закупщики (ОЛЖА) | Участник | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 82 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Ввести форму заявки и правило: тех. карты СТ собираются до подачи заявки | 1.1.2 | Этот шаг целиком внутри ДУП: полнота заявки и наличие тех. карт определяют, сколько раз процедура вернётся на доработку. Его можно исправить, не дожидаясь договорённостей с Закупщиками, поэтому он остаётся в волне 1 отдельно от остальной части объекта 1.7. | First Pass Yield; Rework Rate; Defect Rate
32 | 1.7.2 | Этап | Осуществление закупок | Инициация и контроль закупок | Проведение процедуры закупки | Закупщики (ОЛЖА) | Клиент | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 67 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Внести шаги процедуры в общий трекер и установить точку эскалации при просрочке | 1.7 | Самая длинная по времени часть цепочки реализации и при этом целиком вне периметра ДУП. По п. 140 Методики оптимизация соседних шагов не сократит общее время, пока не снято это ограничение, — поэтому объект берётся, хотя лёгкость реализации минимальная. | Cycle Time; Bottleneck Index; SLA Compliance %
33 | 1.7.3 | Этап | Осуществление закупок | Инициация и контроль закупок | Контроль сроков поставки и приёмка | Закупщики (ОЛЖА) | Клиент | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Утвердить форму приёмки с фиксацией дефектов и маршрутом их передачи владельцу ТЗ | 1.7.2 | Точка, где ДУП принимает результат и где обнаруживаются дефекты компонентов. Связана с объектом 2.7: без маршрута обратной связи дефект принимается молча и повторяется в следующей закупке — так возник кейс с хомутами. | Defect Rate; COPQ; On-Time %
— | ПЛ | Процесс | Проведение платежей по проектам | — | — | Финблок | Участник | — | — | — | — | — | — | Не оценивается — агрегирующий уровень | Агрегирующий уровень | Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 1.9 | — | Головной процесс платежей. Оценку получает реестр платежей и его этапы. | —
4 | 1.9 | Подпроцесс | Проведение платежей по проектам | Формирование реестра платежей и приоритизация | — | Финблок | Участник | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 83 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить инструкцию по трём потокам платежей и единую форму реестра | 1 | Три потока платежей (ВУ / КИЗ / КОЗ) не формализованы, единой инструкции нет (узкие места 6 и 7). Задержка оплаты останавливает монтаж, то есть деньги и срок здесь связаны напрямую. Инструкция пишется внутри ДУП, от Финблока нужен только календарь приёма реестра — поэтому объект попадает в волну быстрых побед. | On-Time %; Cycle Time; COPQ
12 | 1.9.1 | Этап | Проведение платежей по проектам | Формирование реестра платежей и приоритизация | Агрегация заявок и данных филиалов | Финблок | Участник | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 69 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Ввести единую форму заявки филиала и срок её подачи до даты формирования реестра | 1.9 | Сбор заявок в разных форматах и без общего срока — причина того, что реестр собирается в авральном режиме. Унификация формы даёт эффект сразу и не требует ничего, кроме распоряжения по филиалам. | On-Time %; First Pass Yield
2 | 1.9.2 | Этап | Проведение платежей по проектам | Формирование реестра платежей и приоритизация | Приоритизация реестра (ВУ / КИЗ / КОЗ) | Финблок | Участник | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 86 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Описать правило очерёдности: какой платёж попадает в начало реестра и почему | 1.9.1 | Ядро узких мест 6 и 7: правила, по которому платёж попадает в начало или в конец реестра, не существует, поэтому очередность определяется телефонным звонком. Формализация умещается на одну страницу, а эффект измеряется днями просрочки перед подрядчиками. | On-Time %; Wait Time %; COPQ
41 | 1.9.3 | Этап | Проведение платежей по проектам | Формирование реестра платежей и приоритизация | Решение об оплате и проведение платежа | Финблок | Клиент | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Финблоком норматив срока от передачи реестра до проведения платежа | 1.9.2 | Шаг выполняет Финблок, ДУП получает информацию о проведении платежа. Предметом договорённости является норматив срока: без него приоритизация реестра в волне 1 не доводится до результата. | SLA Compliance %; On-Time %
13 | 2 | Процесс | Постпроектное сопровождение | — | — | ДУП | Владелец | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 68 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Паспорт процесса и границы | Утвердить паспорт процесса сопровождения: границы, вход, выход и три показателя | 2.0 | Фаза, в которой создаётся доход компании, описана хуже строительной: у блока 2 нет ни общих границ, ни показателей, ни регулярного учёта доходности объекта. Владелец — зам. по операционной деятельности — закреплён, но спрашивать с него не с чем: паспорта процесса нет, а по п. 176 Методики показатель без источника данных не учитывается. Вход процесса — принятый комплект объекта, его описывает чек-лист передачи (2.0). Оба документа входят в волну запуска и не держат очередь друг друга: место каждого задаёт балл. | Паспорт процесса и карта SIPOC; Budget Variance; Назначение бизнес-владельца
16 | 2.0 | Подпроцесс | Постпроектное сопровождение | Передача проекта «реализация → сопровождение» | — | ДУП | Владелец | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Проектирование TO-BE | Спроектировать чек-лист передачи и внести обязательную дату handover в карточку проекта | — | Владелец точки передачи закреплён за передающей стороной — замом по строительству и реализации: принимающая сторона не может отвечать за полноту того, что ей не передали. Но самой процедуры не существует — момент, в который объект перестаёт быть стройкой и становится источником дохода, нигде не зафиксирован. Этот момент одновременно является выходом процесса блока 1 и входом процесса блока 2. Чек-лист описывает общую границу и делается в той же волне, что и оба паспорта; в очереди он стоит по своему баллу. | Назначение бизнес-владельца; Паспорт процесса и карта SIPOC
44 | 2.1 | Подпроцесс | Постпроектное сопровождение | Организация поверки оборудования | — | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 61 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Пересмотр экономики | Рассчитать экономику собственной аккредитации против аутсорса поверки | 4.2 | Самый крупный денежный объект реестра: около 6 000 комплексов на поверке, методика устарела (узкое место 10), стоимость услуги растёт. Оптимизируется не порядок шагов, а модель оказания услуги, поэтому нужен расчёт и бюджетное решение. Берётся после того, как появится достоверная стоимость процесса по методу ABC — иначе сравнивать не с чем. | Стоимость объекта; CPT; ROI автоматизации
51 | 2.2 | Подпроцесс | Постпроектное сопровождение | Сопровождение канала связи | — | ДУП | Владелец | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 39 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Автоматизация | Закрепить мониторинг канала связи в Zabbix и правило реакции на отказ | 1.1.3 | Объект исполняется, узких мест по нему не зафиксировано. Берётся в последней волне как часть ИТ-контура: дежурный мониторинг дешевле ручных проверок, но самостоятельной управленческой проблемы здесь нет. | Уровень автоматизации; Средний LOA; On-Time %
14 | 2.5 | Подпроцесс | Постпроектное сопровождение | Обработка запросов на перенос оборудования | — | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 66 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Завести реестр переносов с сопоставлением «факт против ФЭМ» | 2 | Переносы выполняются, но нигде не сопоставляются с количеством, заложенным в модель (узкое место 12), поэтому перерасход обнаруживается в конце года. Реестр заводится одной таблицей и решает вторую задачу: даёт фактические данные для ревизии нормативов ФЭМ в волне 2. Без него пересмотр норм снова будет экспертной оценкой. | Budget Variance; COPQ; Пропускная способность
8 | 2.7 | Подпроцесс | Постпроектное сопровождение | Обратная связь по дефектам компонентов → владелец ТЗ / закупки | — | ДУП | Владелец | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 72 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить форму фиксации дефекта и маршрут «эксплуатация → владелец ТЗ → закупки» | 2 | Ущерб уже реализовался: кейс с хомутами показал, что сведения о дефекте компонента из эксплуатации не доходят до владельца технического задания и повторяются в следующей закупке (узкое место 9). Владелец закреплён за замом по операционной деятельности — тем, кто дефект обнаруживает и несёт потери от его повторения. Осталось описать маршрут: фиксация дефекта делается внутри ДУП, встречный срок реакции СТ фиксируется в волне 2 через объект Б.7. | COPQ; Defect Rate; Rework Rate
— | ПР | Процесс | Прогноз и контроль бюджета | — | — | Финблок | Участник | — | — | — | — | — | — | Не оценивается — агрегирующий уровень | Агрегирующий уровень | Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессам 2.3 и 2.6 | — | Головной процесс прогноза и контроля бюджета. Оценку получают прогноз поступлений и вынесение нехватки бюджета на ОСУ. | —
6 | 2.3 | Подпроцесс | Прогноз и контроль бюджета | Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета | — | Финблок | Участник | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 73 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Завести единый реестр прогноза и календарь его обновления | 2 | Прогноз ведётся в чатах и ad-hoc (узкие места 6 и 7), из-за чего компания узнаёт о разрыве поступлений позже, чем могла бы. Реестр и календарь — инструменты внутри ДУП: от Финблока нужна только форма выгрузки. Это делает объект исполнимым в волне 1. Встречный срок Финблока фиксируется отдельно, на этапе 2.3.2. | On-Time %; Budget Variance; Cycle Time
7 | 2.3.1 | Этап | Прогноз и контроль бюджета | Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета | Сбор данных и подтверждений по проектам | Финблок | Участник | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 72 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить форму и срок подачи данных филиалами в реестр прогноза | 2.3 | Шаг, который ДУП выполняет сам и который определяет достоверность всего прогноза. Отсутствие формы и срока — причина того, что данные приходят разрозненно и требуют ручной сверки. | On-Time %; First Pass Yield; Defect Rate
42 | 2.3.2 | Этап | Прогноз и контроль бюджета | Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета | Планирование и решение по прогнозу | Финблок | Клиент | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 46 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Финблоком срок возврата утверждённого прогноза в ДУП | 2.3.1 | Планирование и решение принимает Финблок. ДУП управляет здесь одним параметром — сроком получения утверждённого прогноза, без которого планирование работ на объектах ведётся вслепую. | SLA Compliance %; Wait Time %
18 | 2.6 | Подпроцесс | Прогноз и контроль бюджета | Выявление нехватки бюджета и вынесение на ОСУ | — | ДУП и ОСУ | Владелец | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 59 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Зафиксировать порог и срок вынесения вопроса о нехватке бюджета на ОСУ | 2.5 | Объект исполняется, но порог и срок вынесения не формализованы, поэтому вопрос попадает на утверждающий орган тогда, когда деньги уже потрачены. Формализация критерия — одна строка регламента, а эффект — возможность принять решение, пока оно ещё что-то меняет. | On-Time %; Budget Variance
— | КН | Процесс | Продление и модернизация контракта | — | — | ДРБ | Участник | — | — | — | — | — | — | Не оценивается — агрегирующий уровень | Агрегирующий уровень | Отдельных действий не требуется — очередь ведётся по подпроцессу 2.4 | — | Головной процесс продления контракта. Оценку получает инициация продления. | —
31 | 2.4 | Подпроцесс | Продление и модернизация контракта | Инициация продления / модернизации контракта | — | ДРБ | Участник | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 69 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Установить срок инициации продления до окончания договора и точку передачи в ДРБ | 2 | Объект напрямую связан с доходом: пропущенный срок инициации означает паузу или потерю контракта, который уже работает. Сегодня срок отслеживается вручную, а коммерческое предложение готовится совместно с ДРБ — поэтому предметом работы является точка передачи между двумя департаментами, а не внутренняя процедура. | On-Time %; SLA Compliance %; Budget Variance
22 | 3 | Процесс | Управление филиальной сетью | — | — | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить паспорт процесса филиальной сети: отношения вне проекта и стык с открытием филиала | 1, 2 | Владение закреплено за директором ДУП. Назначение куратора вынесено в одну матрицу (1.3), открытие филиала — в сквозной маршрут (Б.5). У самого процесса паспорта нет, поэтому регламент по филиальной сети исполняется на усмотрение исполнителя. | Паспорт процесса и карта SIPOC; Cycle Time; On-Time %
25 | 3.3 | Подпроцесс | Управление филиальной сетью | Общие отношения с филиалом (вне привязки к проекту) | — | ДУП | Владелец | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить порядок обращений филиала вне проектной рамки: кто принимает и в какой срок | 3 | Владелец закреплён за замом по операционной деятельности — обращения филиалов касаются работающих объектов, а не строящихся. Собственной ценности объект почти не создаёт, но закрывается одной страницей регламента, поэтому идёт попутно с остальными объектами блока 3. | On-Time %; CSAT internal
35 | Б.5 | Процесс | Открытие нового филиала | — | — | ДУП | Владелец | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 56 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | Проектирование TO-BE | Утвердить на Операционном комитете сквозной маршрут Юр → HR → Финблок → ДУП и сроки по этапам | Б.5.1 | Единственная строка открытия филиала. Участок ДУП — этап Б.5.1, он описывается раньше. Владельцем по Таблице 4 Методики закреплён директор ДУП как курирующий руководитель кросс-функционального процесса: Юр блок отвечает только за регистрацию, HR — только за штат, за работающий филиал целиком не отвечает никто другой. Назначение владельца чужого сквозного процесса ДУП не утверждает в одностороннем порядке, поэтому объект идёт в волне 2: предметом работы является решение Операционного комитета, а не внутренний документ. | Cycle Time; On-Time %; Паспорт процесса и карта SIPOC
19 | Б.5.1 | Этап | Открытие нового филиала | — | Участие ДУП: потребность, данные по региону, приём площадки | ДУП | Владелец | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 59 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить критерий инициации открытия филиала и форму обоснования потребности | 3 | Вход в процесс: решение об открытии сегодня рождается по факту появления проекта в регионе без филиала, то есть поздно и авралом. Этап целиком в границах операционного контура ДУП, поэтому критерий и форма обоснования утверждаются внутренним документом, не дожидаясь сквозного маршрута. | On-Time %; Cycle Time
43 | Б.5.2 | Этап | Открытие нового филиала | — | Подготовка пакета документов и доверенностей | Юр блок | Участник | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Юр блоком срок подготовки пакета документов и доверенностей | Б.5.1 | Шаг исполняется Юр блоком и проблем не вызывает. Включается в общий регламент открытия филиала только для того, чтобы у сквозного маршрута не осталось участка без норматива срока. | SLA Compliance %; On-Time %
39 | Б.5.3 | Этап | Открытие нового филиала | — | Регистрация и запуск филиала | Юр блок | Клиент | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Юр блоком срок регистрации филиала и чек-лист приёма его в работу | Б.5 | Регистрация целиком выполняется Юр блоком, ДУП здесь клиент: он передаёт данные и принимает зарегистрированный филиал. Предметом работы является не порядок шагов, а норматив срока и момент, с которого филиал считается принятым в управление, — зеркало объекта 2.0 на границе двух подразделений. | SLA Compliance %; On-Time %; Defect Rate
17 | 4 | Процесс | Методология и контроль качества (ПМО) | — | — | ДУП | Владелец | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Паспорт процесса и границы | Утвердить паспорт процесса методологии и положение о контроле качества проектных данных | — | Роль главного менеджера проектов — несущая конструкция всей трансформации: именно она ведёт паспорта остальных процессов, аудит и портфельную отчётность. Владение и право остановить проект по результатам аудита закреплены, но собственного паспорта у процесса нет, а методолог без описанных границ своей работы не может требовать описания чужих. Объект никого не ждёт и идёт параллельно паспортам блоков 1 и 2. | Паспорт процесса и карта SIPOC; Defect Rate; Назначение бизнес-владельца
46 | 4.1 | Подпроцесс | Методология и контроль качества (ПМО) | Разработка и поддержка методологии, шаблонов, реестров | — | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Устранение дублей и упрощение | Актуализировать методологию: роли вместо фамилий, глоссарий, архивация устаревшего | 4 | В реестре методологии 434 документа, около 28% архива устарело, последняя правка — 2021 год. Задача не в переписывании, а в актуализации, и делать её имеет смысл тогда, когда новые регламенты волн 1 и 2 уже написаны — иначе методологию придётся актуализировать дважды. | Паспорт процесса и карта SIPOC; CSAT internal
20 | 4.2 | Подпроцесс | Методология и контроль качества (ПМО) | Контроль качества и полноты проектных данных | — | ДУП | Владелец | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 57 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Базовая линия и замер | Провести пилотный аудит одного филиала и развернуть его на весь портфель | 4 | Аудит остановлен после 2020 года, поэтому ни одно утверждение о состоянии процессов нельзя подтвердить цифрой. Пилот одного филиала не ждёт согласований: чек-листы готовы, филиал выбирает директор. Регулярный аудит на портфель имеет смысл, когда его результат влечёт последствия: право остановить проект зафиксировано за владельцем методологии вместе с паспортом процесса 4. | Defect Rate; First Pass Yield; Паспорт процесса и карта SIPOC
9 | 4.3 | Подпроцесс | Методология и контроль качества (ПМО) | Отчётность по проектам | — | ДУП | Владелец | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 71 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Утвердить один регламент отчётности: проект, операция, портфель | 4 | Три отчёта собирались отдельно и описывали одни и те же данные. Один регламент внутри ДУП задаёт частоту, адресата и запрет повторного сбора. Самое дешёвое восстановление управляемости портфеля: внешних согласований нет. | On-Time %; Time-to-Complete; Трудоёмкость объекта
10 | 4.3.1 | Этап | Методология и контроль качества (ПМО) | Отчётность по проектам | Статус-встречи по проекту | ДУП | Владелец | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 71 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Регламент и чек-лист | Ввести статус-встречи: частота, повестка, протокол, адресат решений | 4.3 | Проектный уровень контура. Регламента нет, обязанности менеджера центрального аппарата исполняются примерно на одну шестую (узкое место 8). Идёт сразу за общим регламентом отчётности. | On-Time %; Time-to-Complete; CSAT internal
21 | 4.3.2 | Этап | Методология и контроль качества (ПМО) | Отчётность по проектам | Операционный статус руководству и госпартнёру | ДУП | Владелец | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 56 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Устранение дублей и упрощение | Собирать операционный статус из протокола статус-встреч, без второго опроса | 4.3.1 | Операционный отчёт госпартнёру и руководству повторял данные проектного статуса. После того как статус-встречи задают проектный уровень, этот этап только выбирает из них нужный срез. | Трудоёмкость объекта; Rework Rate; CSAT external
24 | 4.3.3 | Этап | Методология и контроль качества (ПМО) | Отчётность по проектам | Портфельная отчётность руководству и заказчикам | ДУП | Владелец | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 52 | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Устранение дублей и упрощение | Собирать портфельный отчёт из проектного и операционного статуса | 4.3.2 | Портфель — третий адресат того же контура. Отдельного сбора данных не требует: он складывается из двух предыдущих этапов. | Трудоёмкость объекта; Rework Rate
49 | Б.2 | Процесс | Финансовое закрытие проекта | — | — | Финблок | Участник | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Финблоком состав и срок пакета документов на закрытие проекта | 2.0 | Закрытие проекта выполняет Финблок, у ДУП здесь роль поставщика данных. Объект не создаёт ни срочности, ни денежного эффекта, поэтому берётся в конце: к этому моменту уже будет работать точка передачи 2.0, задающая, какие документы вообще накапливаются по проекту. | SLA Compliance %; On-Time %
50 | Б.2.1 | Этап | Финансовое закрытие проекта | — | Служебная записка о необходимости закрытия | Финблок | Участник | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Шаблонизация | Ввести типовую форму служебной записки о закрытии проекта | Б.2 | Шаг выполняет ДУП, и он дёшев в исправлении, но повторяется несколько раз в год и ни на что не влияет до наступления самого закрытия. Типовая форма снимает переписку об уточнениях. | Cycle Time; First Pass Yield
53 | Б.2.2 | Этап | Финансовое закрытие проекта | — | Сбор актов сверок, уведомления о расторжении договоров | Финблок | Участник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | Вне очереди — наблюдение | Наблюдение — вмешательство не планируется | Отдельных действий не требуется — данные предоставляются по запросу | Б.2.1 | Сбор актов сверок и уведомлений о расторжении ведут Финблок и Юр блок. ДУП предоставляет данные по запросу и ни срока, ни качества шага не определяет. Объект остаётся в реестре для полноты картины. | SLA Compliance %
54 | Б.2.3 | Этап | Финансовое закрытие проекта | — | Формирование бюджета на логистику / демонтаж, закрытие | Финблок | Клиент | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | Вне очереди — наблюдение | Наблюдение — вмешательство не планируется | Отдельных действий не требуется — подтверждение закрытия приходит из Финблока | Б.2.2 | Завершающий шаг целиком в периметре Финблока. Единственный интерес ДУП — получить подтверждение закрытия, чтобы снять проект с сопровождения; это обеспечивается точкой передачи, а не отдельной оптимизацией. | SLA Compliance %
34 | Б.7 | Процесс | Производство, монтаж и калибровка оборудования | — | — | СТ | Клиент | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Зафиксировать со СТ срок выдачи тех. карт — до подачи заявки на закупку | 1.7.1 | Тех. карты нужны до закупки, но этот порядок нигде не закреплён, и спецификация иногда собирается параллельно с заявкой. Объект связан сразу с двумя другими: он питает инициацию закупки (1.7.1) и принимает обратную связь по дефектам (2.7). | SLA Compliance %; On-Time %; Defect Rate
38 | Б.8 | Процесс | Юридическое сопровождение договоров с контрагентами | — | — | Юр блок | Клиент | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 53 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с Юр блоком срок рассмотрения договора и типовые условия по проектам | 1.1.2 | Объект исполняется, острых узких мест нет, но согласование договоров расположено на критическом пути запуска проекта. Типовые условия снимают повторное обсуждение одних и тех же пунктов по каждому проекту. | SLA Compliance %; Cycle Time; Rework Rate
40 | Б.9 | Процесс | Оформление штата и кадровых приказов по проекту и филиалу | — | — | HR | Клиент | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 52 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Согласовать с HR срок оформления штата и кадровых приказов по филиалу | — | Оформление штата и кадровых приказов — процесс HR, владелец подтверждён. ДУП здесь клиент: формирует потребность и принимает результат, поэтому предметом договорённости является не порядок шагов, а срок (узкое место 8). Норматив согласуется в общем пакете SLA со смежными подразделениями — вместе с Юр блоком, Финблоком и Закупщиками, одним заходом на Операционный комитет. | SLA Compliance %; On-Time %
37 | Б.10 | Процесс | Монтаж и запуск ИТ-инфраструктуры ЦОД | — | — | Зерек | Клиент | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | SLA на стык с ЦО | Включить интерфейс с Зерек в карту процессов и согласовать срок монтажа ИТ-инфраструктуры | 1.7.1 | Стык существует, а договорённостей по нему нет: интерфейс не был отражён в дереве процессов до версии 3. Монтаж ИТ-инфраструктуры расположен на критическом пути ввода объекта в эксплуатацию, поэтому норматив срока нужен наравне с закупками. Входом служит та же техническая спецификация, что и для объекта Б.7, поэтому срок согласуется после того, как её состав зафиксирован (1.7.1). | SLA Compliance %; On-Time %; Cycle Time

## Порядок работ
Порядок работ по волнам
Волна — это ответ на вопрос «с кем договариваемся», а не «насколько объект важен». Волна 1 — всё, что ДУП начинает сам; внутри неё порядок строго по убыванию балла, паспорт и базовая линия очередь не держат. Волны 2 и 3 ждут договорённости с другим подразделением или работающего процесса на входе: там объект не встаёт раньше своего предшественника.
Волна | Фаза дорожной карты | Цель волны | Объектов | Состав волны (коды объектов) | С чего начинается | Почему волна стоит на этом месте | Критерий завершения волны
Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | Старт программы | Паспорта, замер «до» и быстрые победы внутри ДУП | 25 | 1.1, 1.9.2, 1.1.2, 1.9, 1.7.1, 2.3, 2.3.1, 2.7, 4.3, 4.3.1, 1.1.1, 1.9.1, 2, 2.5, 1, 2.0, 4, 2.6, Б.5.1, 4.2, 4.3.2, 3, 1.3, 4.3.3, 3.3 | Чек-лист минимального пакета от ДРБ (1.1) и правило очерёдности платежей (1.9.2) — два объекта с высшим баллом. Паспорта блоков 1, 2 и 4 и пилотный аудит идут в той же волне, каждый на своём месте в рейтинге | Волна собрана из всего, что ДУП начинает без стоп-фактора и без переговоров с другим подразделением: паспорта сквозных процессов, пилотный аудит и объекты, где вмешательство умещается в регламент или чек-лист. Глава 8 и Приложение №2 по-прежнему требуют паспорт, а п. 176 — источник данных для показателя. И то и другое делается в этой же волне, а не перед ней: объект с более высоким баллом начинается сразу. Внутри волны очередь идёт строго по убыванию балла. | Не менее восьми объектов волны работают по регламенту два месяца подряд; утверждены паспорта процессов блоков 1, 2 и 4; базовая линия по пилотному филиалу зафиксирована документом
Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | Стыки с центральным офисом | Договориться о стыках и спроектировать то, чего нет | 18 | 1.7, 1.2, 1.5, 1.5.1, 1.2.1, 2.4, 1.7.2, 1.7.3, Б.7, Б.5, 1.5.2, Б.10, Б.8, Б.5.3, Б.9, 1.9.3, 2.3.2, Б.5.2 | Ревизия нормативов ФЭМ (1.5) — ошибка в модели тиражируется на весь срок проекта и возвращается перерасходом в блоке 2 | Здесь собраны самые тяжёлые по согласованию объекты — ФЭМ, закупки, gate готовности продукта. Часть из них ценнее многих объектов волны 1, но предметом работы является договорённость с другим подразделением, а не внутреннее решение ДУП. Волна идёт второй по этой причине, а не потому, что объекты менее важны. | Подписаны SLA с Финблоком, Закупщиками, Юр блоком и ДРБ; утверждены регламент gate готовности продукта и сквозной маршрут открытия филиала
Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | Масштаб программы | Пересмотреть экономику и закрепить результат в системах | 8 | 2.1, 1.4, 4.1, 1.1.3, 1.4.1, Б.2, Б.2.1, 2.2 | Расчёт экономики собственной аккредитации для поверки (2.1) — около 6 000 комплексов и растущая стоимость услуги | Объекты волны требуют либо денег и расчёта (поверка), либо работающих процессов и достоверных данных на входе (автоматизация). Автоматизировать процесс, который не исполняется, — значит закрепить беспорядок в коде: Методика прямо связывает автоматизацию с этапом 2 цикла управления, следующим за проектированием. | Принято решение по модели поверки; единая карточка проекта работает в промышленной эксплуатации; уровень автоматизации измеряется
Вне очереди — наблюдение | Вне периметра работ | Держать под наблюдением, в очередь не ставить | 3 | 1.5.3, Б.2.2, Б.2.3 | Отдельных действий не требуется — срок контролируется через SLA по родительскому объекту | Объекты целиком исполняются другим подразделением, ДУП получает только результат. Оптимизировать здесь нечего: предметом договорённости является не порядок шагов, а срок, и он фиксируется в SLA по родительскому объекту. | Нарушение срока по объекту становится основанием пересмотреть SLA родительского объекта (п. 195.1)
Зависимости, определившие порядок
Зависимость |  | Что она означает для очереди
Чек-лист передачи (2.0) и паспорта процессов блоков 1 и 2 |  | Выход процесса реализации и вход процесса сопровождения — один и тот же момент: передача объекта. Чек-лист и оба паспорта описывают одну границу и делаются в волне 1. В очереди каждый стоит по своему баллу, никто из них не блокирует остальные объекты волны.
Паспорт процесса методологии (4) и аудит проектных данных (4.2) |  | Пилот одного филиала и регулярный аудит — один объект. Пилот даёт базовую линию и не ждёт согласований. Право остановить проект фиксируется в положении о контроле качества вместе с паспортом процесса методологии. Оба стоят в волне 1 по своему баллу и не держат старт соседних работ.
Базовая линия (4.2) доказывает эффект |  | Пилотный аудит даёт первые достоверные цифры. Без него любое утверждение об улучшении останется экспертной оценкой (п. 176 Методики). Замер идёт параллельно с регламентами волны 1, а не перед ними.
Реестр переносов (2.5) → ревизия нормативов ФЭМ (1.5) |  | Пересмотр норм в модели требует фактических данных по переносам. Поэтому реестр заводится в волне 1, а ревизия нормативов идёт в волне 2.
Регламент отчётности (4.3) → этапы 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 |  | Сначала один регламент, затем проектный статус, из него операционный, из обоих — портфель. Повторного сбора данных нет.
Чек-лист приёмки (1.1) → письмо в ДРБ |  | Письмо о сроке передачи — часть того же объекта 1.1, а не отдельный процесс. Требовать норматив от ДРБ имеет смысл, когда собственный чек-лист уже описан.
Участок ДУП (Б.5.1) → сквозной маршрут открытия филиала (Б.5) |  | Участок ДУП описывается внутренним документом и идёт в волне 1. Сквозной маршрут затрагивает Юр блок, HR и Финблок и утверждается Операционным комитетом, поэтому выносится в волну 2.
Работающие процессы → автоматизация |  | Единая карточка проекта и уведомления имеют смысл, когда данные, которые они переносят, уже собираются по регламенту.

## Первые 11 шагов
Первые 11 шагов: программа старта реинжиниринга
Действий, с которых начинается работа, — 11. Все они входят в волну 1 и стоят по убыванию балла ведущего объекта: сначала чек-лист приёмки и платежи, затем прогноз и статус-встречи, паспорта и пилотный аудит — на своём месте в рейтинге. Ни один шаг не требует ИТ-разработки и бюджета и не держит остальные: переговоры со смежными подразделениями начинаются в волне 2.
№ | Действие | Объекты реестра | Ответственный | Фаза дорожной карты | Результат | Почему шаг стоит именно здесь
1 | Чек-лист минимального пакета от ДРБ и письмо о сроке передачи | 1.1, 1.1.1, 1.1.2 | Зам. по реализации, директор ДУП | Волна 1 | Чек-лист приёмки и письмо в ДРБ | Высший балл волны: дефект на входе тиражируется на ФЭМ, закупки и приёмку. Лучшее соотношение эффекта к усилию во всём реестре — один документ внутри и одно письмо вовне. Паспорта процессов этот шаг не держат.
2 | Инструкция по трём потокам платежей ВУ / КИЗ / КОЗ | 1.9, 1.9.1, 1.9.2 | Зам. по реализации | Волна 1 | Инструкция по очерёдности и единая форма реестра | Тот же высший балл. Узкие места 6 и 7: правила очерёдности платежей нет, приоритет определяется звонком. Задержка оплаты останавливает монтаж, а инструкция умещается на одну страницу.
3 | Единый реестр и календарь прогноза поступлений и расходов | 2.3, 2.3.1 | Зам. по операционной деятельности | Волна 1 | Реестр прогноза и календарь его обновления | Прогноз ведётся в чатах (узкие места 6 и 7), поэтому разрыв поступлений выявляется поздно. Реестр — инструмент внутри ДУП, встречные обязательства Финблока фиксируются позже, в волне 2.
4 | Регламент статус-встреч по проектам | 4.3, 4.3.1 | Зам. по реализации | Волна 1 | Регламент, шаблон повестки и протокола | Обязанности менеджера центрального аппарата исполняются примерно на одну шестую (узкое место 8). Самое дешёвое восстановление управляемости портфеля: решение принимается внутри департамента без единого внешнего согласования.
5 | Паспорт процесса сопровождения (блок 2) | 2 | Зам. по операционной деятельности, директор ДУП | Волна 1 | Паспорт процесса: границы, вход, выход, владелец и три показателя | Фаза, в которой создаётся доход компании, описана хуже строительной: ни общих границ, ни показателей, ни регулярного учёта доходности объекта. Владелец закреплён. Паспорт пишется параллельно с регламентами блока и не держит их очередь.
6 | Реестр переносов оборудования «факт против ФЭМ» | 2.5 | Зам. по операционной деятельности | Волна 1 | Реестр переносов с сопоставлением по каждому проекту | Решает сразу две задачи: закрывает узкое место 12 и даёт фактические данные для ревизии нормативов ФЭМ в волне 2. Без него пересмотр норм снова будет экспертной оценкой, а не расчётом.
7 | Паспорт процесса реализации (блок 1) | 1 | Зам. по реализации, директор ДУП | Волна 1 | Паспорт процесса: границы, вход, выход, владелец и три показателя | Девять подпроцессов блока работают без общего описания: где фаза начинается, чем заканчивается и по каким показателям оценивается. Глава 8 требует паспорт, но чек-листы блока начинаются по своему баллу и паспорта не ждут.
8 | Чек-лист передачи «реализация → сопровождение» | 2.0 | Зам. по строительству и реализации | Волна 1 | Чек-лист передачи и обязательная дата handover в карточке проекта | Владелец точки передачи закреплён, самой процедуры нет. Этот момент — выход процесса блока 1 и вход процесса блока 2. Чек-лист описывает общую границу и стоит в очереди по своему баллу, а не перед паспортами.
9 | Паспорт методологии и положение о контроле качества данных | 4 | Главный менеджер проектов, директор ДУП | Волна 1 | Положение о контроле качества и паспорт процесса 4 | Один документ описывает процесс методологии и фиксирует право остановить проект по результатам аудита. Пишется в той же волне, что и пилотный аудит, и не блокирует регламенты с более высоким баллом.
10 | Пилотный аудит одного филиала по трём чек-листам методологии | 4.2 | Главный менеджер проектов | Волна 1 | Отчёт аудита и зафиксированная базовая линия | Чек-листы написаны, исполнитель определён, согласований нет. Даёт цифры, которыми потом подтверждают эффект. Соседние шаги волны замер не ждут.
11 | Утверждение матрицы «филиал → куратор» | 1.3 | Директор ДУП | Волна 1 | Утверждённая приказом матрица | Вход для назначения ответственных по проектам и для всей региональной отчётности. Оформляется одной таблицей и закрывает часть узкого места 8. Балл ниже остальных шагов программы, поэтому матрица замыкает волну запуска.

## Матрица ценность — лёгкость
Матрица «ценность — лёгкость реализации»
Ценность — взвешенная сумма четырёх критериев без учёта лёгкости: влияние на результат, экономия времени, экономия денег и риск бездействия. Граница между высокой и умеренной ценностью проходит по 60 баллам из 100, граница лёгкости — по оценке 4 из 5. Матрица не заменяет очередь работ: она объясняет, почему объект в неё попал.
|  | Реализация лёгкая (4–5 из 5) |  |  | Реализация тяжёлая (1–3 из 5)
Ценность высокая (≥ 60) |  | Быстрые победы — 14 1.1, 1.9.2, 1.1.2, 1.7.1, 2.3.1, 4.3, 4.3.1, 1.1.1, 1.9.1, 2, 2.5, 1, 2.0, 4 |  |  | Крупные проекты — 13 1.9, 2.3, 2.7, 1.7, 1.2, 1.5, 1.5.1, 1.2.1, 2.4, 1.7.2, 1.7.3, Б.7, 2.1
Ценность умеренная (< 60) |  | Заполнители — 12 2.6, Б.5.1, 4.2, 4.3.2, 3, 1.3, 4.3.3, 3.3, 1.4, 1.1.3, 1.4.1, Б.2.1 |  |  | Отложить — 15 Б.5, 1.5.2, Б.10, Б.8, Б.5.3, Б.9, 1.9.3, 2.3.2, Б.5.2, 4.1, Б.2, 2.2, 1.5.3, Б.2.2, Б.2.3
Что делать с каждым квадрантом
Квадрант |  | Определение |  |  | Управленческое решение
Быстрые победы |  | Ценность высокая, реализация лёгкая |  |  | Берём первыми: результат виден до того, как закончатся переговоры со смежниками
Крупные проекты |  | Ценность высокая, реализация тяжёлая |  |  | Планируем как проект с ресурсом и сроком: SLA со смежниками, новые регламенты
Заполнители |  | Ценность умеренная, реализация лёгкая |  |  | Делаем попутно, когда освобождается ресурс; в отдельную инициативу не выносим
Отложить |  | Ценность умеренная, реализация тяжёлая |  |  | В работу не берём, пока не изменятся исходные данные или не появится бюджет
Объекты в координатах матрицы
Код | Наименование объекта | Ценность (0–100) | Лёгкость (1–5) | Квадрант | Волна | Итоговый балл
1.7 | Инициация и контроль закупок | 91.8 | 2 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 84
1.2 | Подтверждение готовности продукта (пилот) | 90.6 | 2 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 83
1.1 | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | 87.1 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 86
1.9.2 | Приоритизация реестра (ВУ / КИЗ / КОЗ) | 87.1 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 86
1.9 | Формирование реестра платежей и приоритизация | 87.1 | 3 | Крупные проекты | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 83
1.5.1 | Формирование ФЭМ по шаблону | 87.1 | 3 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 83
1.7.3 | Контроль сроков поставки и приёмка | 87.1 | 3 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 83
1.5 | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | 87.1 | 2 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 80
1.1.2 | Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ, адресная программа) | 82.4 | 5 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 85
1.7.1 | Инициация заявки, сбор спецификаций и тех. карт (со СТ) | 82.4 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 82
2.3 | Прогноз поступлений / расходов и контроль бюджета | 75.3 | 3 | Крупные проекты | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 73
1.7.2 | Проведение процедуры закупки | 75.3 | 1 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 67
2.7 | Обратная связь по дефектам компонентов → владелец ТЗ / закупки | 74.1 | 3 | Крупные проекты | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 72
2.3.1 | Сбор данных и подтверждений по проектам | 70.6 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 72
1.2.1 | Проверка завершения пилота / тестовой эксплуатации | 70.6 | 3 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 69
2.4 | Инициация продления / модернизации контракта | 70.6 | 3 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 69
1.1.1 | Получение карточки проекта и комплекта документов от ДРБ | 67.1 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 69
1.9.1 | Агрегация заявок и данных филиалов | 67.1 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 69
4.3 | Отчётность по проектам | 65.9 | 5 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 71
4.3.1 | Статус-встречи по проекту | 65.9 | 5 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 71
2 | Постпроектное сопровождение | 65.9 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 68
2.1 | Организация поверки оборудования | 64.7 | 2 | Крупные проекты | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 61
2.5 | Обработка запросов на перенос оборудования | 63.5 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 66
1 | Реализация проекта | 61.2 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 64
2.0 | Передача проекта «реализация → сопровождение» | 61.2 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 64
4 | Методология и контроль качества (ПМО) | 61.2 | 4 | Быстрые победы | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 64
Б.7 | Производство, монтаж и калибровка оборудования | 60 | 2 | Крупные проекты | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 57
Б.5 | Открытие нового филиала | 58.8 | 2 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 56
2.6 | Выявление нехватки бюджета и вынесение на ОСУ | 55.3 | 4 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 59
Б.5.1 | Участие ДУП: потребность, данные по региону, приём площадки | 55.3 | 4 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 59
1.5.2 | Проверка и согласование ФЭМ | 55.3 | 2 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 53
Б.10 | Монтаж и запуск ИТ-инфраструктуры ЦОД | 55.3 | 2 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 53
4.3.2 | Операционный статус руководству и госпартнёру | 51.8 | 4 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 56
Б.8 | Юридическое сопровождение договоров с контрагентами | 51.8 | 3 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 53
3 | Управление филиальной сетью | 50.6 | 4 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 55
Б.5.3 | Регистрация и запуск филиала | 50.6 | 3 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 52
Б.9 | Оформление штата и кадровых приказов по проекту и филиалу | 50.6 | 3 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 52
4.1 | Разработка и поддержка методологии, шаблонов, реестров | 50.6 | 3 | Отложить | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 52
1.9.3 | Решение об оплате и проведение платежа | 50.6 | 1 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 46
2.3.2 | Планирование и решение по прогнозу | 50.6 | 1 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 46
4.2 | Контроль качества и полноты проектных данных | 49.4 | 5 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 57
4.3.3 | Портфельная отчётность руководству и заказчикам | 47.1 | 4 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 52
1.4 | Разработка проектной документации (устав, план, приказ) | 47.1 | 4 | Заполнители | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 52
1.3 | Назначение куратора (проект и филиал) | 45.9 | 5 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 54
1.1.3 | Регистрация проекта в портфеле / системе | 42.4 | 4 | Заполнители | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 48
Б.2.1 | Служебная записка о необходимости закрытия | 40 | 4 | Заполнители | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 46
Б.2 | Финансовое закрытие проекта | 40 | 2 | Отложить | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 40
2.2 | Сопровождение канала связи | 35.3 | 3 | Отложить | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 39
Б.5.2 | Подготовка пакета документов и доверенностей | 35.3 | 2 | Отложить | Волна 2. Стыки с ЦО и закрытие пробелов | 36
1.5.3 | Утверждение бюджета, кредитование при необходимости | 35.3 | 1 | Отложить | Вне очереди — наблюдение | 33
1.4.1 | Оформление приказа на реализацию | 31.8 | 5 | Заполнители | Волна 3. Масштаб, экономика и автоматизация | 42
3.3 | Общие отношения с филиалом (вне привязки к проекту) | 30.6 | 5 | Заполнители | Волна 1. Запуск: паспорта и быстрые победы | 41
Б.2.3 | Формирование бюджета на логистику / демонтаж, закрытие | 24.7 | 1 | Отложить | Вне очереди — наблюдение | 24
Б.2.2 | Сбор актов сверок, уведомления о расторжении договоров | 20 | 1 | Отложить | Вне очереди — наблюдение | 20