## Реестр процессов
Код | Уровень | Наименование | Родитель | Блок | Слой | Бизнес-владелец (A) | Исполнитель (R) | Консультант (C) | Информируемый (I) | Внешние интерфейсы | Статус AS-IS | Приоритет | Тип работ | Нормативная база | Узкое место № | Комментарий
ДУП.0 | Процесс | Управление проектами (ГЧП/ГЗ) |  | Корень | A | Директор ДУП | Директор ДУП | Замы, ГМП, МП | Филиалы, ДРБ, ЦО | ДРБ, Финблок, Юр, Закупки, СТ | Исполняется | P1 | Орг+Исполнение | Дерево v4 |  | Корневой процесс ДУП
1 | Процесс | Реализация проекта | ДУП.0 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации (целевой) / Зам. директора ДУП (факт) | Менеджер проектов | ГМП, ДРБ, Финблок | Директор ДУП | ДРБ, Финблок, Закупки, СТ, Филиал | Исполняется частично | P1 | Исполнение | Методология ст.1–3 | 8,13,14 | Сегодня совмещено с блоком 2 — Власов Д.О.
1.1 | Подпроцесс | Приём и валидация пакета документов от ДРБ | 1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | ДРБ | Не исполняется норматив | P1 | Исполнение | п.1.1.5 методологии | 1 | Минимальный пакет не зафиксирован письменно
1.1.1 | Этап | Получение карточки проекта и комплекта от ДРБ | 1.1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ДРБ | Директор ДУП | ДРБ | Не исполняется | P1 | Исполнение | Алгоритм ГЧП v2 | 1,4
1.1.2 | Этап | Проверка полноты пакета (договор, ФЭМ, ТЗ, адресная программа) | 1.1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | ДРБ | Не исполняется | P1 | Исполнение | Чек-лист передачи | 1
1.1.3 | Этап | Регистрация проекта в системе / портфеле | 1.1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | SimBase | Частично | P2 | ИТ | Методология | 14
1.2 | Подпроцесс | Подтверждение готовности продукта (пилот) | 1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации + ДРБ | ДРБ (продукт) / ДУП (gate) | Директор ДУП | Филиал | ДРБ, СТ | Пробел | P1 | Пробел | — | 2,3 | Единственный подлинный пробел — нужен новый регламент
1.2.1 | Этап | Проверка завершения пилота / тестовой эксплуатации | 1.2 | 1. Реализация | A | ДРБ | ДРБ | ДУП | Директор ДУП | СТ, Филиал | Пробел | P1 | Пробел | — | 2
1.2.2 | Этап | Подписание gate «готов к реализации» | 1.2 | 1. Реализация | A | Директор ДУП | Зам. по реализации | ДРБ, ГМП | — | ДРБ | Пробел | P1 | Пробел | Новый регламент | 3
1.3 | Подпроцесс | Назначение ответственного (куратор / филиал) | 1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП, Директор ДУП | Филиал | Филиал, HR | Исполняется | P2 | Орг | п.3.1/3.2 | 8 | Роль куратора размыта
1.4 | Подпроцесс | Разработка проектной документации (устав, план, приказ) | 1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | Филиал | Исполняется | P2 | Исполнение | ст.2 Планирование
1.5 | Подпроцесс | Формирование и согласование бюджета (ФЭМ) | 1 | 1. Реализация | A+B | Зам. по реализации | Менеджер проектов | Финблок, ГМП | Директор ДУП | Финблок | Не исполняется | P1 | Исполнение | п.1.3, 2.3 | 11 | Нормативы ФЭМ устарели
1.5.1 | Этап | Формирование ФЭМ по шаблону | 1.5 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП | — | Финблок | Не исполняется | P1 | Исполнение | Маркетинговый анализ цен | 11
1.5.2 | Этап | Согласование с Финблоком | 1.5 | 1. Реализация | B | Финблок | Финблок | ДУП | Директор ДУП | Финблок | Не исполняется | P1 | Исполнение | п.2.3 финансы | 11 | Требует интервью с Финблоком
1.6 | Подпроцесс | Оформление приказа на реализацию | 1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | — | Директор ДУП | HR, Юр | Исполняется | P3 | Исполнение | Методология
1.7 | Подпроцесс | Инициация и контроль закупок | 1 | 1. Реализация | A+B | Зам. по реализации | Менеджер проектов | Закупки | Директор ДУП | Закупки, СТ | Не исполняется | P1 | Исполнение | План закупок 5 р.д. | 13 | Длительные процедуры выше порога
1.7.1 | Этап | Формирование заявки / плана закупок | 1.7 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | Закупки | — | Закупки | Не исполняется | P1 | Исполнение | п.2.3.3 | 13
1.7.2 | Этап | Контроль сроков закупочной процедуры | 1.7 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | Закупки | Директор ДУП | Закупки | Не исполняется | P1 | Исполнение | Нормативы по шагам | 13
1.8 | Подпроцесс | Управление сроками и бюджетом (статус-встречи) | 1 | 1. Реализация | A | Зам. по реализации | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | Филиал | Не исполняется | P1 | Исполнение | п.3.1 ЦА | 8 | Обязанности менеджера ЦА ~1 из 6
1.9 | Подпроцесс | Формирование реестра платежей и приоритизация | 1 | 1. Реализация | A+B | Зам. по реализации | Менеджер проектов | Финблок | Директор ДУП | Финблок, Филиал | Не исполняется | P1 | Исполнение | ВУ/КИЗ/КОЗ | 6,7 | 3 потока платежей не формализованы
2 | Процесс | Постпроектное сопровождение | ДУП.0 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке (целевой) / Зам. директора ДУП (факт) | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | Филиал, Госпартнёр, Лаборатория | Исполняется частично | P1 | Исполнение | ст.3–4 методологии | 6–12
2.0 | Этап | Точка передачи «реализация → сопровождение» | 2 | 2. Сопровождение | A | Директор ДУП | Зам. по реализации + Зам. по операционке | ГМП | — | — | Пробел | P1 | Пробел | Новый чек-лист | — | Критично при разделении замов
2.1 | Подпроцесс | Организация поверки оборудования | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | Лаборатория | Директор ДУП | Лаборатория, Филиал | Не исполняется | P2 | Исполнение | п.3.2.4.2 | 10 | ~6000 комплексов, устаревшая методика
2.2 | Подпроцесс | Сопровождение канала связи | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | СТ, Зерек | Директор ДУП | СТ, Зерек | Исполняется | P3 | Исполнение | Методология | 14
2.3 | Подпроцесс | Прогноз поступлений/расходов и контроль бюджета | 2 | 2. Сопровождение | A+B | Зам. по операционке | Менеджер проектов | Финблок | Директор ДУП | Финблок, Филиал | Не исполняется | P1 | Исполнение+ИТ | п.4.3, ВУ/КИЗ/КОЗ | 6,7 | Сейчас — чат и ad-hoc запросы
2.3.1 | Этап | Сбор прогноза поступлений от филиалов | 2.3 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | Филиал | Финблок | Филиал | Не исполняется | P1 | Исполнение | Реестр прогноза | 6
2.3.2 | Этап | Согласование прогноза расходов с Финблоком | 2.3 | 2. Сопровождение | B | Финблок | Финблок | ДУП | Директор ДУП | Финблок | Не исполняется | P1 | Исполнение | п.4.3 | 7
2.4 | Подпроцесс | Инициация продления / модернизации контракта | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | ДРБ | Директор ДУП | ДРБ, Госпартнёр | Исполняется | P2 | Исполнение | Методология
2.5 | Подпроцесс | Обработка запросов на перенос оборудования | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | СТ | Директор ДУП | Филиал, Госпартнёр | Не исполняется | P2 | Исполнение | п.3.3.2.8 | 12 | Факт > заложенного в ФЭМ
2.6 | Подпроцесс | Выявление нехватки бюджета → ОСУ | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | Финблок | Директор ДУП | Финблок | Исполняется | P2 | Исполнение | Методология
2.7 | Подпроцесс | Обратная связь по дефектам компонентов → ТЗ/закупки | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | СТ, Закупки | Директор ДУП | Филиал, СТ | Не исполняется | P1 | Исполнение | Извлечённые уроки | 9 | Кейс «хомутов»
2.8 | Подпроцесс | Отчётность руководству и госпартнёру | 2 | 2. Сопровождение | A | Зам. по операционке | Менеджер проектов | ГМП | Директор ДУП | Госпартнёр | Дублирование | P2 | Орг | п.3.2, 4.3 |  | Дублируется с 4.3
3 | Процесс | Управление филиальной сетью | ДУП.0 | 3. Филиальная сеть | A | Директор ДУП | Замы ДУП | ГМП | Филиалы | HR, Юр | Частично | P1 | Орг | п.3.5 | 15
3.1 | Подпроцесс | Назначение куратора на филиал/проект | 3 | 3. Филиальная сеть | A | Директор ДУП | Директор ДУП | Замы | Филиал | HR | Исполняется | P2 | Орг | Методология | 8
3.2 | Подпроцесс | Открытие нового филиала | 3 | 3. Филиальная сеть | B | Юр блок (?) / Директор ДУП (?) | — | ДУП, HR, Финблок | — | Юр, HR, Финблок | Ничья зона | P1 | Пробел | п.2.5, 3.5 |  | Нет владельца в RACI и ДИ
3.3 | Подпроцесс | Общие отношения с филиалом (вне проекта) | 3 | 3. Филиальная сеть | A | Директор ДУП | Замы (разделено) | ГМП | Филиал | Филиал | Размыто | P2 | Орг | — | 8 | Нет единого владельца
4 | Процесс | Методология и контроль качества (ПМО) | ДУП.0 | 4. ПМО | A | Главный менеджер проектов | Главный менеджер проектов | Замы | Директор ДУП | Все блоки | Частично | P1 | Орг | Методология | 14,15 | Роль новая, часть у директора
4.1 | Подпроцесс | Разработка и поддержка методологии, шаблонов, реестров | 4 | 4. ПМО | A | Главный менеджер проектов | Главный менеджер проектов | Замы | Директор ДУП | — | Устарело | P2 | Орг | 434 док. реестр | 14 | Confluence 2021, архив 28%
4.2 | Подпроцесс | Контроль качества и полноты проектных данных | 4 | 4. ПМО | A | Главный менеджер проектов | Младший МП | Замы | Директор ДУП | SimBase | Не исполняется | P1 | Исполнение | Чек-листы аудита |  | Аудит остановлен после 2020
4.2.1 | Этап | Аудит проектной документации (чек-лист) | 4.2 | 4. ПМО | A | Главный менеджер проектов | Младший МП | Замы | Директор ДУП | Филиал | Не исполняется | P1 | Исполнение | стр.889–907 |  | Пилот на 1 филиале
4.3 | Подпроцесс | Портфельная отчётность руководству | 4 | 4. ПМО | A | Главный менеджер проектов | Главный менеджер проектов | Замы | Директор ДУП | Правление | Дублирование | P2 | Орг | — |  | Дублирует 1.8 и 2.8
Б.1 | Процесс | Финансовое закрытие проекта | ДУП.0 | Б. Чужие процессы | B | Финблок | Финблок | ДУП | Директор ДУП | Финблок | Не в дереве A | P2 | Исполнение | ст.5 Закрытие |  | ДУП: служебная записка
Б.2 | Процесс | Закупочные процедуры (выше порога) | ДУП.0 | Б. Чужие процессы | B | Закупки | Закупки | ДУП | Директор ДУП | Закупки | Не исполняется | P1 | Исполнение | План закупок | 13 | См. 1.7
Б.3 | Процесс | Передача проекта от ДРБ в ДУП | ДУП.0 | Б. Чужие процессы | B | ДРБ | ДРБ | ДУП | Директор ДУП | ДРБ | Не исполняется | P1 | Исполнение | п.1.1.5 | 1,4
Б.4 | Процесс | Юридическое сопровождение договоров и филиала | ДУП.0 | Б. Чужие процессы | B | Юр блок | Юр блок | ДУП | Директор ДУП | Юр блок | Частично | P2 | Исполнение | Методология |  | См. 3.2
Б.5 | Процесс | Производство и монтаж (СТ) | ДУП.0 | Б. Чужие процессы | B | СТ | СТ | ДУП | Филиал | СТ, Подрядчики | Исполняется | P3 | Исполнение | ст.3.3
ЖЦ.1 | Процесс | Инициирование (методология) | ДУП.0 | Жизненный цикл | B | ДРБ / Проектный офис | ДРБ | ДУП, Финансы | — | ДРБ, Производство | Норматив есть | P2 | Исполнение | ст.1 |  | Слой B
ЖЦ.2 | Процесс | Планирование (методология) | ДУП.0 | Жизненный цикл | A+B | ДУП + Филиал | Менеджер проектов | Финансы, Кадры | Директор ДУП | Все треки | Не исполняется | P1 | Исполнение | ст.2
ЖЦ.3 | Процесс | Реализация (методология) | ДУП.0 | Жизненный цикл | A | ДУП | Менеджер проектов | Производство | Директор ДУП | СТ, Филиал | Не исполняется | P1 | Исполнение | ст.3 | 8
ЖЦ.4 | Процесс | Контроль (методология) | ДУП.0 | Жизненный цикл | A | ГМП / ДУП | ГМП | Замы | Директор ДУП | — | Не исполняется | P1 | Исполнение | ст.4 |  | Аудит остановлен
ЖЦ.5 | Процесс | Закрытие (методология) | ДУП.0 | Жизненный цикл | B | Финблок / ДУП | Финблок | ДУП | Директор ДУП | Финблок | Не в дереве A | P2 | Исполнение | ст.5

## Справочник владельцев
Роль | ФИО (факт) | Подразделение | Зона ответственности | RACI-роль в проекте
Директор ДУП | Аккушимов Г.В. | Департамент | Стратегия, портфель, назначение кураторов, эскалации | A блоков 3, 1.2 gate
Зам. директора ДУП (факт) | Власов Д.О. | Департамент | Блоки 1+2 совмещены | A блоков 1 и 2 (текущее состояние)
Зам. по реализации (целевой) | TBD / Власов Д.О. | Департамент | Блок 1 | После реструктуризации
Зам. по операционке (целевой) | TBD | Департамент | Блок 2 | После реструктуризации
Главный менеджер проектов | Жасузак А.Е. (IP Технологии) | Департамент / ПМО | Методология, аудит, портфель | A блока 4
Менеджер проектов | Утемисов М.Н. и др. | Департамент / филиалы | Исполнение подпроцессов | R большинства операций
ДРБ | — | Центральный офис | Инициация, передача пакета, продукт | A: Б.3, 1.2
Финблок | — | Центральный офис | ФЭМ, платежи, прогнозы, закрытие | A: 1.5.2, 2.3.2, Б.1
Юр блок | — | Центральный офис | Договоры, открытие филиала | A: Б.4, 3.2
Закупки (ОЛЖА) | — | Центральный офис | Закупочные процедуры | A: Б.2, 1.7
СТ (тех. блок) | — | Центральный офис | Тех.карты, монтаж, калибровка | A: Б.5
Директор филиала | — | Филиал | Региональное исполнение | R на местах

## Портфель трансформации
Приоритет | Тип | Процесс | Инициатива | Владелец | Фаза | Ожидаемый эффект
P1 | Исполнение | 1.1 Приём пакета от ДРБ | Зафиксировать минимальный пакет + блокировка в системе | Зам. реализации | Фаза 2 | Снижение задержек старта
P1 | Исполнение | 1.2 Gate готовности продукта | Новый регламент пилот → реализация | Директор ДУП + ДРБ | Фаза 3 | Снижение рисков продукта
P1 | Исполнение | 2.3 Прогноз поступлений/расходов | Единый реестр + календарь + шаблон | Зам. операционки | Фаза 2 | Прозрачность финансов
P1 | Исполнение | 1.7 / Б.2 Закупки | Нормативы сроков + эскалация | Зам. реализации | Фаза 2 | Сокращение задержек
P1 | Исполнение | 2.7 Обратная связь дефекты | Регулярный сбор + маршрут в ТЗ | Зам. операционки | Фаза 2 | Снижение повторных дефектов
P1 | Исполнение | 4.2 Аудит по чек-листам | Пилот на 1 филиале | ГМП | Фаза 0 | Базовая линия исполнения
P1 | Исполнение | 1.8 Статус-встречи | Регламент + шаблон повестки | Зам. реализации | Фаза 2 | Управляемость портфеля
P1 | Пробел | 2.0 Точка передачи 1→2 | Чек-лист handover | Директор ДУП | Фаза 3 | Готовность к разделению замов
P1 | Пробел | 3.2 Открытие филиала | Назначить владельца + сквозной регламент | Директор ДУП | Фаза 3 | Закрытие ничьей зоны
P1 | Орг | Разделение блоков 1 и 2 | Утверждение штатки + RACI | HR + Директор ДУП | Фаза 1 | Масштабируемость
P1 | Орг | Роль ГМП / ПМО | Найм/назначение + полномочия | Директор ДУП | Фаза 1 | Единый стандарт качества
P2 | ИТ | Единая карточка проекта | SimBase: обязательные поля + интеграции | ГМП + ИТ | Фаза 4 | Единая экосистема
P2 | ИТ | Автоуведомления | Контракты, платежи, просрочки | ИТ + ДУП | Фаза 4 | Проактивное управление
P2 | Орг | Актуализация методологии | Роли, глоссарий, архив, ссылки | ГМП | Фаза 4 | Живая ВНД
P2 | Исполнение | 2.1 Поверка | Оценка собственной аккредитации | Зам. операционки | Фаза 4 | Снижение издержек