| № | Наименование документа | Ответственный | Форма завершения | Сроки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Предварительный список объектов договора | ДРБ | Протокол/официальное письмо/Запрос на почту от Директора ДРБ директору ДУП | Инициация процесса | Развитие бизнеса |
| 12 | Обследование | ДУП | Отчет об обследовании для техспеки | 5 рабочих дней | Развитие бизнеса |
| 11 | Техспека | ДУП совместно с ответственными по областям | Согласованная всеми участниками, утвержденная Владиславом техспека | 3 рабочих дня (при стандартном решении) |  |
| 8 | Смета | ДУП совместно с ответственными по областям | Согласованная всеми участниками, утвержденная Владиславом смета | Параллельно с техспекой |  |
| 2 | Утвержденный ФЭМ к бизнес-плану/бюджет проекта | ДРБ совместно с ПЭО | Согласованная всеми участниками, утвержденная Владиславом ФЭМ |  |  |
| 1 | Утвержденный бизнес-план к проекту | ДРБ | Поданная заявка в акимат/конкурс |  |  |
|  | Документы на квал отбор | ДРБ совместно с бухгалтерией | Поданная заявка в акимат/конкурс |  |  |
|  | Разработка проекта договора | ДРБ совместно с юрблоком |  |  |  |
|  | Экономэкспертиза | ДРБ |  |  |  |
|  | Согласование условий договора | ДРБ совместно с юрблоком |  |  |  |
|  | Вынесение на ОСУ | Аскар |  |  |  |
| 7 | Заключенный договор / Меморандум / Внутренний приказ о старте проекта | ДРБ |  |  |  |
|  | Предварительный список объектов договора, подписанный ГП | ДРБ |  |  |  |
|  | Финансирование с бюджета ДРБ на пилоты или с решения ОСУ |  |  |  |  |
| 9 | Устав (реестр рисков, коммуникации) | ДУП | Обсудить с Владиславом |  |  |
| 10 | План проекта | ДУП |  |  |  |
| 3 | Реестр заинтересованных сторон |  |  |  |  |
| 4 | Все заключения/письма от акимата |  |  |  |  |
| 6 | Все протокола по итогам заседания Комиссии по проведению прямых переговоров |  |  |  |  |

- Гант по результатам встречи

- На почту 05.05.2021

80 АПК и 600 ОВН в Жамбыле

ДП считает, что 80 это много

22ЛУ в городе

56 ЛУ на трассах