№ СЗ/420 от 29.05.2023

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО "Көркем Телеком"
_________________ Ахметов А.
"___"____________202__ г.

Менеджер проекта

| № | Мероприятия | Результат | Соответствие (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление внешними трудовыми ресурсами проекта. Контроль матричной системы управления бэк офиса согласно Устава проекта: финансово-экономический, бухгалтерский, юридический, кадровый и HR блоки. | - График встреч с бэк офисом. - Протокола встреч с бэк офисом. - Отчет о выполнении задач в Jira бэк офисом. |  |
| 2 | Управление качеством проекта | Отчет об исполнении ОКР |  |
| 3 | Управление закупками проекта. Контроль работы контрагентов согласно договорам и SLA. | - Актуальный реестр договоров (гугл таблица). - Отчет о проделанной работе/ выполненным услугам/поставки товаров по каждому договору от контрагента. |  |
| 4 | Управление рисками проекта | - Ежемесячный актуализированный реестр рисков согласно методологии компании. Направляется по документологу всем владельцам рисков (бэк офис/дочерние контрагенты) и координатору рисков (ДУП). - Отчет о выполненных мероприятиях владельцами рисков. Направляется по документологу всем владельцам и координатору рисков. |  |
| 5 | Управление содержанием проекта | - Подписанный с ДП список установки АПК. - Подписанный список объектов по договору с ГП (Акимат). - Подписанная документация (контроля) по внесению в БС ТС (в регионах где есть автобусная полоса): письма от ГП с "белым списком" и ответные письма филиала в ГП - Подписанные протокола комиссии с ГП по факту монтажа и запуска объектов - Ответные письма на официальные письма по штрафам в Документологе, отсутствие просрочек в подготовке ответа (ответ должен быть подготовлен в течение 14 дней со дня поступления запроса). - Информация в гугл таблице о работе комплексов (собираемость в Графане, ДТП). - Отчет за проделанную работу каждого сотрудника филиала. - Протокола статусов и собраний с ДУП. - Статистика УКПСиСУ (или ДП) о количестве ДТП и преступлений, совершенных в общественных местах, количестве потерпевших (погибших и раненных), за 5 лет до проекта и до конца проекта, а также о количестве поступивших нарушений в ПЦ ЕРАП, количестве обработанных нарушений, о работе инспекторов полиции по выдаче предписаний и внесению данных водителей неустановленных ТС (ежемесячно дополнение данных) - Своевременное заключение договоров для обеспечения работоспособности объектов ГЧП - Обеспечение соблюдения БП по инициированию приказов (касательно деятельности Филиала Коркем НС в документологе, бухгалтерские приказы) - Подтверждающие документы для списания штрафных санкции по объектам АПК и ОВН |  |
| 6 | Управление интеграцией проекта. Ежедневный контроль ведение отчетности мониторинга работоспособности АПК Сергек и камер ОВН, камер интерграции, в том числе через ИС «Графана» и ИС «Zabbix», ИС «Webokr». | - Актуальная гугл таблица работоспособности АПК, ОВН, Интеграции. - Доступ в ИС «Webokr». - Доступ в ИС «Zabbix». - Доступ в ИС «Grafana». |  |

Согласовано

25.05.2023 14:53 Исаев Аскар Жубанышевич - ок (без ЭЦП)

25.05.2023 17:40 Жаксыгелдин Багдат Какытаевич - ок (без ЭЦП)

26.05.2023 09:25 Кетепов Нурман Нурланович - ок (без ЭЦП)

26.05.2023 09:42 Минкевич Владислав Петрович - ок (без ЭЦП)

26.05.2023 15:06 Сагалов Марат Рахимжанович - ок (без ЭЦП)

Подпись

29.05.2023 09:19 Ахметов Асет Бакибаевич

Действителен  Уникальное имя владельца:  АХМЕТОВ АСЕТ  Дата начала:  2022-12-06 17:43:31 (+06)  Дата окончания:  2023-12-06 17:43:31 (+06)  Серийный номер:  179538929018524676588599846600714600196830056334  Субъект:  EMAILADDRESS=i.volokitina@otgroup.kz, GIVENNAME=БАКИБАЕВИЧ, OU=BIN101140003000, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"Open Technologies Group\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN870520350310, SURNAME=АХМЕТОВ, CN=АХМЕТОВ АСЕТ  Издатель:  CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ